## 汇总
洛江区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果新增计划实施项目表
序号 | 申报对象名称 | 项目名称 | 建设内容(简要描述) | 项目帮扶机制 （需补充） | 项目绩效目标 （需补充） | 受益对象及人数 （需补充） | 其中：2023年计划投资（万元） | 项目预计 开工日期 | 项目计划 完工日期 | 项目建设单位
1 | 河市镇坛顶村 | 坛顶村农田灌溉排水渠 | 筑砌引水管道，清理池塘淤泥，堆砌池岸。 | 改善农田水利设施 | 增加耕作面积，增加土地肥力，提高粮食产量，增加农户创收 | 80户 | 10 | 2023.1 | 2023.12 | 坛顶村
2 | 河市镇新告村 | 新告村腰仔组水渠翻修 | 计划对腰仔周围进行水沟设计，设计线路共2条，总长度为845.453m，本次设计为水泥砂浆水沟，宽度为0.5m。6月份完成前期工作，9月份完成 | 改善农田水利设施 | 减少水土流失，带动周边以及下游农户劳作，增加土地肥力，提高粮食产量，增加农户创收 | 200户 | 12.5 | 2023.1 | 2023.12 | 新告村
3 | 河市镇厝斗村 | 厝斗村村主干道文化提升 | 以文字、图片、墙画、微景观，融入畲族元素对村主干墙外立面进行装饰 | 改善农村人居环境 | 浓厚少数民族文化氛围，提升村寨文化品位 | 200 | 30 | 2023.1 | 2023.12 | 厝斗村
4 | 河市镇厝斗村 | 厝斗村中草药基地建设项目 | 种植中草药50亩 | 发展村财 | 每年增加村财收入5万元，带动村民就业20户左右。 | 200 | 60 | 2023.1 | 2023.12 | 厝斗村
5 | 河市镇蛟南村 | 蛟南光伏建设（一期） | 蛟南村计划投资50万，利用蛟南村空闲建设用地500平方建设光伏发电项目，预计3月份完成前期工作，5月份施工，9月份底完成 | 增加村财收入 | 每年增收50000元 | 1896人 | 50 | 2023.5 | 2023.9 | 蛟南村
6 | 河市镇溪井村 | 溪井村倒洪吸水渠下痷及生厝后段塌方修复工程 | 溪井村倒洪吸水渠下痷及生厝后段约23米塌方修复并修砌约5米的设施基础。 | 改善农田水利 | 改善农田水利 | 350人 | 15 | 2023.5 | 2023.9 | 溪井村
7 | 泉州市中润农业有限公司 | 泉州市中润农业有限公司农业生产资料采购项目 | 带动40户低收入农户稳定就业半年以上，购买35万元有机肥用于果蔬种植、提高土壤有机质含量。 | 带动低收入农户增收 | 带动40户低收入农户稳定就业半年以上 | 40户 | 35 | 2023.1 | 2023.12 | 泉州市中润农业有限公司
8 | 马甲镇杏川村 | 洛江区科技馆基础设施项目 | 购买6台VR设备、无动力和有动力游乐设备以及场地基础设施建设供科技馆使用，设备使用收费，用于科技馆创收。 | 发展村财 | 预计增加村财收入20万元。 | 全村2638人 | 80 | 2023.1 | 2023.12 | 杏川村
9 | 马甲镇义山村 | 义山村一五零果林场流转 | 在义山村一五零果林场、羊场建造140亩1.5米高3千多米的钢丝网、3米结构的水泥柱（规格：10公分*10公分*0.4钢丝网，每米约90多元），约投入27万多元；清理杂棘树（台班费每小时220元），修复水沟、排洪渠，约投入25万元（包含人工费）。通过流转预计增加村财收入10万元。 | 发展村财 | 预计增加村财收入10万元。 | 全村3122人 | 52 | 2023.1 | 2023.12 | 义山村
10 | 马甲镇潘内村 | 潘內大池清淤加固 | 做挡土墙高3米、长100米，清淤扩溶，建设垂钓平台。 | 改善农田水利设施 | 提升环境、农产增产、提高村财收入 | 下游良田200亩的村民 | 25 | 2023.1 | 2023.12 | 潘内村
11 | 马甲镇祈山村 | 祈山村市头组南仔坝、内拣组顶厝坝、草埔坝维修工程 | 市头组南仔坝、内拣组顶厝坝、草埔坝破损修复。 | 改善农田水利设施 | 解决市头、内拣100多亩农田种植收益 | 1200人 | 9.5 | 2023.1 | 2023.12 | 祈山村
12 | 马甲镇新建村 | 新建村创业培训中心三、四楼内装修工程 | 新建村创业培训中心三、四楼装修，面积560平方米，屋面防水处理，预计每年增加村财收入2万元。 | 发展村财 | 预计每年增加村财收入2万元。 | 全村3607人 | 60 | 2023.1 | 2023.12 | 新建村
13 | 马甲镇蔡内村 | 蔡内村亮化提升项目 | 对蔡内村党建+邻里中心、主干道、村口、古榕树、古道、古桥等主要景点增设路灯、射灯、灯带等相应夜间亮化功能，提升村庄人居环境 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 900人 | 22 | 2023.1 | 2023.12 | 蔡内村
14 | 马甲镇蔡内村 | 蔡内村培训中心综合提升项目 | 对蔡内村培训中心进行综合提升，建设26间标准客房，内容包括床、床垫、床头柜及窗帘，建成后将与洛江区党校及各业务部门对接，承办各项培训。 | 发展村财 | 预计年增加村财5万元 | 全村 | 21 | 2023.1 | 2023.12 | 蔡内村
15 | 马甲镇后坂村 | 后坂村工业厂房建设（一期） | 对坂边旧小学校舍进行翻建，建设占地约400平方米的两层（共计800平方米）工业厂房招租，预计增加村财收入8万元。 | 发展村财 | 预计增加村财收入8万元。 | 全村3452人 | 70 | 2023.1 | 2023.12 | 后坂村
16 | 泉州市罗溪农业发展有限公司 | 罗溪镇特色农产品销售 | 罗溪镇特色农产品包装设计、建设展厅展示，对接邮政、海晟等销售终端。 | 带动村财增收 | 增加洪四、后溪、翁山、新东等村创收。 | 12000人 | 100 | 2023.1 | 2023.12 | 泉州市罗溪农业发展有限公司
17 | 罗溪镇建兴村 | 倭人组新池除险加固 | 堤岸加固、清淤、引水沟 | 改善农田水利设施 | 灌溉120亩农田 | 顶庵、倭人组村民 | 15 | 2023.5 | 2023.6 | 建兴村
18 | 罗溪镇建兴村 | 五其人农田平整 | 农田平整、引水沟、机耕路 | 改善农田水利设施 | 15亩农田 | 五其人组村民 | 15 | 2023.1 | 2023.12 | 建兴村
19 | 罗溪镇永生村 | 永生村乡村微景观建设 | 利用房前屋后和闲置的边角地带建设成“微景观”，进行生态环境保护治理 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 100人 | 10 | 2023.1 | 2023.12 | 永生村
20 | 虹山乡人民政政府 | 虹山乡乡村振兴综合体项目 | 建设多中心一体化智慧服务中心（5G智慧小镇） | 发展村财 | 带动村财增收 | 不少于2个村 | 50 | 2023.1 | 2023.12 | 虹山乡人民政政府
21 | 泉州洛江彩虹旅游服务有限公司 | 洛江区职工疗休养基地疗休养点古大厝、土楼农文旅综合展示展销馆创建和提升 | 收储一座600平方米古大厝，对古大厝主体和配套部分进行修缮和配置，成为洛江区职工疗休养基地项目点之一；以及虹山乡土楼文化馆和古大厝购置展销设施和产品。 | 带动村财增收 | 虹山村、松角山村和前坂村以收储古大厝使用权租赁给乡公有制企业彩虹公司经营，彩虹公司每年固定给三个村各保底收益1万元，2万元以提供采购农特产品利润、用工和租古厝费用分成。 | 虹山村、松角山村、前坂村共计 0.8 万人。 | 100 | 2023.5 | 2025.9 | 泉州洛江彩虹旅游服务有限公司
22 | 虹山乡虹山村 | 虹山村旅游服务驿站 | 在驿站周边设置10-15个服务摊点，打造集包装 加工销售于一体的商业服务区，主要产品为虹山芥菜干、炸物、中草药等，壮大村集体经济，增加群众收入 | 带动农户经济增收 | 集中销售虹山芥菜干、炸物、中草药等，壮大村集体经济，增加群众收入 | 1000人 | 30 | 2023.1 | 2023.12 | 虹山村
23 | 虹山乡白凤村 | 苏白公路白改黑工程（小宗口段水泥硬化） | 小宗口段水泥硬化，路面宽 7.0m， 道路全长 142.047m。 | 补齐必要的农村人居环境整治 | 完善基础设施 | 10000人 | 25 | 2023.6 | 2023.8 | 白凤村
24 | 洛江区人社局 | 2023年洛江区吸纳中西部脱贫人口跨省就业项目 | 吸纳中西部脱贫人口跨省就业 | 就业帮扶 | 就业帮扶 | 不少于12人 | 12 | 2023.1 | 2023.12 | 区人社局
25 | 洛江区农水局 | 应急救助项目 | 给予应急救助申请对象扶持 | 应急救助 | 应急救助 | 不少于2人 | 15 | 2023.1 | 2023.12 | 区农水局
26 | 洛江区农水局 | 住房条件改善提升项目 | 改善低收入农户住房条件 | 改善住房条件 | 保障住房安全 | 不少于3人 | 12.5 | 2023.1 | 2023.12 | 区农水局
27 | 洛江水务公司 | 2023年洛江区城乡供水一体化项目 | 建设城乡供水一体化 | 保障农村饮水安全 | 保障农村饮水安全 | 10000 | 50 | 2023.1 | 2023.12 | 洛江水务公司

## Sheet1
洛江区各乡镇2023年巩固脱贫成果建设项目策划情况汇总表
单位：个/万元
乡镇 | 项目数 | 计划总投入 | 年度计划投入 | 产业发展项目 | 占比 | 基础设施项目 | 占比 | 村财增收项目 | 占比
河市镇 | 6 | 126 | 126 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0%
马甲镇 | 27 | 2008 | 2008 | 7 | 25.93% | 6 | 22.22% | 14 | 51.85%
罗溪镇 | 13 | 603.3 | 468 | 2 | 15.38% | 6 | 46.15% | 5 | 38.46%
虹山乡 | 5 | 230 | 130 | 2 | 40% | 0 | 0% | 3 | 60%
汇总 | 51 | 2967.3 | 2732 | 15 | 29.41% | 14 | 27.45% | 22 | 43.14%