## 每月上报项目进度情况表
洛江区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目储备汇总表
序号 | 申报对象名称 | 申报对象类型：①经济欠发达乡镇、村②联农带农经营主体③第六批省派驻村④有劳动能力的低收入农户 | 项目名称 | 项目所在地 | 项目性质（①新建②扩建） | 项目类型（①产业发展②农业产业基础设施③村财创收④巩固衔接补短板⑤低收入农户住房改善提升 | 建设内容 (简要描述) | 项目帮扶机制 | 项目绩效目标 | 受益对象及人数 | 总投资（万元） | 其中：2024年计划投资（万元） | 项目预计 开工日期 | 项目计划 完工日期 | 项目建设单位 | 项目负责人、联系电话 | 备注
1 | 河市镇新告村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 河市镇新告村新告小学桥头至荷秋尾水沟维修工程 | 新告村 | ②扩建 | ②农业产业基础设施 | 河市镇新告村新告小学桥头至荷秋尾水沟年久失修，水沟多处破损，淤泥堆积，水土流失严重，为保证农田用水得到正常灌溉，对整段水沟进行维修加固，全长近2.5KM。 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件 | 张田、后车、荷秋尾、内坑等小组 | 60 | 60 | 2024.3 | 2024.9 | 新告村 | 黄翟祖18150603073
2 | 河市镇岭客村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 河市镇岭客村“铁冬青”中草药种植 | 岭客村 | ①新建 | ①产业发展 | 流转岭客村下客尚林地100亩，用于种植中草药树种——铁冬青 | 增加村财收入 | 每年增收30000元 | 550人 | 50 | 50 | 2023.11 | 2024.3 | 岭客村 | 纪晓锋18659711377
3 | 马甲镇蔡内村 | ③第六批省派驻村 | 蔡内村团结组农田引水灌溉项目 | 蔡内村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 从蔡内村凤池侨引水灌溉团结组约200亩农田，建设2.5公里管径150MM水管，建设一座75m3储水池，购买一台抽水泵。 |  | 解决蔡内村农旅项目及耕地的灌溉问题 | 村集体、约800人 | 30 | 30 | 2024.2 | 2024.9 | 蔡内村 | 林官兰13788859787
4 | 马甲镇炉田村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 炉田村路灯照明 | 炉田村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 炉田村路灯亮化 |  |  | 1000人 | 40 | 40 | 2024.3 | 2024.9 | 炉田村 | 王世育13860768527
5 | 马甲镇彭殊村 |  | 彭殊村路灯亮化工程 | 彭殊村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | S312（西头-埔顶）路灯亮化 |  |  | 500人 | 50 | 50 | 2024.3 | 2024.9 | 彭殊村 | 杜世文17605951357
6 | 马甲镇西头村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 西头村排水灌水渠 | 西头村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 从万红虹公路至本村山脚组，拟投资60万元建设2公里长的排灌水渠 |  | 解决农田灌溉、山洪、防灾救灾 | 2100人 | 60 | 60 | 2023.11 | 2024.12 | 西头村 | 杜明娥13599100851
7 | 马甲镇西头村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 西头村村级大道 | 西头村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 由于我村主干道狭窄，经常造成交通堵塞，拟投资60万元用于建设一条长约800米的交通大道 |  | 解决交通拥堵，分流群众，为排忧解难 | 2100人 | 60 | 60 | 2024.1 | 2024.12 | 西头村 | 杜明娥13599100851
8 | 马甲镇溪北村 |  | 溪北村蹄园大池及莲坑大池加固注浆 | 溪北村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 砌挡土墙+注浆 |  |  |  | 36 | 36 | 2023.1 | 2024.12 | 溪北村 | 林祥辉13850729639
9 | 马甲镇新建村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 新建村姜黄优良品种选育 | 新建村 | ①新建 | ①产业发展 | 品种展示、技术引进、技术培训、技术示范、组织观摩等活动创新姜黄产业技术推广和服务模式，高技术到位率。 | 产业帮扶 | 每年集体创收5万元 | 500人 | 50 | 30 | 2024.3 | 2024.9 | 新建村 | 杜仲兴18960426699
10 | 马甲镇新民村 |  | 麦芽糖和弹棉花展示馆 | 马甲镇新民村 | ①新建 | ③村财创收 | 展示馆 |  |  |  | 40 |  | 2023.11 | 2024.1 | 新民村 | 杜举生18959805668
11 | 马甲镇义山村 |  | 2024年农田土壤改良 | 义山村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 投入有机肥 |  |  |  | 15 |  | 2024.1 | 2024.12 | 义山村 | 刘平梅13506969873
12 | 马甲镇溪林村 |  | 2024年农田土壤改良 | 溪林村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 投入有机肥 |  |  |  | 16 |  | 2024.1 | 2024.12 | 溪林村 | 林龙海13506921837
13 | 泉州市中润农业有限责任公司 |  | 带动低收入户发展生产、义山村、溪林村、 | 溪林村 | ①新建 | ①产业发展 | 带动40户 |  |  |  | 35 |  | 2024.1 | 2024.12 | 中润农业公司 | 林跃辉15396593323
14 | 马甲镇前垵村 | ① | 前垵村因顶竹脚坝修复 | 前垵村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 受到今年杜苏芮台风破坏，因顶组竹脚坝损坏严重，急需修复加固，长度10米左右，高度4米左右 |  |  | 村民800人 | 15 | 15 | 2024.3 | 2024.8 | 前垵村 | 杜剑峰15160336616
15 | 马甲镇潘内村 |  | 山仔尾组道路拓宽 | 山仔尾组 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 砌水沟及盖板300米，部分道路拓宽。 |  | 改变道路通行能力，提升人居环境 | 受益人数500余人 | 20万 |  | 2024.1 | 2024.12 | 村委会 | 林志坤131489821155
16 | 马甲镇潘内村 |  | 义路组新池清淤加固 | 义路组 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 池岸加固150米，清淤500m3 |  | 提高农业设施蓄水能力。 | 受益人数500余人 | 20万 |  | 2024.1 | 2024.12 | 村委会 | 林志坤131489821155
17 | 马甲镇潘内村 |  | 下道坝莲花池脚统池清淤加固 | 尾新厝组 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 池岸加固120米，清淤500m3 池岸加固80米，清淤300m3 |  | 提高农业设施蓄水能力。 | 受益人数500余人 | 30万 |  | 2024.1 | 2024.12 | 村委会 | 林志坤131489821155
18 | 马甲镇前垵村 | ① | 前垵村5G共享直播间建设 | 前垵村 | ①新建 | ③村财创收 | 在前垵村部三楼打造一处专业5G共享直播间 |  | 增加村财5万每年，推动本村短视频直播产业发展 | 1500 | 20 | 20 | 2024.4 | 2024.9 | 前垵村 | 杜剑峰15160336616
19 | 马甲镇前垵村 | ① | 前垵村村部到西乾组道路修复改造 | 前垵村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 村部到西乾小组约400米道路破损改造，宽度4米，计划采用沥青路面修复改造 |  | 为我村后期筹资全村道路白改黑计划打开局面 | 800 | 30 | 30 | 2024.3 | 2024.7 | 前垵村 | 杜剑峰15160336616
20 | 马甲镇祈山村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 祈山村卓厝、新土炉路灯亮化工程 | 祈山村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 祈山村卓厝组至新土炉村道路灯架设 |  |  | 750人 | 50 | 50 | 2024.3 | 2024.9 | 祈山村 | 吴永贵15985993988
21 | 马甲镇祈山村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 祈山村市头内拣路灯亮化工程 | 祈山村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 祈山村市头至内拣村道路灯架设 |  |  | 1300人 | 60 | 60 | 2024.3 | 2025.9 | 祈山村 | 吴永贵15985993988
22 | 马甲镇祈山村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 祈山村主干道亮化工程 | 祈山村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 祈山桥至新土炉主干道路灯架设 |  |  | 3200人 | 45 | 45 | 2024.3 | 2024.9 | 祈山村 | 吴永贵15985993988
23 | 马甲镇义山村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 亮化工程：120盏太阳能路灯 | 义山村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 涉及到5个小组以及公共场所 |  | 方便群众通行 | 受益人数2000余人 | 45万 | 45万 | 2024.7 | 2024.12 | 义山村 | 刘平梅：13506969873
24 | 马甲镇潘内村 |  | 陷头组道路拓宽提升 | 潘内村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 砌水沟及盖板150米，部分道路拓宽。架路灯3盏 | 改变道路通行能力，提升人居环境 | 受益人数300余人 | 2024.1 | 15 | 15 | 2024.7 | 2024.12 | 潘内村 | 林志坤131489821155
25 | 罗溪镇建兴村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 建兴村五其人农田复耕 | 建兴村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 五其人75亩农田复耕，机耕路，引水渠 |  |  | 3个小组700人 | 75 | 50 | 2024.1 | 2024.9 | 建兴村 | 赖万章13505901279
26 | 罗溪镇三村村 |  | 三村村顶圳水沟修建 | 三村村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 1200米灌溉水沟修复30*40 |  |  | 250人 | 15 | 15 | 2024.1 | 2024.9 | 三村村 | 黄雄生18960330879
27 | 罗溪镇三村村 |  | 三村村社工尾公厕建设 | 三村村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 跳港活动中心建一座公厕 |  |  | 500人 | 15 | 15 | 2024.1 | 2024.9 | 三村村 | 黄雄生18960330879
28 | 罗溪镇三村村 |  | 三村村跳港桥头-社工尾休闲木栈道 | 三村村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 跳港桥头至社公尾380米木栈道建设 |  |  | 500人 | 60 | 30 | 2024.1 | 2024.9 | 三村村 | 黄雄生18960330879
29 | 罗溪镇三村村 |  | 三村村村主干道路坡维护 | 三村村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 村道高速路口至村部护坡加固整治 |  |  | 1000人 | 60 | 30 | 2024.1 | 2024.9 | 三村村 | 黄雄生18960330879
30 | 罗溪镇双合村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 双合村许岭尾桥拓宽 | 双合村 | ②扩建 | ④巩固衔接补短板 | 许岭尾桥拓宽2米 |  |  | 2300 | 80 | 80 | 2024.1 | 2024.9 | 双合村 | 黄新建18159306998
31 | 罗溪镇双合村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 双合村室外运动场 | 双合村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 村下大埕建设健身场所 |  |  | 2300 | 40 | 40 | 2024.1 | 2024.9 | 双合村 | 黄新建18159306998
32 | 罗溪镇双合村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 双合村主干道太阳能路灯 | 双合村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 建设太阳能路灯110盏 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 2300 | 20 | 20 | 2024.1 | 2024.2 | 双合村 | 黄新建18159306998
33 | 罗溪镇洪四村 |  | 洪四村农田设施修复建设项目 | 洪四村 | ②扩建 | ②农业产业基础设施 | 21个村民小组水渠、水坝进行防渗防漏修复 | 改善农田水利 | 改善农田水利 | 5039 | 50 | 50 | 2024.3 | 2024.9 | 洪四村 | 黄水扬13505027732
34 | 罗溪镇洪四村 |  | 洪四村特色农产品销售 | 洪四村 | ②扩建 | ③村财创收 | 加大酸茶、三宝、熟地、麦冬等伴手礼推广力度 | 带动增加村集体、村民收入 | 增加村财创收 | 5039 | 20 | 20 | 2024.1 | 2024.9 | 洪四村 | 黄水扬13505027732
35 | 罗溪镇洪四村 |  | 洪四村乡村旅游设施建设项目 | 洪四村 | ②扩建 | ①产业发展 | 增加樱花山乡村旅游设施建设 | 带动增加村集体、村民收入 | 增加村财创收 | 5039 | 50 | 50 | 2024.1 | 2024.9 | 洪四村 | 黄水扬13505027732
36 | 罗溪镇新东村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 新东村东兴农田复耕建设 | 新东村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 东兴110亩农田复耕，机耕路，引水渠建设 |  |  | 280人 | 80 | 30 | 2024.1 | 2024.7 | 新东村 | 黄汉生15396578585
37 | 罗溪镇新东村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 新东村溪东农田复耕建设 | 新东村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 溪东50亩农田复耕，机耕路，引水渠建设 |  |  | 150人 | 85 | 50 | 2024.1 | 2024.9 | 新东村 | 黄汉生15396578585
38 | 罗溪镇新东村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 新东村植物快繁基地 | 新东村 | ①新建 | ①产业发展 | 建设服务站，群众参与种植、收购、销售。 |  |  | 2300人 | 85 | 50 | 2024.1 | 2024.9 | 新东村 | 黄汉生15396578585
39 | 罗溪镇大路脚村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 大路脚村寨仔边溪田溪堤清理水渠水坝修善 | 大路脚村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 对寨仔边溪田片溪流进行清理砌堤及水坝水渠进行修善 | 改善水利设施 | 减少农田被冲毁，减少水土流失，带动周边以及下游农户劳作，增加土地肥力，提高粮食产量，增加农户创收 | 650人 | 55 | 13 | 2024.3 | 2024.9 | 大路脚村 | 黄胜利13805925905
40 | 罗溪镇大路脚村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 大路脚村格梗道路坝及芥口水坝修建 | 大路脚村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 修建大路脚村格梗人行坝及芥口水坝 | 改善农田水利 | 带动该片农田出行耕重，改善灌溉，提高农作物种植，增加村民收入。 | 900人 | 13 | 13 | 2024.4 | 2024.9 | 大路脚村 | 黄胜利13805925905
41 | 罗溪镇大路脚村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 大路脚村晏田撂荒地整改复耕 | 大路脚村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 大路脚村晏田组农田撂荒地整改复耕30亩 | 提高土地利用率，改善农田用地 | 整治撂荒地，提高农田利用率，提高农民增产增收 | 200 | 13.5 | 13.5 | 2024.4 | 2024.9 | 大路脚村 | 黄胜利13805925905
42 | 罗溪镇永生村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 永生村水利设施整改 | 永生村 | ②扩建 | ②农业产业基础设施 | 农田灌溉水渠，河道清理、修筑。 |  |  | 1447 | 30 | 30 | 2024.1 | 2024.3 | 永生村 | 赖志明13505946628
43 | 罗溪镇永生村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 永生村人居环境整改 | 永生村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 全村人居环境整改，垃圾亭建设。 |  |  | 1447 | 50 | 50 | 2024.1 | 2024.5 | 永生村 | 赖志明13505946628
44 | 罗溪镇永生村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 永生村购买店面 | 永生村 | ①新建 | ③村财创收 | 购买店面出租增加村财收入 |  |  | 1447 | 70 | 70 | 2024.1 | 2024.5 | 永生村 | 赖志明13505946628
45 | 罗溪镇钟山村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 钟山村宿营基地 | 钟山村 | ①新建 | ①产业发展 | 道路修缮1公里，两侧河道整治，空地整平，购买帐篷。 | 发展村财 | 分红，预计可增加村财收入8万 | 村集体 （2105人） | 40 | 40 | 2023.11 | 2024.5 | 钟山村 | 黄建生 18959790081
46 | 罗溪镇钟山村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 钟山村村道路灯改造 | 钟山村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 西乡，外份，宫边，杜脚组电杆路灯建设100盏 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 村集体 （2105人） | 20 | 20 | 2023.11 | 2024.9 | 钟山村 | 黄建生 18959790081
47 | 罗溪镇钟山村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 低收入农户住房改善提升 | 钟山村 | ①新建 | ⑤低收入农户住房改善提升 | 外墙裸房整治，粉刷水泥沙砂以及涂料等对墙面进行整治 | 改善村居环境 | 改善低收入农户生产生活条件 | 低保户彭望 | 6.5 | 6.5 | 2023.12 | 2024.7 | 钟山村 | 黄建生 18959790081
48 | 罗溪镇钟山村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 低收入农户住房改善提升 | 钟山村 | ①新建 | ⑤低收入农户住房改善提升 | 外墙裸房整治，粉刷水泥沙砂以及涂料等对墙面进行整治 | 改善村居环境 | 改善低收入农户生产生活条件 | 低保户黄树林 | 6.5 | 6.5 | 2023.12 | 2024.7 | 钟山村 | 黄建生 18959790081
49 | 罗溪镇钟山村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 低收入农户住房改善提升 | 钟山村 | ①新建 | ⑤低收入农户住房改善提升 | 外墙裸房整治，粉刷水泥沙砂以及涂料等对墙面进行整治 | 改善村居环境 | 改善低收入农户生产生活条件 | 残疾户黄仁发 | 6.5 | 6.5 | 2023.12 | 2024.7 | 钟山村 | 黄建生 18959790081
50 | 罗溪镇钟山村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 低收入农户住房改善提升 | 钟山村 | ①新建 | ⑤低收入农户住房改善提升 | 外墙裸房整治，粉刷水泥沙砂以及涂料等对墙面进行整治 | 改善村居环境 | 改善低收入农户生产生活条件 | 低保户黄种发 | 6.5 | 6.5 | 2023.12 | 2024.7 | 钟山村 | 黄建生 18959790081
51 | 罗溪镇三合村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 三合村乡村产业综合培训基地装修（一、二层） | 三合村 | ①新建 | ③村财创收 | 占地254平方米，拟完成一、二层建筑体内装修。 |  |  | 2700人 | 100 | 50 | 2024.3 | 2024.7 | 三合村委会 | 尤秀治15905997109
52 | 罗溪镇三合村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 新坝水毁修复 | 三合村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 新厝拦水坝，长20米，宽4.5米，高6米，及右侧农田田埂水毁修复。 |  |  | 1000人 | 30 | 30 | 2024.3 | 2024.7 | 三合村委会 | 尤秀治15905997109
53 | 罗溪镇三合村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 赖伟明房屋装修 | 三合村 | ①新建 | ⑤低收入农户住房改善提升 | 杜塘组赖伟明居住危房，拟完成一层120平方米简易内外装修。 |  |  | 3人 | 40 | 40 | 2024.3 | 2024.8 | 三合村委会 | 尤秀治15905997109
54 | 罗溪镇三合村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 三合村山美田中等光能路灯改造工程（一期） | 三合村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 共115盏，灯柱高6米，60瓦LED灯珠。2024年完成油园、田中小组路灯更换。 |  |  | 2000人 | 35 | 20 | 2024.3 | 2024.8 | 三合村委会 | 尤秀治15905997109
55 | 虹山乡前坂村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 前坂村棕叶林小池清淤加固修复项目 | 前坂村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 对前坂村棕叶林小池进行清淤、加固，为村民的农田灌溉、农业生产等方面，提供可持续利用的水资源。 | 改善村居环境 | 灌溉50亩农田 | 500 | 15 | 15 | 2024.2 | 2024.4 | 前坂村 | 彭瑞典18965678192
56 | 虹山乡前坂村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 前坂村黑石洋拦水坝 | 前坂村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 在祭溪黑石洋段建设5座拦水坝，每座拦水坝长度约6米。 | 改善村居环境 | 灌溉150亩农田 | 1200 | 20 | 20 | 2024.3 | 2024.8 | 前坂村 | 彭瑞典18965678192
57 | 虹山乡苏山村 | ①经济欠发达乡镇、村 | 美丽村庄之人居环境整治工程 | 虹山乡苏山村 | ②扩建 | ④巩固衔接补短板 | 对苏山村外塔入口至虹山村界的木兰溪两侧清除杂草种植花木，美化河岸两侧，为周边地区创造宜人的环境。 | 改善村居环境 | 整修花草，美化环境 | 500 | 20 | 20 | 2024.3 | 2024.7 | 苏山村 | 彭金楚13788821885

## Sheet3
地区 | 2024年项目数 | 2023年项目数 | 同比增长 | 2024年投资额 | 2023年投资额 | 同比增长
全区 | 65 | 51 | 27.45% | 4920.5 | 2732 | 80.11%
河市镇 | 2 | 6 | -66.67% | 110 | 126 | -12.7%
马甲镇 | 23 | 27 | -14.81% | 3209 | 2008 | 59.81%
罗溪镇 | 37 | 13 | 184.6% | 1546.5 | 468 | 230.4%
虹山乡 | 3 | 5 | -40% | 55 | 130 | -57.69%