“菜篮子”工程配套专项资金绩效自评报告

为提高洛江区“菜篮子”工程专项资金使用绩效，区商务局组织对2018年度“菜篮子”专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

依据《中共泉州市洛江区委 泉州市洛江区人民政府关于实施2018年为民办实事项目的通知》（泉洛委〔2018〕7号）文件，洛江区财政局进行立项，项目名称：菜篮子工程配套；部门预算功能科目：其他商业流通事务（2160299）；预算资金总额：80万元，实际到位资金48万元，全部用于扶持我区副食品生产基地的配套设施建设。“菜篮子”工程建设项目，由各基地年初上报建设项目，由区商务局组织人员跟踪协调各基地按要求每季度上报进度，在本年度结束后，依据“菜篮子”工程建设情况，给予补助。

（二）主要成效

2018年扶持的“菜篮子”工程项目建设包括：新建150T/日污水深度处理工程、配置喂养生猪所用的饮水碗、新建标准化种公羊舍、科研室、配套建设水电设施、硬化厂区内道路、投建机质栽培设施、投建冷库，以及灌溉工程建设。通过对以上项目的扶持，达到了节能减排、提质提量、创造就业机会、增加经济效益的目的，进一步促进副食品基地不断向规模化、标准化方向稳定发展，保障副食品供应。

二、绩效分析

2018年，我局根据省、市、区有关“菜篮子”工程建设工作部署，加强对项目的申报、审核、建设、验收及资金拨付等环节监督管理。现就对照2018年度“菜篮子”工程专项绩效目标，逐项分析如下：

1、数量目标：4大类。

实际完成情况：洛江鸿发畜牧有限公司新建150T/日污水深度处理工程、配置饮水碗、洛江茂源农业发展有限公司新建标准化种公羊舍410平方米、科研室280平方米，配套建设水电设施，硬化厂区内道路1300平方米、洛江区河市丰田农业果蔬种植场投建机质栽培45亩、投建冷库180立方米、玉丰畜牧有限公司新建鸡粪废弃物处理大棚1座2180平方米，实现生猪、肉羊、蔬菜、禽蛋4大类副食品生产基地配套设施的进一步完善。

完成数量目标。

2、质量目标：采用良种、良法，提升质量。

实际完成情况：洛江茂源农业发展有限公司建设科研室280平方米，为进一步研发肉质更美、产量更高的品种羊创造了条件，提高了生态肉羊养殖的科技含量和示范带动作用，有利于帮忙周边农户提高健康养羊水平。洛江区河市丰田农业果蔬种植场投建机质栽培45亩，机质栽培减少蔬菜含维纤量，为民众提供口感鲜嫩的蔬菜。

完成质量目标。

3、时效目标：1年。

实际完成情况：2018年第二季度，鸿发畜牧有限公司投入86万元完成150T/日污水深度处理工程；茂源农业发展有限公司投入203.5万元完成标准化种公羊舍410㎡、科研室280㎡、厂区内道路硬化1300㎡、投建配套供水供电工程；玉丰畜牧有限公司投入70.85万元完成鸡粪废弃物处理大棚1座(2180㎡)。2018年第三季度洛江区河市丰田农业果蔬种植场投入148.67万元完成机质栽培45亩、冷库180立方米。2018年第四季度，鸿发畜牧有限公司投入20万元完成配置饮水碗。“菜篮子”工程投建项目全部于2018年当年完成投建。

完成时效目标。

4、成本指标：80万元（包含出现台风等极端自然灾害引起蔬菜等副食品供应严重不足时，开展应急保供的资金）。

实际完成情况：实际到位资金48万元，全部用于扶持我区副食品生产基地的配套设施建设。具体如下：洛江鸿发畜牧有限公司9万、茂源农业发展有限公司15万、洛江区河市丰田农业果蔬种植场11万、洛江区绿联果蔬农民合作社3万、洛江区罗溪镇政府10万。

2018年未出现台风等极端自然灾害导致蔬菜等副食品市场供应严重短缺现象，因此未动用应急保供资金。

基本完成成本指标。

5、经济效益指标：发展“菜篮子”脱贫致富。

实际完成情况：洛江区河市丰田农业果蔬种植场投建机质栽培45亩，有效缩短蔬菜生产周期，提高质量、产量，增加收入四十多万元，并为周边农民创造就业岗位27个。罗溪镇人民政府投建灌溉引水箱涵，有效缓解了周边百亩农田引水灌溉问题，下游78亩蔬菜基地灌溉得到有力保障，受益地域每年可增产200吨无公害、绿色、有机蔬菜，实现农户每年增收4万元；基础设施的改善有利于引导经营模式，公司承包规模化种植意愿强烈，目前有2家公司与广大农户洽谈承包事宜，预计可解决15人次农民就业问题。茂源农业发展有限公司投建科研室，提高生态肉羊养殖的科技含量和示范带动作用，有利于帮忙周边农户提高健康养羊水平，提高羊只成活率，促进农户增收；通过建设厂区道路硬化工程有利于公司交通便利及厂区环境美化，节省了羊只运输进去时间，为当地农户提供了交通便利。洛江鸿发畜牧有限公司新建150T/日污水深度处理工程、配置饮水碗，减少生产成本。养殖污水经污水深度处理设备处理以后可循环利用，节省了用水成本；改造前所用饮水器养猪场饮水量每天达80吨，改成饮水碗后，节省用水量50%，不造成饮水浪费。

完成经济效益指标。

6、社会效益指标：保障副食品市场供应。

实际完成情况：洛江区河市丰田农业果蔬种植场投建机质栽培45亩，有效缩短蔬菜生产周期，年亩产量提高一倍；在蔬菜高产期，使用冷库可以有效延长蔬菜上市期，调节市场供应。罗溪镇人民政府投建灌溉引水箱涵，有效缓解了周边百亩农田引水灌溉问题，下游78亩蔬菜基地灌溉得到有力保障，受益地域每年可增产200吨无公害、绿色、有机蔬菜。洛江茂源农业发展有限公司新建标准化种公羊舍410平方米，配套建设水电设施，为扩大养殖规模创造了必要条件。洛江区绿联果蔬农民合作社纳为区级无公害蔬菜调控基地，年提供无公害蔬菜近500吨。各基地产量的提升，有效保障副食品市场供应。

完成社会效益指标。

7、生态指标：减少环境污染。

实际完成情况：洛江鸿发畜牧有限公司新建150T/日污水深度处理工程、配置饮水碗。养殖污水经污水深度处理设备处理以后可循环利用，减少污水排放，给周围村民的生活营造一个美好的生活环境，既节省了用水成本，又保护了环境；改造前所用饮水器养猪场饮水量每天达80吨，改成饮水碗后，节省用水量50%，减少水资源浪费、污染。洛江茂源农业发展有限公司新建标准化种公羊舍410平方米，采用粪便全漏缝式羊床微生物处理设施工程，使羊舍达到免冲洗，无异味，减排放的生态养殖模式，进一步推行粪污无害化处理的清洁、健康养羊；在养殖排泄物处理上引进了微生物发酵技术，利用微生物高温发酵技术进行粗饲料处理加工和羊粪便有机肥生产，实现了节能减排、循环利用。玉丰畜牧有限公司新建鸡粪废弃物处理大棚1座2180平方米，用于集中收集鸡粪，防止雨水冲刷污染周边环境；把鸡粪转化为有机肥，年处理鸡粪量400吨，全面改善卫生环境，消除蚊、蝇、臭气，减少疾病传播，鸡粪变废为宝。

完成生态指标。

8、可持续影响指标：完善副食品基地基础配套设施。

实际完成情况：洛江鸿发畜牧有限公司新建150T/日污水深度处理工程、配置饮水碗；洛江茂源农业发展有限公司新建标准化种公羊舍410平方米、科研室280平方米，配套建设水电设施，硬化厂区内道路1300平方米；洛江区河市丰田农业果蔬种植场投建机质栽培45亩、投建冷库180立方米；玉丰畜牧有限公司新建鸡粪废弃物处理大棚1座2180平方米。各副食品基地基础配套设施的不断完善，实现提质、增产、节能减排，形成规模化、标准化生产模式。

完成可持续影响指标。

9、满意度指标：98%。

实际完成情况：区商务局积极宣传“菜篮子”工程建设扶持政策，指导各副食品基地按要求开展项目申报，及时拨付各级扶持资金，得到各基地的一致好评，满意度100%。

完成满意度指标。

综上所述，2018年“菜篮子”工程专项资金的有效使用，较好的完成各项绩效目标。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1、资金分配不够合理

因每个项目的具体类别不同，所能产生的效益无法进行对比，因此无法根据每个项目的投资额度或效益进行平均分配。

2、资金使用方式不够合理

每个项目都以资金帮扶直接进行转账，资金使用方式存在雷同，重点不够突出。

（二）改进措施

1、 调整完善分配标准，使资金使用更合理。

2、进一步抓好政策运用，争取对项目进行多样化的补助。

泉州市洛江区商务局

2019年7月29日