## 项目自评表
专项资金绩效自评表
（2018年度）
填报单位（盖章）：泉州市洛江区城市管理考评中心
专项名称 |  | 城区卫生保洁经费 |  |  | 部门预算功能科目 |  |  | 2129999 其他城乡社区支出
财政资金安排和使用情况 | 资金结构 （万元） |  | 专项资金预算安排、支出情况 |  |  |  | 项目单位实际支出情况（汇总全区项目单位情况）
|  |  | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额 ② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额 ⑤ | 实际支出金额 ⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率（%） ⑧=⑦/⑤
| 财政资金小计 |  | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1230.38 | 1230.38 | 0 | 0%
| ①中央财政资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ②省级财政资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ③地方财政资金 |  | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1230.38 | 1230.38 | 0 | 0%
| 其他资金小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ①…… |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 合 计 |  | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1230.38 | 1230.38 | 0 | 0%
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 保证各街道、乡镇的环境卫生管理和保洁。全年城区保洁经费预算1305万元，垃圾处理数量要大于950万平方米，日常保洁时间要达到19个小时，要做到垃圾日常日清，保证群众的健康，防止乱倒、乱堆放问题，群众满意率要达到99%。 |  |  |  | 各街道、乡镇保洁工作圆满完成。全年下拨保洁经费1230.38万元，垃圾处理数量≥950万平方米，日常保洁时间达到18个小时，加大卫生监督管理，确保卫生不留死角、无盲点，减少过敏性鼻炎、重金属超标等疾病，垃圾清运及时，群众满意度为95%。
年度 绩效 目标 完成 情况（对上一年设置目标评价） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 |  | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 保洁时间 | 环卫工作清扫时间 | 保洁时间大于等于19个小时，得满分，每减少一个小时扣2分。 |  | 19个小时 | 18个小时 | 10 | 8
|  |  | 垃圾处理数量 | 所能处理垃圾总量的要求 | 垃圾处理数量大于等于950万平米得满分，每减少20万平米扣1分。 |  | 950万平方米 | ≥950万平方米 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 洛江区城市管理综合 考评成绩 | 各区区内主次干道、社区等涉及百姓生活的方方面面的综合管理水平 | 与上年排名相比，名次不发生变化得6分，名次每上升一名得2分，名次每下降一名扣3分， |  | 全市第三 | 全市第二 | 8 | 8
|  |  | 区级道路市容和环境 卫生考评成绩 | 各区区内区级道路形象和洁净程度 | 与上年排名相比，名次不发生变化得6分，名次每上升一名得2分，每下降1名扣3分，扣完为止 |  | 全市第三 | 全市第三 | 8 | 6
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目资金是否及时划拨到位 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点扣1分，扣完为止。 |  | 按季度拨付 | 按季度拨付 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目资金 | 城区保洁经费 | 全年≤1300万元 |  | 1305万元 | 1230.38万元 | 8 | 8
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 因污染造成的经济损失 | 因为垃圾带来的海污染、土壤污染等导致环境污染而带来的经济损失 | 与上年相比未加剧海污染、土壤污染、固体废弃物污染得满分，加剧则按严重性酌情扣分 |  | 杜绝出现因污染造成的经济损失现象 | 未出现因污染造成的经济损失现象 | 8 | 8
|  |  | 城市招商引资能力 | 由于城市保洁水平改变使得城市卫生环境变化，带来城市形象变化，最终导致城市招商引资能力改变 | 与上年相比未降低城市招商引资能力得满分，降低酌情扣分 |  | 杜绝出现影响城市招商引资能力的现象 | 未出现影响城市招商引资能力的现象 | 8 | 8
|  | 社会效益 指标 | 乱倒、乱堆现象 | 对卫生死角、垃圾不当堆放进行处理并监督工作 | 与上年相比有效遏制乱倒、乱推现象得满分，未遏制酌情扣分。 |  | 加强卫生管理 | 加大卫生监督管理工作 | 6 | 6
|  |  | 群众健康 | 城市保洁水平变化对群众健康的影响 | 与上年相比未加大对群众健康的直接威胁得满分，加大酌情扣分 |  | 减少疾病传播 | 降低对群众健康造成直接威胁 | 6 | 6
|  | 可持续影响 指标 | 机械化操作程度 | 保洁工作机器操作的能力 | 与上年相比，加大保洁机器投入得满分，未加大酌情扣分 |  | 提高保洁工作的机械化率提高 | 保洁工作的机械化率有所提高 | 6 | 6
|  |  | 环卫工人业务素质 | 环卫工人的敬业精神、业务水平等的综合表现 | 与上年相比环卫工人业务素质提高得满分，未提高酌情扣分 |  | 提升环卫工人业务素质水平 | 洛江区环卫工人的业务素质无明显变化 | 6 | 4
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 群众对洛江城区卫生保洁工作的满意程度 | 群众满意度调查表得分90及90以上，得10分；85-90得8分；80-85得6分；75-80得4分；70-75得2分；70分以下不得分 |  | 满意度达到90分以上 | 满意度达到85分 | 10 | 8
合计 | [8 empty] | 100 | 92
自评得分等次（优秀≥90；90＞良好≥75；75＞合格≥ 60；不合格＜60） | [8 empty] | 优秀
审核人：王芳芳 填报人：吴元福 财政对口股室审核：朱雅彬