洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目

绩效评价报告

福征安绩〔2022〕LJ004号

| 项目名称： | 乡村振兴项目 |
| --- | --- |
| 项目承担单位： | 洛江区农业农村和水务局 |
| 项目总金额： | 1,000.00万元 |
| 评价年度： | 2021年度 |
| 评价机构： | 福建征安会计师事务所（普通合伙） |

2022年10月15日

绩效评价工作小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职级 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田秀芳 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 注册会计师 | 13665027013 |  |
| 2 | 刘姣 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 注册会计师 | 13904028916 |  |
| 3 | 黄智取 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 主任 | 18100546130 |  |
| 4 | 柯娜芬 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 13655966228 |  |
| 5 | 李丽金 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 18016585305 |  |
| 6 | 孙培煜 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 18876503631 |  |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

（二）绩效评价指标确定原则	2

（三）评价方法及评价标准	3

（四）评价指标体系及评分标准	3

（五）绩效评价工作过程	4

三、综合评价及评价结论	5

四、绩效评价指标分析	5

（一）项目决策情况（分值20分，得分17分）	5

（二）项目过程情况（分值20分，得分19.36分）	7

（三）项目产出情况（分值30分，得分27分）	9

（四）项目效益情况（分值30分，得分28分）	11

五、主要成效、存在问题及原因分析	13

（一）主要成效	13

（二）存在问题及原因分析	13

六、改进建议	14

（一）科学预测资金需求，强化预算绩效管理	14

（二）组织绩效管理培训，健全绩效管理机制	14

（三）加强监管，狠抓各项工作落实	14

七、其他需要说明的事项	14

2021年度洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《洛江区财政局关于开展洛江区预算绩效重点（整体）评价项目绩效评价工作的通知》及有关文件规定，福建征安会计师事务所（普通合伙）接受泉州市洛江区财政局委托组建绩效评价工作小组，对洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是财政预算下拨的2021年度洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目资金1,000.00万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2021年度洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

为贯彻落实党的十九大和各级农村工作会议精神， 全面实施乡村振兴战略项目建设，根据《福建省财政厅 中共福建省委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于全省乡村振兴试点示范资金筹措使用管理有关工作的通知》（闽财发〔2019〕51号）精神、结合洛江区实际，印发了《中共泉州市洛江区委 泉州市洛江区人民政府关于实施乡村振兴战略的实施意见》（泉洛委〔2018〕50号）、《洛江区实施乡村振兴战略规划（2018-2022年）》（泉洛委振兴组〔2019〕5号）等相关文件。实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，是党中央着眼于解决农业农村发展不平衡不充分发展作出的重大战略部署，是决胜全面建成小康社会，全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是中国特色社会主义进入新时代做好“三农”工作的总抓手，为新时代农业农村发展指明了方向、明确了重点。

2.主要内容及实施情况

乡村振兴项目是根据《中共泉州市洛江区委 泉州市洛江区人民政府关于实施乡村振兴战略的实施意见》（泉洛委〔2018〕50号）、《洛江区实施乡村振兴战略规划（2018-2022年）》（泉洛委振兴组〔2019〕5号）等文件精神，实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，重点打造4个省级试点村、8个市区级试点村、2条市级示范线路，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。

- 资金投入和使用情况

2021年财政预算下拨金额1,000.00万元，实际拨付756.80万元（产业振兴示范村区级配套资金100万元，第二批下拨资金24万元，第三批下拨资金60万元，第四批下拨资金572.80万元），已全额下拨至各个乡镇财政所及区级相关单位。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，突出特色培育，着力机制创新，加大试点示范作用，推动乡村振兴取得阶段性成果，促进全面振兴。

2.阶段性目标

2021年通过实施乡村振兴项目，重点打造4个省级试点村、8个市区级试点村、2条市级示范线路，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目资金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供泉州市洛江区财政局及项目单位参考应用，以强化洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目专项管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为2021年洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目1,000.00万元，绩效评价范围覆盖乡村振兴项目决策、过程、产出和效益情况。

（二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价乡村振兴项目所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和洛江区财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、23个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量和产出时效、产出成本情况，“效益”30分，主要体现项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等，详见附件《洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建征安会计师事务所（普通合伙）组织专业人员，成立洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、《全面实施预算绩效管理的若干措施》（泉委办发〔2019〕42号）以及《洛江区财政局关于开展洛江区预算绩效重点（整体）评价项目绩效评价工作的通知》等文件要求，结合洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对2021年度洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目资金绩效评价工作进行调研，设计绩效评价方案；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定2021年度洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目绩效评价指标体系，与泉州市洛江区财政局、洛江区农业农村和水务局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对2021年度洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目资金绩效进行分析，完成2021年度洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询泉州市洛江区财政局和洛江区农业农村和水务局的意见，对征求意见稿进行修改，完成《2021年度洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目绩效评价报告》。

# 三、综合评价及评价结论

绩效评价工作小组审阅了洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目相关资料，与洛江区农业农村和水务局的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2021年度洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。

2021年度洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目立项依据充分、程序较规范，资金基本到位，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到了各项绩效指标的要求，绩效评价共得分91.36分，评价等级为优。

# 四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《洛江区财政局关于开展洛江区预算绩效重点（整体）评价项目绩效评价工作的通知》等文件，对洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目进行绩效评价。洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目绩效主要从项目决策、过程、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

（一）项目决策情况（分值20分，得分17分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。

1.立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目根据《福建省财政厅 中共福建省委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于全省乡村振兴试点示范资金筹措使用管理有关工作的通知》（闽财发〔2019〕51号）、《洛江区实施乡村振兴战略规划（2018-2022年）》（泉洛委振兴组〔2019〕5号）、《2020年洛江区实施乡村振兴战略重点任务》（泉洛委振兴办〔2020〕14号）、《洛江区2020年农村人居环境整治工作要点》（泉洛人居〔2020〕1号）等文件的要求设立，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与洛江区农业农村和水务局部门职责范围相符，系洛江区农业农村和水务局履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本项得分3分。

2.立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

根据《中共泉州市洛江区委 泉州市洛江区人民政府 关于实施乡村振兴战略的实施意见》（泉洛委〔2018〕50号）、《泉州市洛江区财政局 中共泉州市洛江区委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发 洛江区乡村振兴试点示范专项资金使用管理具体实施方法的通知》（泉洛财〔2020〕61号）等文件实施，审批文件、材料符合要求，且事前经过必要的可行性研究、集体决策。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性主要评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经查阅相关资料，2021年绩效目标设置为：（1）、1年内完成建设4个省级乡村振兴试点村、8个市区级试点村、2条市级路示范路线；（2）、确立1-2个富民强村的支柱产业；绩效目标与预算确定的资金量基本匹配，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。本项得分3分。

4.绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性主要评价项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

检查2021年度绩效自评表，洛江区农业农村和水务局根据资金使用情况设立了个性化指标，将绩效目标细化分解，但个别绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如：社会效益指标、生态效益指标及可持续影响的指标设置未量化、分解为具体的、可衡量的绩效指标，酌情扣1分，本项得分2分。

5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

根据2021年度绩效自评表，项目年初预算资金1,000.00万元，实际支出756.80万元，结余243.20万元，预算金额与实际资金需求偏离24.32%。预算编制科学论证不够合理，因第一批区级补助资金项目是补助2022年度项目，预算确定的项目投资额与实际工作任务不相匹配。本项扣2分，得分2分。

6.资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

根据《中共泉州市洛江区委 泉州市洛江区人民政府 关于实施乡村振兴战略的实施意见》（泉洛委〔2018〕50号）、《泉州市洛江区财政局 中共泉州市洛江区委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发 洛江区乡村振兴试点示范专项资金使用管理具体实施方法的通知》（泉洛财〔2020〕61号）文件合理分配。本项得分4分。

（二）项目过程情况（分值20分，得分19.36分）

过程管理下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为12%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价；组织实施指标权重为8%，从管理制度健全性、制度执行有效性两个方面进行评价。

1.资金到位率（分值4分）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。通过计算项目实际到位资金占预算资金的比率，对资金到位情况进行评价，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分标准为“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金，2021年洛江区农业农村和水务局乡村振兴项目财政预算拨付资金为1,000.00万元，实际到位资金为756.80万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%       =（756.80/1,000.00）×100% = 75.68%，小于90%，得分= 75.68%/90% ×4 = 3.36分，本项得分3.36分。

2.预算执行率（分值4分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率95%及以上得满分；小于95%的，得分=预算执行率/95%×分值。

经核查，2021年洛江区农业农村局乡村振兴项目实际到位资金756.80万元， 实际支出资金756.80万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%   =（756.80/756.80）×100%=100%。根据评价指标体系评分标准，本项得分4分。

3.资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性用于评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经核查，洛江区农业农村局乡村振兴项目资金使用符合《洛江区乡村振兴试点示范专项资金使用管理具体实施办法》（泉洛财〔2020〕61号）有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评价指标体系评分标准，本项得分4分。

4.管理制度健全性（分值4分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

根据《洛江区乡村振兴试点示范专项资金使用管理具体实施办法》（泉洛财〔2020〕61号）、《中共泉州市洛江区委 泉州市洛江区人民政府 关于实施乡村振兴战略的实施意见》（泉洛委〔2018〕50号）等文件要求制定了相应的财务和业务管理制度，具备合法、合规、完整的财务和业务管理制度。根据评价指标体系评分标准，本项得分4分。

5.制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

查阅项目档案及与相关人员沟通，洛江区农业农村和水务局遵守相关法律法规和相关管理规定，按照《泉州市洛江区财政局 中共泉州市洛江区委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发 洛江区乡村振兴试点示范专项资金使用管理具体实施方法的通知》（泉洛财〔2020〕61号）文件执行；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。本项得分4分。

（三）项目产出情况（分值30分，得分28分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效等三个方面进行评价。

1.产出数量（分值12分）

产出数量从省级乡村振兴试点村建设数量完成率、市级乡村振兴试点村建设数量完成率、市级示范路线建设数量完成率三个三级指标进行评价。

- 省级乡村振兴试点村建设完成率（分值4分）

根据2021年度项目所设定的绩效目标值，完成省级乡村振兴试点村建设数量≥4个，评分标准为“得分=（实际完成数/计划数）×该指标分值”。

根据2021年度绩效自评表，2021年已建设完成河市镇新告村、马甲镇新庵村、罗溪镇洪四村、虹山乡苏山村等4个省级乡村振兴试点村，完成率=100%。本项得分4分。

（2）市区级试点村建设完成率（分值4分）

根据2021年度项目所设定的绩效目标值，完成市区级试点村建设数量≥8个。评分标准为“得分=（实际完成数/计划数）×该指标分值”。

根据2021年度绩效自评表，2021年已建设完成河市镇白洋村、河市镇厝斗村、马甲镇永安村、马甲镇蔡内村、马甲镇后坂村、罗溪镇后溪村、罗溪镇双溪村、虹山乡虹山村等8个市区级试点村，完成率=100%。本项得分4分。

（3）市级示范路线建设完成率（分值4分）

根据2021年度项目所设定的绩效目标值，完成市级示范路线建设数量≥2条，评分标准为“① 完成数量≥2个，得4分；② 完成数量≥1个，得2分， ③ 完成数量＜1个，得0分”。

根据2021年度绩效自评表，2021年已建设完成河市镇俞大猷公园大道改造提升工程、虹山乡乡村振兴示范线等2条市级示范路线，完成率=100%。本项得分4分。

2.产出质量（分值10分）

产出质量从示范村合格率、乡村振兴典型案例合格率两个三级指标进行评价。

- 示范村合格率（分值5分）

示范村合格率主要通过完成市区级“乡村记忆文化”示范村项目合格数量≥4个，用以反映该项目建设质量合格率情况，评分标准为“得分=（实际完成数/计划数）×该指标分值”。

经核查，根据《泉州市档案馆 中共泉州市委党史和地方志研究室关于泉州市“乡村记忆文化”项目建设验收情况的通报》（泉档〔2021〕1号）文件内容，洛江区马甲镇新民村、洛江区马甲镇炉田村、洛江区罗溪镇洪四村、万安街道桥南社区均被评定为“泉州市‘乡村记忆文化’示范村（社区）”“合格”等级，示范村合格数量共计4个。根据评价指标体系评分标准，本项得分5分。

- 乡村振兴典型案例合格率（分值5分）

乡村振兴典型案例合格率主要通过完成省、市级乡村振兴典型示范村（成效显著村）或实绩突出村入选数量≥2个，用以反映该项目建设质量情况，评分标准为“① 入选数量≥2个，得5分；② 入选数量≥1个，得2.5分；③ 入选数量＜1个，得0分”。

经核查，根据《中共泉州市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室关于公布泉州市第一批市级乡村振兴典型示范村（成效显著村）和2020年度市级乡村振兴实绩突出村名单的通知》（泉委振兴办〔2021〕17号）文件内容，洛江区马甲镇新庵村被评选为‘泉州市第一批乡村振兴典型示范村（成效显著村）’；洛江区马甲镇永安村被评选为‘2020年度省级乡村振兴实绩突出村’。根据评价指标体系评分标准，本项得分5分。

3.产出时效（分值8分）

完成及时性用以反映该项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。比较项目实施时间与计划时间的差异情况。评分标准为“按时完成得满分；每超1个月扣1分，扣完为止”。

经查阅项目档案及与相关人员沟通，河市镇俞大猷公园大道改造提升工程项目约定竣工日期为2020年6月18日前竣工（2020年2月19日开工，工期为120个日历天），实际竣工日期为2020年9月30日，因受疫情影响逾期3个月多，但未提供相关手续资料，酌情扣2分，本项得6分。

（四）项目效益情况（分值30分，得分27分）

项目效益从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度方面进行评价。

1.社会效益（分值10分）

社会效益从宣传力度和知晓度、农民人均可支配收入同比增长率等两个三级指标进行评价。

- 宣传力度和知晓度（分值5分）

宣传力度和知晓度主要是通过强化乡村振兴项目纪录片的宣传力度，提高群众对乡村振兴项目相关政策的知晓度。目标值：“大美洛江”微信公众号乡村振兴项目纪录片视频浏览次数达到10,000人次及以上。评分标准为“得分=（实际完成数/计划数）×该指标分值”。

2021年11月3日完成“畲香飘千里”乡村振兴项目纪录片的视频摄制，通过“大美洛江”微信公众号进行推广，截止到评价日，视频浏览次数已达到8029人次，该纪录片有利于强化乡村振兴的宣传力度、提高群众对乡村振兴的知晓度。得分=（8,029/10,000）×5=4分。本项得分4分。

（2）农民人均可支配收入同比增长率（分值5分）

农民人均可支配收入同比增长率主要反映2021年度洛江区农民人均收入同比2020年是否增加，评分标准为“农民收入：①2021年比2020年增加10%及以上（5分）；②增幅〔8%-10%〕（4分）；③增幅〔6%-8%〕（3分）；④增幅〔4%-6%〕（2分）；⑤增幅〔1%-3%〕（1分）；⑥无增幅（0分）”。

根据项目单位提供的数据，2020年农民人均可支配收入为20,091.00元，2021年农民人均可支配收入为22,329.00元；2021年洛江区农民人均可支配收入同比增长率=（2021年农民人均可支配收入-2020年农民人均可支配收入）/2020年农民人均可支配收入×100%=（22,329.00-20,091.00）/20,091.00  ×100%=11.14%。根据评价指标体系评分标准，本项得分5分。

2.经济效益（分值5分）

经济效益设置社会资金撬动倍率三级指标进行评价。主要通过财政补助资金额，撬动社会资金投入，有效扩大试点村建设，带来的间接效益。社会资金撬动倍率=项目总投资金额/财政补助金额，评分标准为“1.5倍及以上得满分，每减少0.1倍扣1分，扣完为止”。

根据项目单位提供的数据，2021年项目总投资金额为11,900.00万元，其中：省市区级财政补助金额为2,455.15万元，撬动社会资本投入金额为9,444.85万元。社会资金撬动倍率=项目总投资金额/财政补助金额=11,900.00/2,455.15=4.85倍。本项得分5分。

3.生态效益（分值5分）

生态效益设置改善农村人居环境三级指标进行评价，主要评价通过项目实施考察农村人居环境改善程度。评分标准为“①改善农村人居环境显著的（5分）；②较好改善农村人居环境的（3分）；③一般的（1分）；④无效果的（0分）。”。

按照《洛江区2020年农村人居环境整治工作要点》（泉洛人居〔2020〕1号）文件要求，通过旱厕整治项目的实施和216个旱厕的整治补助，从根本上解决农村厕所造成的环境污染、传染病多发、村容村貌差等问题，显著的改善了乡村居住环境，提高了农民群众的健康水平，让农村百姓过上了更加宜居的新生活。本项得分5分。

- 可持续影响（分值5分）

可持续影响设置促进当地经济和乡村振兴三级指标进行评价，主要考察项目投入对促进当地经济和乡村振兴的可持续影响效果。评分标准为“影响效果显著的（5分）；影响效果较好的（3分）；一般的（1分）；无效果的（0分）”。

通过推广中草药、花卉种植；花苗栽培、发展油茶文化、建设智能大棚及俞大猷公园大道改造等项目的实施，对促进当地经济和乡村振兴的可持续影响效果较好。本项得分3分。

- 满意度（分值5分）

满意度通过设置项目社会公众满意度三级指标进行评价，主要反映社会公众对项目实施的满意程度。评分标准为“满意度≥90%（5分）；80%≤满意度＜90%（4分）；70%≤满意度＜80%（3分）；满意度＜70%（0分）”。

经核查，根据发放和收回的100份满意度调查问卷，社会公众的满意度平均值为96.65%，本项得分5分。

# 五、主要成效、存在问题及原因分析

（一）主要成效

一是紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，重点打造4个省级试点村、8个市区级试点村、2条市级示范线路，坚持把产业兴旺放在乡村振兴的突出位置，发展壮大花卉产业，积极推进花卉种植、花苗栽培产业建设，推动第一、二、三产业融合发展。以“永安村”为代表的“三产融合”产业发展模式，通过串联农文旅融合发展脉络、形成花卉三产融合式产业链；以“新庵村”为代表的“点绿成金”生态宜居综合发展模式，把绿化提升与苗木产业相结合，将绿色生态转化为富民强村新动能，实现村集体经济良性循环；以整合优化“悠山悠水 畅游虹山”这一市级示范线路，通过挖掘山水生态资源、利用彩虹飞瀑、石龙谷、樱梅园等旅游资源，打造全域旅游胜地。发展特色现代农业，激活村庄“造血”功能，加强农业农村可持续能力建设，因地制宜培育一批乡村振兴发展的先进典型样板。

二是推进新农村建设，缩小城乡差距。通过乡村振兴财政补助，旱厕整治、学校道路建设、党建文化长廊建设、农村三级物流体系建设等村级公益项目得以实施，推进了村级公共事业的建设。大大改善了村民的生活条件，有效提升了村民的生活质量，缩小了城乡差距。

（二）存在问题及原因分析

1.预算编制不够科学

经查阅相关资料，项目年初预算资金1,000.00万元，实际申请预算资金756.80万元，预算金额与实际资金需求偏离24.32%。预算编制科学论证不够合理，因第一批区级补助资金项目是补助2022年度项目，预算确定的项目投资额与实际工作任务不相匹配。无法保证预算编制的严肃性、科学性、合理性。

2.部分绩效指标值不够量化

检查洛江区农业农村和水务局2021年的自评表，个别绩效目标未细化、量化，且未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如社会效益指标、生态效益指标及可持续影响的指标设置均未量化，未分解为具体的、可衡量的绩效指标值。

3.部分项目进度较为缓慢

抽查河市镇俞大猷公园大道改造提升工程项目档案，该项目约定竣工时间为2020年6月18日前，实际竣工时间为2020年9月30日，由于受疫情影响，进度较为缓慢。

# 改进建议

（一）科学预测资金需求，强化预算绩效管理

建议统筹项目年度工作任务，合理精准测算项目年度预算资金需求。对项目支出以目标为导向，将总目标分解细化到各个专项项目，并拟定绩效目标，通过细化绩效目标，做到预算编制精细化。合理编制预算，设置科学合理的绩效指标体系，强化预算绩效管理。

（二）组织绩效管理培训，健全绩效管理机制

建议洛江区农业农村和水务局在制定绩效目标时，认真设计每一项绩效指标并确定指标值，做好绩效监控记录、绩效自评和绩效评价结果应用，建议组织绩效管理培训，提升绩效管理技能水平，逐步健全绩效管理机制。

（三）加强监管，狠抓各项工作落实

建议乡镇相关部门要加强项目监管，在项目实施过程中，要加强项目建设进度监管，确保项目在约定时间内竣工。

# 七、其他需要说明的事项

本报告仅供泉州市洛江区财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。