## 自评表1
部门专项（一次性项目）绩效自评表
项目基本情况 | 项目 名称 | 文物保护单位白蚁防治项目 |  |  |  |  | 立项依据 | 中共泉州市洛江区委 泉州市洛江区人民政府关于实施2017年为民办实事项目的通知》（泉洛委[2017]1号）
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017年1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[9 empty] | 完成：2017年12 月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | 2070199
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 |  |  |  |  | 泉洛财【2017】126号 |  |  | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | 17
|  | 目标分类 （一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 项目实效 |  |  | 2017年度 |  | 1年 |  | 1年 | 100%
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 项目成本 |  |  | 30万元 |  | ≤30万元 |  | 26.6 | 100%
|  | 产出 |  | 数量目标 | 数量目标 |  | 文物保护单位 |  |  | 全区范围 |  | 17处 |  | 17处 | 100%
|  |  |  | 质量目标 |  |  | 文物保护度 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
[7 empty] | 白蚁防治率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  | 效益 |  | 经济效益目标 | 经济效益目标 |  | 促进旅游发展 |  |  | 文物保护完整 |  | 促进当地收入 |  | 文物保护完整 | 完成
|  |  |  | 社会效益目标 |  |  | 提高全员的文物保护意识 |  |  | 加强教育 |  | 增强全体职工保护文物的自觉性和责任感 |  | 增强保护文物 | 完成
[7 empty] | 保护文物 |  |  | 防止白蚁破坏文物 |  | 防止文物损坏 |  | 确保文物完整性 | 完成
|  |  |  | 生态效益目标 |  |  | 保护生态环境 |  |  | 不受白蚁侵害 |  | 促进生态环境可持续发展 |  | 文物保护完整 | 完成
|  |  |  | 可持续影响目标 | 可持续影响目标 |  | 历史结晶 |  |  | 记录中华文化演变的历史 |  | 传承历史文化 |  | 传承历史文化 | 完成
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 | 服务对象满意度目标 |  | 群众满意度 |  |  | 95% |  | 100% |  | 100% | 100%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 完成 |  |  | 未完成目标的原因 |  |  | /
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法R 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 30 |  |  | 30 | / | 30 | 100% | / |  | 25.6 | 85.3% | 4.4
| 财政资金小计 |  |  | 30 |  |  | 30 | / | 30 | 100% | / |  | 25.6 | 85.3% | 4.4
| ①中央财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | / |  | 0 | 0 | 0
| ②省财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 | / |  | 0 | 0 | 0
项目资金安排和使用情况 | ③地方财政资金 |  |  | 30 |  |  | 30 | 泉洛财指[2017]1号 | 30 | 100% | 泉洛财指[2017]504号、910号 2018.39.20/2018.3.29 |  | 25.6 | 85.3% | 4.4
| 其他资金小计 |  |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | #DIV/0! | / |  | 0 | #DIV/0! | 0
| ①…… |  |  | 0 |  |  | 0 | / | 0 | #DIV/0! | / |  | 0 | #DIV/0! | 0
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 支付白蚁防治项目监理费 | [9 empty] | 1
|  |  | 2 | 支付白蚁防治项目费用 | [9 empty] | 19
|  |  | 3 | 支付刘氏家庙白蚁防治的修缮 | [9 empty] | 5
|  |  | 4 | 支付验收代理费 | [9 empty] | 0.6
|  |  | …… | / | [9 empty] | 0
|  |  | 合计 | / | [9 empty] | 25.6
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 项目 立项 |  | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 资金落实 |  | 成本控制率 |  | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 管理制度健全性 |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 15% | 15
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 资金使用合规性 |  | ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 15% | 15
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 文物保护单位 |  | 17处 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 产出质量 |  | 白蚁防治率 |  | 100% | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 经济效益 |  | 促进旅游发展 |  | 促进当地收入 | [5 empty] | 6% | 5
|  |  |  | 社会效益 |  | 提高全员的文物保护意识 |  | 增强全体职工保护文物的自觉性和责任感 | [5 empty] | 6% | 5
|  |  |  | 环境效益 |  | 保护生态环境 |  | 促进生态环境可持续发展 | [5 empty] | 6% | 5
|  |  |  | 可持续效益 |  | 历史结晶 |  | 传承历史文化 | [5 empty] | 6% | 5
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 群众满意度 |  | 群众满意度100% | [5 empty] | 6% | 6
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 96
| 评价 等级 | R优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
| 主 管 部 门 意 见 | 同意
主管部门负责人（签章）：林伯强 2018 年 8 月 15 日
| 审核人：林伯强 |  |  |  | 填报人：彭耀辉 |  |  | 财政对口股室审核：张瑞瑜 |  |  |  |  | 联系电话：22631056

## 自评表2
附件8
经常性专项业务费绩效自评表
部门名称： | 专项名称： |  |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
| 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
目标完成 情况
资金使用 管理情况
存在主要 问题
相关意见 建议
审核人： | 填报人： |  |  |  | 联系电话：