## 每月上报项目进度情况表
附件4
洛江区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目储备汇总表
序号 | 申报对象名称 | 项目名称 | 项目所在地（××镇××村） | 项目性质（①新建②扩建） | 项目类型（①产业发展②农业产业基础设施③低收入村集体经济创收④巩固衔接补短板⑤低收入农户住房改善提升⑥应急救助 | 建设内容 (简要描述) | 项目帮扶机制 | 项目绩效目标 | 受益对象及人数 | 总投资（万元） | 其中：2025年计划投资（万元） | 项目预计 开工日期 | 项目计划 完工日期 | 项目建设单位 | 备注
1 | 蛟南村 | 蛟南村夜市项目 | 河市镇蛟南村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 利用蛟南村已征空地，建设约2000平方米的夜市，增加村财收入。 | 增加群众收入 | 增加收入 | 村民，2000人 | 80 | 80 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 蛟南村
2 | 浮桥村 | 浮桥村委会周边店面装修工程 | 河市镇浮桥村 | ②扩建 | ③低收入村集体经济创收 | 计划对浮桥村委会周边约150平方米左右的店面进行装修出租，壮大村集体经济收入。 | 增加群众收入 | 增加收入 | 村民，1000人 | 15 | 15 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 浮桥村
3 | 岭客村 | 老城区旧房改造民宿装修 | 河市镇岭客村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 村委会+乡贤的合作方式流转村民闲置的老城区房子，改造装修民宿一栋，设计10个房间左右，预计带动村财每年增加收入5万元。 | 增加群众收入 | 增加收入 | 村民，1000人 | 40 | 40 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 岭客村
4 | 南塘村 | 南塘后厝水坝加固 | 河市镇南塘村 | ②扩建 | ②农业产业基础设施 | 后厝组水坝修复，方便灌溉农田约400名农户 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，400人 | 50 | 50 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 南塘村
5 | 南塘村 | 电动小车充电桩建设 | 河市镇南塘村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 在南塘村西环路边建设电动小车充电桩。 | 增加群众收入 | 增加收入 | 村民，400人 | 50 | 50 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 南塘村
6 | 溪山村 | 溪山村老人协会办公场所装修工程 | 河市镇溪山村 | ②扩建 | ③低收入村集体经济创收 | 对溪山村老人协会装修，及外面健身场所建设。 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，500人 | 50 | 50 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 溪山村
7 | 溪山村 | 电动小车充电桩项目 | 河市镇溪山村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 溪山村西环路边建设电动小车充电桩，增加村财收入。 | 增加群众收入 | 增加收入 | 村民，500人 | 50 | 50 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 溪山村
8 | 南塘村 | 电动小车充电桩 | 河市镇南塘村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 南塘村西环路边建设电动小车充电桩 | 增加群众收入 | 增加收入 | 村民，500人 | 50 | 50 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 南塘村
9 | 浮桥村 | 浮桥村委会周边店面装修工程 | 河市镇浮桥村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 计划对浮桥村委会周边约150平方米左右的店面进行装修出租，壮大村集体经济收入。 | 增加群众收入 | 增加收入 | 村民，500人 | 10 | 10 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 浮桥村
10 | 溪山村 | 下官坪大坝灌溉水沟修复 | 河市镇溪山村 | ②扩建 | ②农业产业基础设施 | 下官坪大坝灌溉水沟修复，方便农户灌溉 | 增加群众收入 | 增加收入 | 村民，500人 | 20 | 20 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 溪山村
11 | 梧宅村、下堡村 | 桃源世家店面装修（两个村合资购买） | 河市西片西环路旁（桃源世家） | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 店面装修 | 增加村财收入 | 增加收入 | 村民，1000人 | 10 | 10 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 梧宅村、下堡村
12 | 下堡村 | 下堡村村道口广告牌制作 | 河市镇下堡村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 在下堡村村道口制作广告牌，进行广告招租，增加村财收入。 | 增加村财收入 | 增加收入 | 村民，500人 | 8 | 8 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 下堡村
13 | 梧宅村 | 充电桩建设 | 河市镇梧宅村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 在梧宅村公共停车位建设充电桩，增加村财收入。 | 增加村财收入 | 增加收入 | 村民，500人 | 15 | 15 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 梧宅村
14 | 南塘村 | 南塘村路灯亮化 | 河市镇南塘村 | ②扩建 | ④巩固衔接补短板 | 安装全村路灯200余盏 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，1000人 | 30 | 30 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 南塘村
15 | 浮桥村 | 东、西溪河堤辅道水泥硬化 | 河市镇浮桥村 | ②扩建 | ④巩固衔接补短板 | 东、西溪河堤辅道水泥硬化200米 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，1000人 | 20 | 20 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 浮桥村
16 | 官洋村 | 官洋村1.2组灌溉水渠整治 | 河市镇官洋村 | ②扩建 | ②农业产业基础设施 | 因万虹路两侧征迁，部分农田灌溉沟没有配套。整治改建，全长900米 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，500人 | 20 | 20 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 官洋村
17 | 官洋村 | 官洋村太阳能路灯亮化工程 | 河市镇官洋村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 官洋村部分路灯更换太阳能共计250盏 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，1000人 | 40 | 40 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 官洋村
18 | 厝斗村 | 厝斗村新辽组下厝至楼内道路硬化工程 | 河市镇厝斗村 | ②扩建 | ④巩固衔接补短板 | 厝斗村主干道新辽组至楼内道路硬化约800米 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，1000人 | 40 | 40 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 厝斗村
19 | 厝斗村 | 厝斗村充电桩建设工程 | 河市镇厝斗村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 村部旁建设充电桩，增加村财收入。 | 改善生活条件 | 增加收入 | 村民，1000人 | 15 | 15 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 厝斗村
20 | 厝斗村 | 墩尾油茶改造 | 河市镇厝斗村 | ②扩建 | ②农业产业基础设施 | 对墩尾油茶基地进行扩穴，除杂，补苗，施肥 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，500人 | 20 | 20 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 厝斗村
21 | 市田村 | 市田村主干道提升改造 | 河市镇市田村 | ②扩建 | ④巩固衔接补短板 | 市田村主干道约5公里提级改造、顶古组牛棚后砌挡土墙长约30米，高约2米 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，500人 | 15 | 15 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 市田村
22 | 庄田村 | 庄田村小田篮球场改造项目 | 河市镇庄田村 | ②扩建 | ②农业产业基础设施 | 庄田村小田组篮球场老旧破损修建 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，2016人 | 15 | 15 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 庄田村
23 | 庄田村 | 庄田村充电桩建设工程 | 河市镇庄田村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 利用下庄回拨地建设充电桩，面积为120平方预计增加村财收入。 | 改善生活条件 | 增加收入 | 村民，2016人 | 25 | 25 | 2025-04-02 | 2025-09-02 | 庄田村
24 | 霞溪村 | 旧霞溪小学旧校舍修缮改造 | 河市镇霞溪村 | ②扩建 | ③低收入村集体经济创收 | 对房屋主体加固、屋面翻修、地面水泥硬化及排水设施建设，进行出租，增加村财收入 | 增加群众收入 | 增加收入 | 村民，500人 | 200 | 200 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 霞溪村
25 | 霞溪村 | 霞溪小学路面及排水修改造工程 | 河市镇霞溪村 | ②扩建 | ④巩固衔接补短板 | 对水泥路面进行翻新硬化，对小学门口排水沟进行翻修改造，方便学生及家长安全出入。 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，500人 | 100 | 100 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 霞溪村
26 | 霞溪村 | 霞溪村村部办公楼及便民服务中心升级装修改造工程 | 河市镇霞溪村 | ②扩建 | ③低收入村集体经济创收 | 对办公区域内部进行翻新装修，改观村部办公场所 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，500人 | 80 | 80 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 霞溪村
27 | 官洋村 | 官洋村村委会周边环境综合整治及排水沟整治 | 河市镇官洋村 | ②扩建 | ④巩固衔接补短板 | 官洋村委会周边环境整治及排水沟整治全长800米 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，500人 | 30 | 30 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 官洋村
28 | 官洋村 | 官洋村万虹路边充电桩建设 | 河市镇官洋村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 官洋村万虹公路边停车场增设充电桩，增加村财收入。 | 增加群众收入 | 增加收入 | 村民，500人 | 80 | 80 | 2025-12-01 | 2026-08-01 | 官洋村
29 | 蛟南村 | 蛟南村（顶官坪）路灯提升 | 河市镇蛟南村 | ②扩建 | ④巩固衔接补短板 | 在原有的路灯（电）改造成太阳能路灯约100盏 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，1000人 | 25 | 25 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 蛟南村
30 | 溪头村 | 溪头村滨江路通往经贸学校主干路段道路提级改造 | 河市镇溪头村 | ②扩建 | ④巩固衔接补短板 | 溪头村滨江路通往经贸学校主干路段道路提级改造700米 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，1000人 | 30 | 30 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 溪头村
31 | 溪头村 | 溪头村充电桩项目 | 河市镇溪头村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 在溪头桥空地建设充电桩，总面积为2000平方，增加村财收入。 | 增加群众收入 | 增加收入 | 村民，1000人 | 60 | 20 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 溪头村
32 | 溪井村 | 通往洪濑主干道水沟整治 | 河市镇溪井村 | ②扩建 | ④巩固衔接补短板 | 方便群众通往洪濑出入 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，1000人 | 35 | 35 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 溪井村
33 | 溪井村 | 溪井小型水利二期工程 | 河市镇溪井村 | ②扩建 | ②农业产业基础设施 | 增加群众耕种收入 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，1000人 | 80 | 30 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 溪井村
34 | 溪井村 | 溪井村充电桩建设 | 河市镇溪井村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 溪井村充电桩建设，增加村财收入。 | 增加群众收入 | 增加收入 | 村民，1000人 | 15 | 15 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 溪井村
35 | 市田村 | 市田组仙湖山围塘坝身砌挡土墙 | 河市镇市田村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 在市田组仙湖山围塘坝身砌长30米、高3米的挡土墙 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，1000人 | 30 | 30 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 市田村
36 | 市田村 | 投资扩大种植沉香 | 河市镇市田村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 计划投资扩大种植规模10亩，增加村财收入 | 增加群众收入 | 增加收入 | 村民，1000人 | 30 | 30 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 市田村
37 | 下堡村 | 下堡村主干道水沟扩改整治 | 河市镇下堡村 | ②扩建 | ④巩固衔接补短板 | 下堡村主干道水沟扩宽 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，500人 | 10 | 10 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 下堡村
38 | 岭客村 | 岭客路至岭客大桥道路拓宽及修缮 | 河市镇岭客村 | ②扩建 | ④巩固衔接补短板 | 岭客路至岭客大桥道路路面修缮，在原有两旁土路的基础上进行硬化处理（无存在土地问题，原有就是土路） | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，1000人 | 15 | 15 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 岭客村
39 | 岭客村 | 顶客尚组至顶岭头组灌溉河道坝口加固修缮 | 河市镇岭客村 | ②扩建 | ②农业产业基础设施 | 由于这两年的台风影响，好几处河道坝口坍塌，严重影响农业生产用水，村民农作劳动时也存在安全隐患，计划加固修缮坝口3处 | 改善生活条件 | 提升乡村风貌 | 村民，1000人 | 25 | 25 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 岭客村
40 | 山边村 | 山边坝提升项目 | 河市镇山边村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 做好山边坝溪边的夜景观赏，鱼鳞坝扩建及堤岸的夜景观赏亮化工程建设，并对山边坝道路进行提升和两侧景观提升作为滨水长廊招商配套设施，增加村账收入和带动村民增收 | 增加群众收入 | 增加收入 | 村民，1000人 | 80 | 80 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 山边村
41 | 鸟关村 | 鸟关村鸟关小学余柑基地喷灌项目 | 河市镇鸟关村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 打地下井、抽水，安装喷灌余柑管道，完善余柑灌溉设施，提高产量，增加村财收入。 | 增加群众收入 | 增加收入 | 村民，500人 | 10 | 10 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 鸟关村
42 | 新告村 | 新告村充电桩建设 | 河市镇新告村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 在新告村委会周边建设充电桩，增加村财收入。 | 增加群众收入 | 增加收入 | 村民，1000人 | 20 | 20 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 新告村
43 | 义山村 | 义山村行塘山仔等10个小组太阳能路灯安装 | 马甲镇义山村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 大乾，行塘，草美，义道等10个小组新装和增补220盏左右 |  | 改善村居环境 | 义山村全域3500人 | 51 | 51 | 拟2025年6月份设计、预算、招标并开工 | 2025.8 | 马甲镇义山村民委员会
44 | 义山村 | 义山村草美组引水渠修复工程 | 马甲镇义山村草美组 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 草美组引水渠与2023年“杜苏芮”灾毁项目，长450米，宽50公分,小挡墙150长，高1米， |  | 改善农田水利设施 | 800人 | 45 | 45 | 拟2025年5月份设计、预算、招标 | 2025年7月 | 马甲镇义山村民委员会
45 | 新生村 | 老人活动中心外立面装修 | 马甲镇新生村 | ②扩建 | ③低收入村集体经济创收 | 老人活动中心三层主体外立面装修 |  | 增加村财收入 | 新生村 | 30 | 30 | 2025.6 | 2025.1 | 新生村委会
46 | 新建村 | 创业培训中心电梯及周边场地零星工程 | 马甲镇新建村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 电梯安装及周边场地建设 | 低收入村集体经济创收 | 每年创收6万 | 全村 | 40 | 40 | 2025.1 | 2025.9 | 新建 村
47 | 溪林村 | 溪林村双埔高港基耕路路灯工程 | 马甲镇溪林村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 新装立杆太阳能路灯85盏 |  | 改善村居环境 | 受益群众1300人 | 20 | 20 | 2025.1 | 2025.9 | 溪林村委会
48 | 溪北村 | 溪北村辽顶大池除险加固工程 | 马甲镇溪北村 | ②扩建 | ②农业产业基础设施 | 池岸加砌护堤及注浆 |  | 受益农田120亩 | 辽顶仁堵村民350人 | 65 | 65 |  |  | 溪北村
49 | 梧峰村 | 后丘埔至仙公山防火巡护车道硬化 | 马甲镇梧峰村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 后丘埔至仙公山防火巡护车道硬化 | 改善村民出行 | 改善村民出行 | 20 | 120 | 120 | 2025.9 | 2025.11 | 梧峰村
50 | 梧峰村 | 园庄路-石蛇道路路口改造 | 马甲镇梧峰村 | ②扩建 | ④巩固衔接补短板 | 园庄路-石蛇道路路口改造 | 改善村民出行 | 改善村民出行 | 20 | 20 | 20 | 2025.6 | 2025.7 | 梧峰村
51 | 梧峰村 | X334娘宫往梧峰段 | 马甲镇梧峰村 | ②扩建 | ④巩固衔接补短板 | X334娘宫往梧峰段 | 改善村民出行 | 改善村民出行 | 20 | 20 | 20 | 2025.6 | 2025.9 | 梧峰村
52 | 前垵村 | 前垵村村部到西乾组道路修复改造 | 马甲镇前垵村 | ②扩建 | ④巩固衔接补短板 | 村部到西乾小组约400米道路破损改造，宽度4米，计划采用沥青路面修复改造 |  | 为我村后期筹资全村道路白改黑计划打开局面 | 800 | 30 | 30 | 2025.3 | 2025.9 | 前垵村
53 | 祈山村 | 祈山村九队下池修复工程 | 马甲镇祈山村 | ②扩建 | ②农业产业基础设施 | 池塘清淤，池岸加固建设 |  | 改善农田水利设施 | 500 | 30 | 30 | 2025.1.1 | 2025.8.31 | 马甲镇祈山村
54 | 潘内村 | 潘内村花脚洋三座水池清淤加固 | 马甲镇潘内村 | ②扩建 | ②农业产业基础设施 | 清淤加固 |  | 改善农田水利设施 |  | 30 | 30 | 2025.6 | 2025.9 | 潘内村
55 | 马甲村 | 攻关洞至郎仔池基耕路整修工程 | 马甲镇马甲村 | ②扩建 | ②农业产业基础设施 | 长度1000米左右，修复路面，杂草杂物 |  | 改善村民出行 |  | 15 | 15 | 2024.12.20 | 2024.11.16 | 马甲镇马甲村
56 | 马甲村 | 獭尾组兔浪池整修及路面加宽工程 | 马甲镇马甲村 | ②扩建 | ②农业产业基础设施 | 池塘清淤、池岸加固，路面加宽 |  | 改善村民出行 |  | 30 | 30 | 2024.12.30 | 2024.12.8 | 马甲镇马甲村
57 | 炉田村 | 田间道路 | 马甲镇炉田村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 田间道路进行修整 |  | 方便农民耕种 | 400 | 30 | 30 | 2025.4 | 2025.9 | 炉田村
58 | 炉田村 | 乡村艺术馆翻修 | 马甲镇炉田村 | ②扩建 | ③低收入村集体经济创收 | 村集体闲置的乡村艺术馆翻修 |  | 提升为培训场所 | 800 | 80 | 80 | 2025.3 | 2025.9 | 炉田村
59 | 炉田村 | 以村集体资金在镇区购买店面 | 马甲镇炉田村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 以村集体资金在镇区购买店面 |  | 固定资产出租 | 1000 | 150 | 150 | 2025.3 | 2025.9 | 炉田村
60 | 炉田村 | 农村人居环境整治 | 马甲镇炉田村 | ②扩建 | ④巩固衔接补短板 | 农村人居环境整治 |  | 提升乡村环境卫生 | 1000 | 15 | 15 | 2025.1 | 2025.9 | 炉田村
61 | 就南村 | 后溪桥至霞溪桥段河道挡墙修复工程 | 马甲镇就南村 | ②扩建 | ④巩固衔接补短板 | 后溪桥至霞溪桥段河道挡墙多处垮塌严重及栏杆断裂破损修复 |  | 改善农田水利设施 | 2295 | 28 | 28 | 2025.9 | 2025.11 | 就南村
62 | 就南村 | 霞溪桥至后溪桥健身人行栈道工程 | 马甲镇就南村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 霞溪桥至后溪桥順溪栏杆2.5米宽人行栈道（长度约290米） |  | 改善村居环境 | 2295 | 28 | 28 | 2025.8 | 2025.1 | 就南村
63 | 后坂村 | 后坂村白叶农场农特产品服务中心 | 马甲镇后坂村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 对白叶农场危房一翻建，用于农特产品营销中心 |  | 增加村财收入 | 全村3500人 | 60 | 60 | 2025.3 | 2025.9 | 后坂村委会
64 | 二甲村 | 二甲村墓俺山闲置山地回收 | 马甲镇二甲村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 对墓俺山闲置的集体山地进行回收（需退赔300多棵龙眼树青苗款），测量定清交界。用于出租增加村集体收入。2024年12月之前完成龙眼树清点、造册，协商准备好退赔事宜，2025年2月份之前完成一系列准备工作并招租完成承包事宜 | 发展村财 | 增加村财收入 | 全村2156 | 15 | 15 | 2024.12 | 2025.2 | 二甲村
65 | 二甲村 | 二甲村正安危桥拆除重建工程 | 马甲镇二甲村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 村主干道正安桥被水冲毁，进行拆除重建,2024年内完成测量、地勘、设计、预算等前期准备工作。 | 改善乡村道路 | 方便群众出行、确保群众出行安全 | 全村2156 | 100 | 100 | 2025.3 | 2025.8 | 二甲村
66 | 建兴村 | 建兴村部至五其垅道路拓宽 | 罗溪镇建兴村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 700米道路加宽，硬化 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 20 | 20 | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 建兴村
67 | 建兴村 | 建兴村五其垅内芸溪危桥改造 | 罗溪镇建兴村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 25米长危桥改造 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 35 | 35 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 建兴村
68 | 建兴村 | 建兴村倭人段内芸溪河道治理 | 罗溪镇建兴村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 400米河道清淤 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 25 | 25 | 2024-11-01 | 2025-03-01 | 建兴村
69 | 建兴村 | 建兴村格人组垅底排洪渠、机耕路建设 | 罗溪镇建兴村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 350米混凝土排洪渠、1米宽混凝土机耕路 | 改善农田水利设施 | 改善农田水利设施 | 全村 | 35 | 35 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 建兴村
70 | 建兴村 | 建兴村五其人机耕路建设 | 罗溪镇建兴村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 420米1.2宽石板机耕路 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 10 | 10 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 建兴村
71 | 钟山村 | 钟山村道路塌方3处 | 罗溪镇钟山村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 砌石挡土墙，混凝土挡土墙，排水管，路面硬化 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 49 | 49 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 钟山村
72 | 钟山村 | 钟山村党建公园 | 罗溪镇钟山村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 石柱栏杆50术，水泥硬化400平方，混凝土砌墙40方，公园绿化亮化建设，村标建设等。 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 30 | 30 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 钟山村
73 | 钟山村 | 钟山村沿村主道猪圈、鸡鸭舍拆除 | 罗溪镇钟山村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 猪圈10个、鸡鸭舍10个拆除征地补偿并扩宽建设为道路 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 15 | 15 | 2024-11-01 | 2024-12-03 | 钟山村
74 | 钟山村 | 钟山村环村路建设 | 罗溪镇钟山村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 钟山村环村路路胚建设2公里，机械挖机，土方运输 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 100 | 100 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | 钟山村
75 | 钟山村 | 钟山村青龙谷服务中心及停车场、露营建设 | 罗溪镇钟山村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 利用征旧宅基地建设100平方建设2层200平方房屋做为服务中心，利用河道旁边空地6亩整平建设停车场及建设露营设施。 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 200 | 200 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 钟山村
76 | 双合村 | 西岭支线道路白改黑 | 罗溪镇双合村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 西岭支线道路1公里白改黑 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 30 | 30 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 双合村
77 | 双合村 | 宫后组农田水渠修复 | 罗溪镇双合村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 宫后农田水渠塌方修复200米 | 改善农田水利设施 | 改善农田水利设施 | 全村 | 10 | 10 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 双合村
78 | 双合村 | 白叶支线道路路面破损修复 | 罗溪镇双合村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 白叶支线道路路面破损修复1公里 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 20 | 20 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 双合村
79 | 双合村 | 池边山围塘清淤 | 罗溪镇双合村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 山围塘清淤1000方、溢洪道加固20米 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 15 | 15 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 双合村
80 | 双合村 | 田池三围塘修复 | 罗溪镇双合村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 对坝体整体砌石加固500平方 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 10 | 10 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 双合村
81 | 柏山村 | 美园道路重铺工程 | 罗溪镇柏山村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 美园道路约4米宽，长约500米破损路面重铺及约1200方挡路墙建设 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 70 | 70 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 柏山村
82 | 柏山村 | 赤土片区防渗工程 | 罗溪镇柏山村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 建设约350米（198酒店楼至陈桥坝）坑沟双面防渗工程 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 50 | 50 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 柏山村
83 | 柏山村 | 柏山电商园项目 | 罗溪镇柏山村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 建筑面积约3500平方米电商楼，其中建筑用地500平方米共计7层。 | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 全村 | 300 | 150 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 柏山村
84 | 永生村 | 永生村溪岸栏杆 | 罗溪镇永生村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 在永生村晋江东溪支流永生村部至翁山博物馆右岸边建设栏杆约600米 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 36 | 36 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 永生村
85 | 永生村 | 永生村溪岸栏杆 | 罗溪镇永生村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 在永生村晋江东溪支流永生村部至翁山博物馆左岸边建设栏杆约600米 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 36 | 36 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 永生村
86 | 永生村 | 老人活动中心加层 | 罗溪镇永生村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 现老人活动中心3层，准备在原有基础上加建2层。每层建筑面积540平方，可增加村财收入5万元。 | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 全村 | 50 | 50 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 永生村
87 | 永生村 | 磨内组乡村路硬化 | 罗溪镇永生村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 因每次下大雨此段土路老是泥土流失，需要水泥硬化200米，挖掘排水沟 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 15 | 15 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 永生村
88 | 永生村 | 三斗埔组至东环路水泥路拓宽 | 罗溪镇永生村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 三斗埔组至东环路水泥路双面拓宽及两侧排水沟 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 15 | 15 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 永生村
89 | 永生村 | 东环路至永生村活动中心，三斗铺太阳能路灯亮化 | 罗溪镇永生村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 东环路至永生村活动中心，三斗铺太阳能路灯亮化50盏 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 15 | 15 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 永生村
90 | 前溪村 | 道路提及改造 | 罗溪镇前溪村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 村主干道九坑垅支路硬化400米。 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 20 | 20 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 前溪村
91 | 东方村 | 东方村村部至格溪园路口道路拓宽硬化 | 罗溪镇东方村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 路基拓宽切挡土墙300米 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 60 | 60 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 东方村
92 | 东方村 | 东方村大坑水库坝水沟修复 | 罗溪镇东方村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 水坝水沟维修 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 40 | 40 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 东方村
93 | 东方村 | 主干道亮化工程 | 罗溪镇东方村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 安装路灯4km,85盏 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 25 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 东方村
94 | 大路脚村 | 大路脚村二期光伏发电 | 罗溪镇大路脚村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 村部篮球300平方70千瓦光伏发 | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 全村 | 20 | 20 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 大路脚村
95 | 大路脚村 | 大路脚村寨仔边休闲公园建设 | 罗溪镇大路脚村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 基础建设、休闲亭、步道、绿化、蓝球场、建身器材、宣传栏等建设 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 100 | 25 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 大路脚村
96 | 大路脚村 | 大路脚村路源水库脚溪堤整治 | 罗溪镇大路脚村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 溪堤两侧110米块石浆砌 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 13 | 13 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 大路脚村
97 | 大路脚村 | 大路脚村宫口山围塘加固 | 罗溪镇大路脚村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 岸堤块石浆砌、清淤 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 13 | 13 | 2025-08-01 | 2024-01-01 | 大路脚村
98 | 大路脚村 | 大路脚村柏巷子道路路基加固 | 罗溪镇大路脚村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 长170米宽1米高2米 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 16 | 16 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 大路脚村
99 | 翁山村 | 翁山水库南渠饮水灌溉工程 | 罗溪镇翁山村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 下后坂、典当流转土地灌溉，长度2500m | 改善农田水利设施 | 改善农田水利设施 | 全村 | 30 | 30 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 翁山村
100 | 广桥村 | 水毁修复工程 | 罗溪镇广桥村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 高仑村道水毁塌方3处修复加固 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 80 | 80 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 广桥村
101 | 广桥村 | 寺埔道路护栏建设 | 罗溪镇广桥村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 寺埔支线道路护栏建设300米 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 10 | 10 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 广桥村
102 | 洪四村 | 洪四村研学教育基地提升 | 罗溪镇洪四村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 依托洪德小学场地提升红色教育研学基地。 | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 全村 | 50 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 洪四村
103 | 三合村 | 巷仔头段至岭尾头红绿灯道路养护（一期） | 罗溪镇三合村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 巷仔头段至岭尾头红绿灯处长760米，宽5米道路养护，及3处小桥修筑。全面改善巷仔头片、杜塘片共6个小组的房前屋后环境及出行安全。 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 180 | 180 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 三合村
104 | 三合村 | 新坝水毁修复 | 罗溪镇三合村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 新厝拦水坝，长20米，宽4.5米，高6米，及右侧农田田埂水毁修复。 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 50 | 50 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 三合村
105 | 三合村 | 建设岭脚微公园 | 罗溪镇三合村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 对岭脚新旧厝500多平方米微公园进行改造，以满足新旧厝两个小组600多人的活动需求，拟建设一个半场篮球场，四周安装健身器材及石座椅等。 | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 全村 | 45 | 45 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 三合村
106 | 三合村 | 三合村帮溪池除险加固工程（二期） | 罗溪镇三合村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 帮溪池堤岸除险加固拟建设长60米，以改善池后基本农田水土严重流失问题，保证农田可持续种植。 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 75 | 75 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 三合村
107 | 三合村 | 产业建设(一) | 罗溪镇三合村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 引进成熟中草药种植公司，村级入股合作，增加村财收入 | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 全村 | 55 | 55 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 三合村
108 | 三合村 | 产业建设(二) | 罗溪镇三合村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 引进成熟农作物种植公司，村级入股合作，增加村财收入 | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 全村 | 55 | 55 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 三合村
109 | 三合村 | 创建休闲露营基地 | 罗溪镇三合村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 建设餐饮、观光、休闲为一体的露营场所，村级入股合作，增加村财收入 | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 全村 | 45 | 45 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 三合村
110 | 三合村 | 创建电商团队 | 罗溪镇三合村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 村级建电商团队，优价售卖农民的农产品，给农民一个创造劳动价值的平台，收取合理手续费，增加村财收入；其他的归还给农民，同时吸引年青人返乡。 | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 全村 | 25 | 25 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 三合村
111 | 三村村 | 三村村村委会屋顶40KM分布式光伏发电项目 | 罗溪镇三村村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 村委会顶楼200平方光伏建设 | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 900人 | 15 | 15 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 三村村
112 | 三村村 | 三村村土炉组口袋健身公园项目 | 罗溪镇三村村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 土炉组篮球场周边环境整治100米健身步道建设 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 500人 | 10 | 10 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 三村村
113 | 三村村 | 三村村小岭组口袋健身公园项目 | 罗溪镇三村村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 小岭组篮球场小微公园建设 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 200人 | 15 | 15 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 三村村
114 | 三村村 | 顶圳水沟 | 罗溪镇三村村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 土炉组30亩农田1500米灌溉水沟进行整改新建 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 900人 | 25 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 三村村
115 | 垵内村 | 建兴山土地资源盘活利用 | 罗溪镇垵内村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 对建兴山土地整治，引进社会资源共同开发，增加村集体经济收入。 | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 全村 | 50 | 50 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 垵内村
116 | 垵内村 | 八峰兰庭住宅装修出租 | 罗溪镇垵内村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 对村集体购买的住宅进行装修出租，增加村财收入。 | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 全村 | 10 | 10 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 垵内村
117 | 垵内村 | 村部大坝至后坑仔溪堤整治 | 罗溪镇垵内村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 对溪堤进行清理淤泥，坝身修复，两侧砌条石。 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 40 | 40 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 垵内村
118 | 垵内村 | 内新厝村道砌挡土墙及加装护栏 | 罗溪镇垵内村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 在村道危险路段砌挡土墙及加装护栏。 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 10 | 10 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 垵内村
119 | 垵内村 | 楼仔危桥改造 | 罗溪镇垵内村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 对原有桥拆除，提升桥面高度。 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 30 | 30 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 垵内村
120 | 双溪村 | 池亭全民健身点提升 | 罗溪镇双溪村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 篮球场翻新铺设塑胶，新建球场围网，新建一座公共卫生间； | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 50 | 50 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 双溪村
121 | 双溪村 | 白银新街全民健身点提升 | 罗溪镇双溪村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 进行场地重新硬化，更换健身器材、综合宣传栏； | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 50 | 50 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 双溪村
122 | 双溪村 | 白银脚全民健身点提升 | 罗溪镇双溪村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 篮球场翻新铺设塑胶，新建球场围网 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 10 | 10 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 双溪村
123 | 双溪村 | 村委会办公楼平改坡 | 罗溪镇双溪村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 1.村委会办公楼楼上平改坡约500平米，2.窗户安全护栏30个约60平米 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 12 | 12 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 双溪村
124 | 双溪村 | 黄井后村道安全防护栏 | 罗溪镇双溪村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 更换安全防护栏约500米 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 10 | 10 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 双溪村
125 | 后溪村 | 顶九曲夜市一条街 | 罗溪镇后溪村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 顶九曲休闲空地及观景平台打造夜市美食一条街，发展夜间庭院经济。 | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 全村 | 20 | 20 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 后溪村
126 | 后溪村 | 后溪村农特产品销售中心 | 罗溪镇后溪村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 引进社会投资在庭埔洋组建设2间店面用于展示销售后溪村农特产品和特色伴手礼。 | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 全村 | 80 | 80 | 2025-06-01 | 2025-01-01 | 后溪村
127 | 新东村 | 泉州市爱森堂自然教育科技有限公司 自然昆虫生态教育基地 | 罗溪镇新东村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 观赏性昆虫基地建设，中小学生研学配套设施闽台融合自然昆虫生态教育基地： 1、室内自然昆虫研学教室100m²—200m²，包括：活体昆虫30余种、展示柜、标本、展示区、科普资讯内容、科普教材、昆虫食材、灯光、维护。 2、户外萤火虫复育基地：复育区1亩、延展区5亩、观光区200亩。 3、自然昆虫研学教室周边环境提升：昆虫模型、宣传展板、植物配套。 | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 全村 | 250 | 250 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 新东村
128 | 新东村 | 龙凤山庄非遗小镇实践基地停车场 | 罗溪镇新东村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 5亩土地砌挡土墙，填土平整地面并硬化建设称供研学大巴车及外来游客的停车场 | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 全村 | 50 | 50 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 新东村
129 | 新东村 | 研学基地楼体加固及综合活动中心 | 罗溪镇新东村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 三层楼楼体加固及综合活动中心砌筑和相关设施建设改造 | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 全村 | 60 | 60 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 新东村
130 | 新东村 | 华夏历史馆 | 罗溪镇新东村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 传统农耕智慧的展示，农业历史文化的发展及粮食种植、生长、收获、储藏、加工成食品的蜕变之旅和实践体验中心，配套研学课程《一粒米的蜕变之旅》让学生了解四季与粮食的关系，粮食变成食物的过程，以及粮食的可延展性。 | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 全村 | 60 | 60 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 新东村
131 | 新东村 | 未来农场 | 罗溪镇新东村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 科技农业，通过科技的力量转变目前低效率的种植方式，提高农作物的成活率、结果率，降低农残提高粮食的安全性。引进植物种苗快繁技术和种苗脱毒等，培育金线莲、铁皮石斛等中药材 | 改善农田水利设施 | 改善农田水利设施 | 全村 | 60 | 60 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 新东村
132 | 新东村 | 多功能创意工坊 | 罗溪镇新东村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 高纤米粉、中药材等原材料的生产提炼技术及应用，农产品加工、生产、销售及农作物传统美食体验(比如：米粉DIY、绿豆、甘蔗及米制品等手工DIY美食) | 增加村财收入 | 增加村财收入 | 全村 | 75 | 75 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 新东村
133 | 新东村 | 福稻农业科普公园 | 罗溪镇新东村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 农耕劳动研学、现代农业技术科普、技术检测、粮食仓储、粮食生长观测打卡台。 | 改善农田水利设施 | 改善农田水利设施 | 全村 | 50 | 50 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 新东村
134 | 新东村 | 中药百草园 | 罗溪镇新东村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 流转土地种植中草药，建立中草药科普＋标本制作＋中药制作销售＋中医义诊＋八段锦教学。 | 改善农田水利设施 | 改善农田水利设施 | 全村 | 100 | 100 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 新东村
135 | 新东村 | 智慧农业培植养护科技 | 罗溪镇新东村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 大棚建设、防虫灯、引水渠和建蓄水小塘，拦水坝加高，漏水处理，70亩农田整改复耕种植旱稻、粮食蔬菜等，抽杆全套喷洒，PE水管，喷水带等配套灌溉设施。农业产业化配电设施(铜芯电缆线等)2000米。 | 改善农田水利设施 | 改善农田水利设施 | 全村 | 60 | 60 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 新东村
136 | 新东村 | 村道路提升 | 罗溪镇新东村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 对未硬化的主干道进行硬化，修复水毁、老化的道路设施维修，道路养护，主干道路2公里，宽4米拓宽，水泥硬化及水沟铺设。 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 全村 | 90 | 90 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 新东村
137 | 虹山乡白凤村 | 梧凤小镇之白凤主干道路灯焕新工程 | 虹山乡白凤村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 统筹推进公共照明设施建设和维管，维修更换全村主干道及环村220盏太阳能路灯，提升村民夜间出行保障。 | 改善村居环境 | 解决村民出行问题 | 5000 | 12 | 12 | 2025-03-05 | 2025-09-05 | 白凤村委会
138 | 虹山乡白凤村 | 梧凤小镇之白凤支干道路灯焕新工程 | 虹山乡白凤村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 统筹推进公共照明设施建设和维管，维修更换全村支干道280盏太阳能路灯，提升村民夜间出行保障。 | 改善村居环境 | 解决村民出行问题 | 2500 | 17 | 17 | 2025-03-06 | 2025-09-06 | 白凤村委会
139 | 虹山乡白凤村 | 梧凤小镇之白凤夜间经济景观亮化工程 | 虹山乡白凤村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 针对白凤村50栋传统古大厝及宫庙、桥梁、村委会等公共场所进行亮化提升，提升公共服务能力，改善居民生活质量。 | 改善村居环境 | 提升公共服务能力 | 2500 | 23 | 23 | 2025-03-07 | 2025-09-07 | 白凤村委会
140 | 虹山乡白凤村 | 共富焕新·电力移位与环境美化项目 | 虹山乡白凤村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 迁移白凤村一座变压器，并对周边环境进行整治和提升，擦亮虹山“明信片”。 | 改善村居环境 | 改善村居环境 | 10000 | 20 | 20 | 2025-03-08 | 2025-09-08 | 白凤村委会
141 | 虹山乡虹山村 | 梧凤小镇之虹山农民街夜景提升工程 | 虹山乡虹山村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 对虹山村农民街段道路两侧架设路灯及夜景布置，总长度约2.6公里。不仅增强了群众夜间出行的安全感，还提升了道路的颜值，扮“亮”了乡村夜景。 | 改善村居环境 | 解决村民出行问题 | 5000 | 80 | 80 | 2025-03-08 | 2025-09-08 | 虹山村委会
142 | 虹山乡松角山村 | 松角山村光伏发电项目（三期） | 虹山乡 松角山村 | ②扩建 | ③低收入村集体经济创收 | 在松角山村福山格广场建设约150平方米的光伏发电设施。 | 发展村财 | 增加村财收入 | 3000 | 23 | 23 | 2025-03-04 | 2025-09-04 | 松角山村委会
143 | 虹山乡白凤村 | 大瑁山（茶园）网红打卡点 | 虹山乡白凤村 | ①新建 | ③低收入村集体经济创收 | 通往大瑁山顶沿线上，修建一条木栈道，并配备公共卫生间等相关基础设施，以提升游客的舒适体验；同时，在山间和山顶打造打卡平台，山顶设置一个标志性的打卡碑石。结合沿途的景观和大瑁山的茶园，吸引更多游客前来打卡游玩，促进当地经济的发展。 | 改善村居环境 | 增加村民收入 | 10000 | 60 | 60 | 2025-03-08 | 2025-09-08 | 白凤村委会
144 | 虹山乡松角山村 | 松角山村中墘段至元兴庙路口部分道路硬化工程 | 虹山乡 松角山村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 修建长度约150米，宽约4米，通往中墘小组的田地，便于村民耕作。 | 改善村居环境 | 便于村民耕作 | 350 | 20 | 20 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 松角山村委会
145 | 虹山乡松角山村 | 松角山村顶埕段至后厝格排水沟建设工程 | 虹山乡 松角山村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 修建长度约200米排水沟，解决下雨天路面积水，排水困难问题。 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 1000 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 2025-09-03 | 松角山村委会
146 | 虹山乡苏山村 | 苏山村线杆整治工程 | 虹山乡苏山村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 对苏山村境内纵横交错的线缆进行了整治，零星老旧废弃的线杆和及线路拆除、清理。 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 2000 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 2025-09-03 | 苏山村委会
147 | 虹山乡前坂村 | 前坂村生态停车场提升工程 | 虹山乡前坂村 | ②扩建 | ③低收入村集体经济创收 | 对樱梅园景区前的旧停车场进行平整，并种植树木进行绿化美化，提升形象，吸引游客，收取停车费用，增加村财收入。 | 改善人居环境 | 增加村财收入 | 2000 | 18 | 18 | 2025-03-03 | 2025-09-03 | 前坂村委会
148 | 虹山乡前坂村 | 前坂村线杆整治工程 | 虹山乡前坂村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 对前坂村境内纵横交错的线缆进行了整治，约1.8公里内的零星老旧废弃的线杆和及线路拆除、清理。 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 2000 | 18 | 18 | 2025-03-03 | 2025-09-03 | 前坂村委会
149 | 虹山乡前坂村 | 前坂村棕叶林道路修补工程 | 虹山乡前坂村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 前坂村棕叶林道路因年久失修，道路破损严重，该道路又是通往埔头内农田的必经之路，所以急需修补，该项目修补长度约400米，宽约3.5米。 | 改善村居环境 | 解决村民出行问题 | 800 | 16 | 16 | 2025-03-03 | 2025-09-03 | 前坂村委会
150 | 虹山乡虹山村 | 虹山村线农民街及彭祖养生馆段线杆整治工程 | 虹山乡虹山村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 虹山村对农民街及彭祖养生馆周边约2.6公里范围内的线缆进行整理，将纵横交错的线缆进行规整落地，并拆除了老旧废弃的线杆。 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 2000 | 100 | 100 | 2025-03-08 | 2025-09-08 | 虹山村委会
151 | 虹山乡白凤村 | 白凤村彭氏家庙段线杆整治工程 | 虹山乡白凤村 | ①新建 | ④巩固衔接补短板 | 虹山村对农民街及彭祖养生馆周边约2.6公里范围内的线缆进行整理，将纵横交错的线缆进行规整落地，并拆除了老旧废弃的线杆。 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 2000 | 30 | 30 | 2025-03-04 | 2025-09-04 | 白凤村委会
152 | 虹山乡白凤村 | 红樱源花海基础设施提升 | 虹山乡白凤村 | ①新建 | ②农业产业基础设施 | 为提升红樱源花海基地，对埔尾小组2个漏水山围塘进行加固，每个山围塘长度约40米，宽度约25米，高度约5米，解决周边灌溉用水问题。 | 改善农田水利 | 灌溉50亩农田 | 400 | 20 | 20 | 2025-03-04 | 2025-09-04 | 白凤村委会

## Sheet3
2025年衔接资金项目谋划情况
单位：个、万元、%
| 项目总数 | 总计划投资 | 年度计划投资 | 产业发展 |  | 农业产业基础设施 |  | 村集体经济创收 |  | 巩固衔接补短板 |  | 低收入农户住房改善提升 |  | 应急救助
|  |  |  | 个数 | 占比 | 个数 | 占比 | 个数 | 占比 | 个数 | 占比 | 个数 | 占比 | 个数 | 占比
河市镇 | 42 | 1643 | 1553 | 0 | 0% | 8 | 19.05% | 21 | 50% | 13 | 30.95% | 0 | 0% | 0 | 0%
马甲镇 | 23 | 1052 | 1052 | 0 | 0% | 7 | 30.43% | 6 | 26.09% | 10 | 43.48% | 0 | 0% | 0 | 0%
罗溪镇 | 71 | 3490 | 3240 | 0 | 0% | 12 | 16.9% | 21 | 29.58% | 38 | 53.52% | 0 | 0% | 0 | 0%
虹山乡 | 16 | 477 | 477 | 0 | 0% | 1 | 6.25% | 3 | 18.75% | 12 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0%
全区 | 152 | 6662 | 6322 | 0 | 0% | 28 | 18.42% | 51 | 33.55% | 73 | 48.03% | 0 | 0% | 0 | 0%