附件

2018年洛江区政府工作目标任务第一季度进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区分管 领导 | 责任 单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合指标 |
| 1 | 地区生产总值增长8.8% | 王明元 | 发改局 | 杜德森 | 各乡镇 街道 |  | 地区生产总值42.3亿元，增长9.6% |  |
| 2 | 农林牧渔业总产值增长2.5% | 谢卫东 | 农水局 林业局 | 刘永水 王永泰 | 各乡镇 街道 |  | 农林牧渔业总产值1.47亿元，增长1% |  |
| 3 | 工业增加值增长8.6%,第三产业增加值增长10.5%； | 王明元 杜韶山 | 发改局 经信局 | 杜德森 黄绍文 | 各乡镇 街道 |  | 工业增加值增长10.1%,第三产业增加值增长10.6%； |  |
| 4 | 一般公共预算总收入增长11%，一般公共预算收入增长10% | 杜韶山 | 财政局 | 苏永川 | 各乡镇 街道 |  | 一般公共预算总收入5.43亿元、增长40.5%，一般公共预算收入3.17亿元、增长42% |  |
| 5 | 实际利用外资（验资口径）2650万美元 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 各乡镇 街道 |  | 实际利用外资7075万元（人民币），增长150.8% |  |
| 6 | 出口商品总值4.43亿美元 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 各乡镇 街道 |  | 出口商品总值5.35亿元（人民币）,增长21.8% |  |
| 7 | 全社会固定资产投资增长16% | 王明元 | 发改局 | 杜德森 | 各乡镇 街道 |  | 全社会固定资产投资增长16.1% |  |
| 8 | 社会消费品零售总额增长12.5% | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 各乡镇 街道 |  | 社会消费品零售总额12.08亿元，增长12.2% |  |
| 9 | 居民人均可支配收入增长7% | 王明元 | 统计局 | 黄杜英 | 各乡镇 街道 |  | 居民人均可支配收入7711万元，增长8.9% |  |
| 10 | 完成省、市下达节能减排任务 | 陈天年 杜韶山 | 环保局 经信局 | 杜灿辉 黄绍文 | 各乡镇 街道 | 制定并实施减排计划，完成上级下达节能减排任务 | 规模以上工业单位增加值能耗下降5%（预计），市级减排目标任务尚未下达 |  |
| 二、做好五方面工作 |
| （一）坚持扩量提质，构筑现代产业体系 |
| 11 | 实施智能制造示范创建工程，延伸拓展3C钻攻中心和可穿戴设备、智能家居等产业链条 | 王明元 杨文格 杜韶山 | 发改局 科技局 经信局 | 杜德森 黄思伦黄绍文 |  | 组织实施一批3C钻攻中心等先进制造与装备科技项目，做好产业链条延伸拓展 | 兑现市级机械装备产业发展资金210.3万元，用于技术创新、数字化车间等领域，加快优质智能装备项目建设 |  |
| 12 | 推动鲤东精密RV减速器项目投产、运营，力争引进一批优质机器人及伺服电机等核心部件生产企业 | 王明元 杨文格杜韶山 | 发改局 科技局 经信局 | 杜德森黄思伦黄绍文 |  | 服务鲤东精密RV减速器项目落地投建投产，力争引进一批优质机器人及伺服电机等核心部件生产企业 | 鲤东精密RV减速器项目完成设备安装调试，国家特种机器人产品监督检验中心正式落地 |  |

2018年洛江区政府工作目标任务第一季度进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区分管 领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 久信科技石墨烯研发及生产应用基地建设 | 杨文格 杜韶山 | 科技局 经信局 | 黄思伦 黄绍文 |  | 服务推动久信科技石墨烯研发及生产应用基地投产并发挥效益 | 指导企业开展石墨烯发热带、腰带、护腰宝、护颈宝等产品研发 |  |
| 14 | 引导轻纺鞋服、工艺制品、卫生用品等传统优势产业加快实施“机器换工”，新建智能化车间2个，培育示范产品10项以上 | 杜韶山 | 经信局 | 黄绍文 |  | 实施“数控一代”工程，力争新建智能化车间2个，培育示范产品10项以上 | 组织嘉泰数控、华数机器人等企业申报2018年市级“数控一代”示范产品 |  |
| 15 | 引导完善电商平台，促进泉州国际商务城做大做强 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 双阳街道 | 支持泉州国际商务城在现有的基础上吸引更多的运输、仓储，电商等相关运营商入驻 | 已有6家电商企业入驻泉州国际商务城 |  |
| 16 | 争取新入驻汽车4S店4家以上 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 |  | 争取新入驻汽车4S店4家以上 | 新入驻梅赛德斯奔驰、泉州五菱宝骏、东风风神、别克和万国长城5家汽车4S店 |  |
| 17 | 完善提升仙公山景区建设规划，开展项目招商，加快配套设施改造提升 |  | 马甲镇 | 吴欲曙 |  | 完成《仙公山风景名胜区总体规划（2018-2035年）》编制工作，开展项目招商，加快配套设施改造提升 | 已委托福建省规划设计院编制《仙公山风景名胜区总体规划（2018-2035年）》；开工建设1座旅游公厕，正办理游客服务中心建设报批手续 |  |
| 18 | 抓住洛阳桥申遗机会，实施周边环境整治、绿色提升；精心打造、宣传推介旅游路线 | 王明元 陈 倩 | 住建局 文体旅新局 | 林忠阳 林伯强 | 万安街道 | 对洛阳桥周边进行环境整治、绿化提升；宣传推介我区旅游线路 | 完成324国道至古桥段、古桥至桥南花苑段、桥南花苑段绿化提升工程征地、立项和招标；将洛阳桥纳入7条精品旅游线路，桥南古街项目编入区旅游招商手册 |  |
| 19 | 完善河市西片区区间道路、管网等各项配套，抓好园区二期、三期工业用地报批和征收工作 | 王明元 杜韶山 | 河市镇 万投公司 国土资源分局 | 柯文清 林元颖 蔡 涛 |  | 完成河市西片区西环路等征迁遗留问题，完成39座坟墓迁移，15栋房屋和150亩土地征迁工作；完成区间道路（溪山东路、河西路）路基和管线建设，开展园区道路、二期、三期工业用地手续报批和建设工作 | 西片区西环路河市段及溪山东路全线实现征迁清零；完成22座坟墓迁移、4宗房屋和90亩土地征迁；投资1500万元，占计划25%，完成溪山东路K0+367-K0+420、K0+503-K0+640段路面混凝土浇筑、K0+860-K1+130段5%水稳层施工；河西路完成尾辽桥至310段市政管线施工，四座桥梁的人行道板预制，尾辽桥第三、四跨吊装，3#桥及尾辽桥预制空心板梁及下穿U型槽防撞护栏浇筑。河市西片区已报批工业用地面积965亩 |  |

2018年洛江区政府工作目标任务第一季度进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区分管 领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 力促河市霞溪工业区新投建企业7家、投产3家 |  | 河市镇 | 柯文清 |  | 力促河市霞溪工业区新投建企业7家、投产3家 | 美作、豪杰铝业、成鑫隆、恒雪、新达五金、创实、凯达7家企业在建；力邦、绮丽、致运3家企业已投产 |  |
| 21 | 继续开展征迁“清零”行动和批而未供、供而未建土地清理 |  | 各乡镇 街道 国土资源分局 | 各乡镇长 街道办主任 蔡 涛 |  | 开展征迁“清零”行动；及时处置闲置土地，全区供地率达到70%以上 | 13个区级重点项目实现征迁清零（含坟墓迁移）；完成处置闲置土地8宗面积8.932公顷；拟供地18宗面积约419亩 |  |
| 22 | 盘活可利用厂房资源，腾出空间进行二次招商 | 王明元 杜韶山 陈逢生 | 发改局 经信局 商务局 | 杜德森 黄绍文 陈小红 | 各乡镇 街道 | 盘活闲置厂房5万平方米以上，对接引进一批产业项目；深入开展第三产业提升年活动，培育都市工业、商贸物流、设计研发、金融证券、文化创意等业态，引进一批融资租赁、中介服务、检验检测等机构入驻 | 完成约13万平方米闲置厂房实景拍摄及信息归集；组织动员企业申报省级服务型制造示范企业；出台《洛江区2018年“第三产业提升年”活动实施方案》 |  |
| 23 | 完善招商机制和机构，组织参加各类专题招商和重大经贸活动 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 各乡镇 街道 | 完善招商机制和机构，组织参加省、市开展的招商对接洽谈活动，特别是做好9.8投洽会等重大经贸活动的相关工作 | 正在起草《洛江区招商引资工作联席会议制度》；组织企业参加2018年泉州市泉商回归专场推介会，成功签约海丝华侨文化街项目 |  |
| （二）坚持创新突破，激活经济增长动能 |
| 24 | 引导金融产品创新，发展融资租赁业务等；服务扶持优质企业改制上市 | 杜韶山 | 金融办 | 赖永绥 |  | 推广小微“无间贷”，发挥农业贷款风险补偿专项资金和市级政策性融资担保作用；建立挂牌上市后备资源库，实行滚动管理，引导企业挂牌上市，拓宽企业直接融资渠道 | 发放小微“无间贷”12户13笔1605万元，农业贷款风险补偿专项资金支持贷款217户728笔1704.94万元；组织5家企业申报省重点上市后备企业，6家企业列入市级上市后备企业，1家企业列入市级挂牌后备企业 |  |
| 25 | 鼓励和吸引社会资本投向公共领域，抓好一批PPP运作模式项目 | 杜韶山 | 财政局 | 苏永川 | 各乡镇 街道 各开发公司 | 规范我区PPP项目管理，完善工作机制，结合实际遴选潜在PPP合作项目，吸引更多实力雄厚社会资本参与我区投资领域 | 逐项审验督导已签约进入执行阶段和项目识别正开展前期工作的4个PPP项目，规范项目库管理，其中，洛江污水管网配套建设工程PPP项目召开两论评审会，朋虹街延伸段PPP项目正与南昌铁路局协调代管隧道工程管理模式及进行初步设计专项审查 |  |

2018年洛江区政府工作目标任务第一季度进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区分管 领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 加强信贷风险跟踪分析、协调化解，严防逾期、关注类贷款劣变不良，进一步降低不良贷款比率 | 杜韶山 | 金融办 | 赖永绥 | 各乡镇 街道 | 对风险企业采用“一企一策”，积极化解企业风险，同时，拓宽处置通道，运用转让、核销、打包等多种手段，全面防范化解金融风险 | 召开专题会议 20场次，帮助企业协调解决资金链风险问题；采取核销、清收等方式，化解不良贷款2238万元 |  |
| 27 | 深化工商登记制度改革，对接国家级电子证照共享平台，落实“多证合一”工商登记制度 | 陈逢生 | 工商局 | 李文剧 |  | 落实好“多证合一”工商登记制度改革各项举措，建立审批和服务事项一次办结机制，努力推进企业登记全程电子化 | 将26项涉企证照事项整合到营业执照上，减少企业进入市场前后办理的证照数量；推进企业经营范围表述标准化、申请便利化、核准自动化、告知精确化、全程电子化等各项改革举措 |  |
| 28 | 推进国有企业实体化改革，建立现代企业经营制度 | 杜韶山 | 财政局 | 苏永川 |  | 对区属国有企业进行整合重组，成立两大企业集团，优化企业资源 | 成立洛江区国有企业整合重组工作小组，组织修改《洛江区国有企业整合重组实施方案》 |  |
| 29 | 加快与知名高校和高端科研机构合作，深化智能制造企业与中科院海西研究院、华中科大智能制造研究院、哈工大福建智能研究院的协同创新 | 杨文格 | 科技局 | 黄思伦 |  | 积极配合推动智能制造企业与中科院海西研究院、华中科大智能制造研究院、哈工大福建智能研究院的协同创新 | 引导和诚鞋业与华中科大智能制造研究院开展自动化生产线研发对接 |  |
| 30 | 支持嘉泰数控工业大数据中心、机器人检测试验研发中心、泉州先进微纳米器件检测中心、信和石墨烯研究院等4个平台发展壮大，发挥效益 | 杨文格 杜韶山 | 科技局 经信局 | 黄思伦黄绍文 |  | 加强企业技术中心培育，指导嘉泰数控、机器人检测中心、西人马公司和信和研究院创建各级科技创新平台 | 走访企业，解读创建各类科技创新平台政策，指导嘉泰数控、机器人检测中心、西人马公司和信和研究院创建市级以上科技创新平台 |  |
| 31 | 推动各类技术研发平台建设，组织实施科技项目50个以上，再培育一批高新技术企业、科技小巨人领军企业 | 杨文格 | 科技局 | 黄思伦 | 各乡镇 街道 | 推动各类技术研发平台建设，组织实施科技项目50个以上，认定高新技术企业、科技小巨人领军企业各2家 | 确定6家企业为高新技术企业培育对象，其中2家被认定为泉州市第一批高新技术企业培育库入库企业；3家企业申报2018年度福建省科技小巨人领军企业 |  |
| 32 | 加强知识产权保护，推进创新成果专利化 | 杨文格 | 科技局 | 黄思伦 |  | 加强专利宣传及执法维权工作，新增专利申请量 1500件 | 走访企业、高校，指导其申请专利 |  |

2018年洛江区政府工作目标任务第一季度进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区分管 领导 | 责任 单位 | 责任人 | 协办 单位 | 全年主要目标与任务 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 实施人才“港湾计划”，开展“引科技人才促项目落地”行动，力促一批高新技术项目落地 | 杨文格 陈逢生 | 科技局 人社局 | 黄思伦刘延宁 | 各乡镇 街道 | 指导申报各级高层次人才创新创业项目，做好市高层次人才的申报认定，落实生活津贴、人才贡献奖励等政策待遇，力促一批高新技术项目落地 | 协助8位泉州市高层次人才主持的科技项目争取泉州市高层次人才创新创业项目扶持资金120万元；新增9人入围泉州市高层次人才公示名单；发放29家企业41名高层次人才生活津贴21.9万元；指导嘉泰数控董事长申报2017年创新人才推进计划 |  |
| 34 | 建设省级创新驱动助力工程示范区 | 杨文格 | 科技局 | 黄思伦 | 各乡镇 街道 | 建设智能生产流水线1条以上，建设示范性数字化制造车间、示范性智能化制造车间2个以上，培育高层次创新创业人才10名以上，全区高新技术企业达20家以上 | 新增入选泉州市高层次人才9人；新确定4家企业为2018年高新技术企业培育对象（全区现有高新技术企业18家） |  |
| 35 | 对接泉州“海丝”先行区建设，推动优势企业“走出去”，拓展市场发展空间 | 王明元 陈逢生 | 发改局 商务局 | 杜德森 陈小红 | 各乡镇 街道 | 对接泉州“海丝”先行区建设，出台洛江区2018年“海丝”先行区建设工作方案；做好会展引导服务方面系列工作，以新兴市场国家及“一带一路”沿线国家作为开拓重点，主动向企业提供优质境内外重点展会 | 1家企业参加美国芝加哥体育用品展；5家企业参加尼泊尔中国商品博览会；1家企业参加巴西国际皮革、机械设备及鞋类博览会；指导企业申报第123届广交会展位 |  |
| 36 | 深化与台港澳侨交流合作，有针对性承接产业转移，强化产业链、价值链中高端招商，鼓励外资投向战略性新兴产业、高端制造业和现代服务业 | 王明元 杜韶山 陈逢生 | 发改局 经信局 商务局 侨 办 | 杜德森 黄绍文陈小红 谢剑锋 | 各乡镇 街道 | 充分利用618交易会等平台开展对接，有针对性承接产业转移，依托台港澳侨重点人士及海外社团，有针对性地开展“走出去，请进来”工作，深化海外联络联谊，助推经贸合作 | 推动和诚、世为等台资企业增资扩营；在第二届世界闽籍华人社团联谊会期间组织2场招商活动，推介我区产业项目 |  |
| 37 | 注重外贸发展，坚持走出去营销和引进来采购相结合，发挥专业会展、专业市场、电商平台作用，支持自主品牌和高附加值产品出口 | 陈逢生 | 商务局 | 陈小红 | 各乡镇 街道 | 鼓励和指导企业申报创建外贸自主品牌，支持企业开展境外商标注册、专利申请、国际认证、展示推广等活动，充分发挥广交会和专业展会等重点展会品牌培育作用，提高境外对企业品牌认知度 | 组织指导23家企业参加第123届广交会 |  |
| 38 | 深化区域合作，继续做好扶贫协作和对口支援工作 | 杜韶山 | 经信局 | 黄绍文 | 商务局 | 推动一批产业协作项目对接与合作，组织参加各级产业协作及对口支援活动 | 研究上级政策措施，对接相关扶贫产业协作项目 |  |

2018年洛江区政府工作目标任务第一季度进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区分管 领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）坚持大干快上，打造宜居品质城区 |
| 39 | 万安片区断头路打通和“白改黑”工程 | 王明元 陈天年 | 住建局 | 林忠阳 | 万安街道 | 完成万福街道路改造工程、安吉路道路提升改造 （白改黑）、安泰路（324线嘉琳广场-万兴街）白改黑工程、万贤街滨江路连接段改造工程 | 万福街道路改造工程进行施工图设计；完成安吉路道路提升改造工程初验，安泰路主路面和部分人行道沥青铺设；万贤街滨江路连接段改造工程正在招投标 |  |
| 40 | 加快阳江片区开发建设 | 王明元 陈天年 杜韶山 | 发改局 国土资源分局 财政局 住建局 万投公司 | 杜德森 蔡 涛 苏永川 林忠阳 林元颖 | 商务局 经信局 | 启动支路网、水系等基础设施建设，推动商业资产盘活，引入现代服务业 | 完成支路网项目建议书和可研报告编制、正报批规划红线和进行设计招标；支路网用地已经区政府用地联席会议研究通过；进行水系防洪排涝规划设计报批 |  |
| 41 | 滚动推进城市“双修”项目 | 王明元 陈天年 | 住建局 | 林忠阳 |  | 完成前期普查摸底，启动一批有实效、有影响、可示范的“城市双修”试点项目 | 完成安泰路和安吉路“白改黑”工程主路面沥青铺设，安吉路洛江段景观提升工程基本完工，十一中扩建工程教学楼进行主体施工，区实验小学第二校区正在招标 |  |
| 42 | 抓好城区排洪渠、排水项目 | 王明元 陈天年 | 住建局 | 林忠阳 |  | 建设科技园上游群生水库至北渠排洪渠（华奥奥迪-丰泽交界） | 完成前期地形测量及方案图编制，正进行地质勘察 |  |
| 43 | 城区厕所标准化改造 | 王明元 陈天年 | 住建局 | 林忠阳 |  | 完成新建、改造标准化公厕各3座 | 完成新建3座公厕选址，并进行征地及方案设计 |  |
| 44 | 构建“大城管”格局 | 王明元 陈天年 | 执法局 住建局 | 林顺建 林忠阳 |  | 理顺城市管理体制，整合市容环卫、市政公用、园林绿化、综合执法等职能 | 正在对接市城市管理体制改革工作部署要求，逐步理顺城市管理体制 |  |
| 45 | 推动“数字城管”向“智慧城管”升级 | 王明元 | 执法局 | 林顺建 | 住建局 环保局 交警大队 万安、 双阳街道 | 优化信息资源，完善数字城管系统功能 | 数字城管平台上报市级平台案件9238件,其中市级案件148 件，区级平台受理案件 9090件,有效立案派遣9090件，专业部门处理数8534件,结案率93.88% |  |
| 46 | 重拳治理城乡“两违”、占道经营、施工扰民等顽疾和违法违规设置户外广告、店牌店招行为 | 王明元 | 执法局 | 林顺建 | 各乡镇 街道 | 开展“两违”综合治理，重点打击“四重点、六先拆”的违法建筑，完成市下达的“两违”综合治理目标任务；扎实开展市容环境整治，狠抓占道经营、施工扰民和违规设置广告招牌的综合治理 | 已拆除“两违”44宗，面积达6.78万平方米，占市下达任务26.06%；纠正占道经营行为2402起，查处夜市摊点916起，取缔流动摊点321处，清理广告布条、横幅272条，清理占道广告灯箱319起，整改灯杆旗广告42处，查处建筑工地施工噪音扰民行为6起，清理建筑垃圾30车 |  |

2018年洛江区政府工作目标任务第一季度进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区分管 领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 健全自治、法治、德治相结合的环境卫生整治和考评体系 | 王明元 陈天年 | 执法局 住建局 | 林顺建 林忠阳 | 各乡镇 街道 | 落实《洛江区城市管理综合考评实施办法》，进一步完善考评体系；实现农村生活污水垃圾治理乡村全覆盖并开展考评 | 城区考评小组每月对城区主次干道、社区、住宅小区、公厕、集贸市场、内沟河、街旁广场等重点区域开展环境卫生考评，发现问题637处；督促市、区两级考评发现问题整改到位；完成《洛江区农村生活污水垃圾治理乡村考评方案》初稿；将2018年农村生活污水垃圾治理年度任务分解到乡镇、村 |  |
| 48 | 提升社区治理和物业管理水平 | 王明元 陈天年 | 住建局 | 林忠阳 |  | 根据《洛江区住宅小区物业管理综合考评方案》，对全区住宅小区物业管理进行综合考评，规范全区物业管理；开展老旧小区提升改造工作 | 完成2017年全区住宅小区物业管理综合考评，老旧小区提升改造实施方案制定 |  |
| 49 | 严格建筑垃圾清运管理，规划建设渣土资源化处理中心 | 王明元 | 双阳华侨经济开发区开发公司 | 康 波 | 河市镇 住建局 | 项目占地55亩，规划建设建筑渣土资源化利用处理中心，总投资5500万元 | 完成项目实施方案、初步选址，项目用地已经区政府用地联度会研究通过 |  |
| 50 | 落实生活垃圾分类处理 | 王明元 陈天年 | 住建局 | 林忠阳 |  | 实施1个企事业单位生活垃圾分类试点 | 确定洛江区政府大院为创建企事业单位生活垃圾分类试点单位 |  |
| （四）坚持融合发展，促进乡村加快振兴 |
| 51 | 抓好北片区尝青谷特色小镇申报和建设 |  | 河市镇 | 柯文清 |  | 完成泉州植物园部分植物专类园等基础设施，完善洛阳区河市镇洛阳江支流东溪段安全生态水系河道沿线景观工程，建设乡韵农场农事体验区等；着手台湾食品创意产业园主体建设，进行片区道路改造提升和基础配套设施建设 | 植物园完成奇趣屋基础，入口区大门及游客服务设施基础，1-3号公厕挡土墙及主体；四季花园管理房完成基坑开挖，基础浇筑达85%；洛阳江河市镇洛阳江支流东溪段安全生态水系河道沿线景观工程已完善。完成山边村乡韵农场农事体验区初步规划设计；台湾食品创意产业园正办理用地手续 |  |
| 52 | 力促马甲镇提升规划 |  | 马甲镇 | 吴欲曙 |  | 完成马甲小城市镇区控规修编、马甲镇全域村庄发展概念性规划 | 正与编制单位对接前期工作 |  |
| 53 | 推动罗溪镇加快发展道口经济和粮食仓储物流，壮大宗教古迹、康体养老等旅游产业 |  | 罗溪镇 | 黄 擎 |  | 加快推进市区中心粮库建设，推动龟峰岩二期（德孝文化广场）和旅游公厕建设，加快推进新东村旅游项目招商工作 | 市区中心粮库：完成办公区土石方开挖外运、平房仓平台土石方开挖外运80%；边坡挡墙土方回填完成100%、菱形骨架施工完成100%，锚杆施工完成50%,加筋土完成90%；P7边坡加筋土完成75%；完成P8段自然放坡回填施工。基础施工方面：浅圆仓完成90%，办公区完成80%，平房仓开挖完成45%。新建旅游公厕1座，龟峰岩二期（德孝文化广场）已完成设计，正在招投标 |  |

2018年洛江区政府工作目标任务第一季度进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区分管 领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 打造乡村旅游示范村，培育乡村个性之美 | 陈 倩 | 文体旅 新局 | 林伯强 | 各乡镇 | 指导乡村旅游示范点建设，指导虹山乡全域旅游发展，积极开展旅游节庆活动 | 指导虹山乡开展全域旅游微拍、举办第五届油菜花文化节及拓宽3条乡村旅游道路 |  |
| 55 | 持续推进农村生活污水垃圾治理三年行动 | 王明元 陈天年 | 住建局 | 林忠阳 | 各乡镇 | 完成19个行政村农村生活垃圾常态化治理，实现全区农村生活垃圾常态化治理全覆盖；完成7个以上的行政村农村生活污水治理 | 确定19个污水垃圾整治行政村及项目用地；完成15个污水治理村选址，正进行征地及设计方案 |  |
| 56 | 壮大集体经济 | 谢卫东 | 农水局 | 刘永水 | 各乡镇 | 立足各村资源禀赋，增强村级“造血”功能，壮大集体经济，提高居民收入水平 | 摸底确定7个空壳村、6个薄弱村，并初步制定壮大集体经济“一村一策”方案 |  |
| 57 | 深化农业供给侧结构性改革 | 谢卫东 | 农水局 | 刘永水 | 各乡镇 | 着力提升特色现代农业发展水平，巩固提升我区现有农产品品牌优势，积极引导农业企业打造具有洛江特色和市场竞争力的新品牌 | 完成1家无公害农产品生产基地、1家绿色食品基地申报认证的现场检查等工作 |  |
| 58 | 推进“互联网+现代农业”，促进农业与生产加工、生态旅游、健康养老、电子商务等产业融合发展 | 谢卫东 | 农水局 | 刘永水 | 各乡镇 街道 | 组织1-2家农业企业参加上级举办的物联网建设培训 | 正在开展调查摸底 |  |
| 59 | 推行“公司+基地+农户”“订单农业”等模式，培育家庭农场、专业大户等新型经营主体 | 谢卫东 | 农水局 | 刘永水 | 各乡镇 | 培育家庭农场、专业大户等新型经营主体 1家；引导业主申报示范家庭农场，争创1家示范社 | 正在开展调查摸底 |  |
| 60 | 推广应用农业高新技术，发展设施农业、智慧农业、品牌农业，提高单位产出效益 | 谢卫东 | 农水局 | 刘永水 | 各乡镇 | 推广测土配方施肥10万亩次，示范推广农作物新品种2个、优质水果品种1个 | 推广测土配方施肥1.5万亩 |  |
| 61 | 落实“三权分置”农村土地制度改革，推进集体土地有序流转 | 谢卫东 | 农水局 | 刘永水 | 各乡镇 | 推进农村集体资产的清产核资工作，摸清集体家底；引导土地有序流转300亩 | 成立工作领导小组，印发《洛江区农村集体产权制度改革实施方案》 |  |
| 62 | 坚持公共资源配置优先向“三农”倾斜，整合支持农业、发展农村、补助农民的财政资金，切实提高资金使用效率；提升农业农村现代化程度 | 杜韶山 谢卫东 | 财政局 农水局 | 苏永川 刘永水 | 各乡镇 | 培育新型职业农民，开展农业实用人才培训工作500人次以上；进一步完善农田水利设施，提升农业机械化水平，全面兑现涉农补贴政策 | 开展农业实用人才培训150人次；审核16户农户新购农业机械指标确认书16份、机具17台，兑现补贴资金1.078万元 |  |

2018年洛江区政府工作目标任务第一季度进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区分管 领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 建立乡村振兴领导机制、工作机制 | 谢卫东 | 农水局 | 刘永水 | 各乡镇 | 培养和留住一批懂农业、爱农村、爱农民的带头人，促进农业兴旺，抓好乡村治理，培育文明乡风 | 完成《洛江区实施乡村振兴战略做好2018年农业农村工作意见》初稿，计划从培养发展一批新型职业农民等方面实施乡村人才振兴，加强农村人才队伍建设 |  |
| （五）坚持生态优先，厚植绿色发展优势 |
| 64 | 严格落实“水十条”“土十条”“大气十条”，抓好污染防治“三大工程”，推进中央和省市环保督察问题整改到位 | 陈天年 | 环保局 | 杜灿辉 | 各乡镇 街道 | 严格落实“水十条”“土十条”“大气十条”，深入实施污染防治“三大工程”，协调督促相关责任单位持续推进中央和省市环保督察问题整改 | 组织申报市级2018年度重点流域（含近海水域）水环境综合整治工作重点项目；定期开展河长制考核断面和流域监控断面水质监测及通报；制定《洛江区环境空气质量提升工作方案》，继续实施有机废气重点治理项目；与5家企业签订土壤污染防治责任状，收集上报土壤环境重点监管企业信息，编写土壤污染治理与修复规划大纲；督促危险废物产生企业进行危险废物申报，强化危险废物管理；做好中央环保督察信访件“回头看” |  |
| 65 | 加快霞溪工业区和河市、马甲污水管网建设 | 王明元 陈天年 | 住建局 河市镇 马甲镇 | 林忠阳 柯文清 吴欲曙 |  | 推进洛江区河市镇、马甲镇污水配套管网PPP项目建设，完善霞溪工业区道路、排水排污、绿化、挡土墙等基础设施 | 完成河市镇、马甲镇污水配套管网立项、可研报告、物有所值论证、财政承受能力论证评审批复，正修改完善ppp实施方案；霞溪工业区绿化已验收，自来水工程、天然气工程已完工，通讯工程完成90%；挡土墙完成80%；横二路、横三路、工业路延伸段、排水排污正进行招投标 |  |
| 66 | 健全污水管网建成区和延伸区管护机制 | 王明元 陈天年 | 住建局 | 林忠阳 | 万安、 双阳街道 农水局 环保局 相关开发公司 | 彻底解决雨污管网断头、混接、错接问题，促进与城东污水处理厂无缝对接 | 实施污水管网破损缺陷修复工程，其中万安片区已完成，双阳片区正进行招投标，双阳华侨经济开发区正开展施工图设计及预算 |  |
| 67 | 严格落实“河长制”“河道警长制”，深化重点流域（含近海水域）和小流域、湖库水环境综合整治 | 陈天年 谢卫东 | 环保局 农水局 | 杜灿辉 刘永水 | 各乡镇 | 完成辖区内河流岸线和生态保护蓝线确界立桩，实行最严格水资源保护；制定并组织实施2018年洛江区重点流域（含近海水域）水环境综合整治工作计划，持续推进小流域、湖库水环境综合整治 | 正在修编辖区内河流岸线和生态保护蓝线；组织申报市级重点流域（含近海水域）水环境综合整治工作重点项目 |  |

2018年洛江区政府工作目标任务第一季度进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区分管 领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 抓好惠女水库等饮用水源地保护 | 陈天年 | 环保局 | 杜灿辉 | 马甲镇 | 认真组织实施《惠女水库水质达标整治方案（2016-2020年）》和《后坂和宫迹水库整治实施方案》 | 制定年度计划，重点实施生活污水垃圾和畜禽养殖污染整治项目，已投资100万元，完成后坂水库生态防护墙和截污工程建设 |  |
| 69 | 加强建筑工地、道路扬尘及餐饮油烟污染整治，持续改善空气质量 | 王明元陈天年 | 住建局 执法局 环保局 | 林忠阳 林顺建 杜灿辉 | 各乡镇 街道 | 落实大气污染防治计划，在建工程全面实行开工条件审查，主要出入口设置洗车台，在外脚手架和围墙上设置扬尘喷雾系统，裸露土方采取绿化、固化、覆盖等措施 | 全区在建受监工程均已按要求设置抑尘措施；完成《餐饮服务业油烟污染专项整治工作长效机制方案(征求意见稿)》 |  |
| 70 | 开展第二次全国污染源普查，强化土壤污染治理，深入推进化肥和农药使用量零增长行动 | 陈天年 谢卫东 | 环保局 农水局 | 杜灿辉 刘永水 | 各乡镇 街道 | 开展第二次全国污染源普查，强化土壤污染治理，化肥和农药使用量比2017年分别减量1%以上 | 组织乡镇（街道）参加市普查清查技术规定宣贯培训会，下发普查基础名录库；化肥、农药使用量减量分别为0.2%、0.1% |  |
| 71 | 生态文明试验区建设 | 王明元 陈天年 | 发改局 环保局 | 杜德森 杜灿辉 | 规划分局 | 落实国家生态文明试验区2018年各项改革任务 | 印发《洛江区生态环境保护工作职责规定》，理清党委、政府及相关部门生态环境保护职责；颁发2018年度乡镇（街道）党政领导生态环境目标责任书，落实党政领导生态环境保护责任 |  |
| 72 | 坚决守住耕地保护和生态保护红线 | 杜韶山 | 国土资源分局 | 蔡 涛 | 各乡镇 | 出台加强耕地特别是永久基本农田保护和补充耕地相关措施，严格控制建设占用耕地不突破规划控制指标，严格落实永久基本农田保护面积47142亩，强化永久基本农田对各类建设布局的约束，落实永久基本农田管护补助资金 | 正修改完善《关于进一步加强耕地保护和改进补充耕地工作实施意见》；划定永久基本农田47142亩并通过省级验收；下拨基本农田管护资金306.4239万元 |  |
| 73 | 抓好病虫害防控、林分改造、森林防火等工作 | 谢卫东 | 林业局 | 王永泰 | 各乡镇 街道 | 完成病虫害采伐改造面积10822亩、森林经营任务3280亩，严格落实森林防火责任制，年度森林火灾受灾面积控制在0.8‰以内 | 完成病虫害采伐改造面积1968亩、森林经营任务1300亩；发生森林火灾1起（已及时扑灭），受害面积7亩 |  |
| 74 | 严格落实项目准入评估，杜绝“三高”项目，从源头上筑牢“绿色防线” | 王明元 陈天年 | 发改局 环保局 | 杜德森 杜灿辉 |  | 严格执行项目准入机制,对列入国家产业结构调整目录中限制类新增项目、淘汰类和负面清单项目不予审批、备案或核准 | 已审批63件项目全部符合国家产业结构调整目录；审批建设项目17个，发放排污许可证9本 |  |

2018年洛江区政府工作目标任务第一季度进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区分管 领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）坚持共建共享，提升人民幸福指数 |  |
| 75 | 完善普惠性民办幼儿园奖补措施，全力推动学前教育补短板 | 杨文格 | 教育局 | 黄文坤 | 各乡镇 街道 | 对奖补经费进行预算，按相关制度政策及时拨付 | 对小学附设学前班及24所普惠性民办幼儿园拨付241万元普惠性幼儿园奖补经费 |  |
| 76 | 紧抓万安、双阳片区新建公办幼儿园建设 | 杨文格 | 教育局 | 黄文坤 | 万安、双阳街道 | 对红树湾配套幼儿园进行改造装修；完成双阳第二中心幼儿园室内装修、室外活动场所设计装修 | 红树湾配套幼儿园正进行主体二层柱施工；双阳第二中心幼儿园室内装修正在扫尾，室外活动场所完成施工图设计及预算 |  |
| 77 | 推进泉州第十一中学、奕聪中学创建省一级达标中学 | 杨文格 | 教育局 | 黄文坤 |  | 对照创建标准，完善硬件建设，初步完成创建规划认证 | 开展首批硬件设施、仪器设备清查；进一步论证修订创建规划，分项目组制定拟用材料目录；完成十一中扩建工程教学楼四层梁板柱施工、体育馆设计方案正在修改；奕聪中学完成首期校园文化提升工作 |  |
| 78 | 完善合同制教师制度，优化城乡师资配置 | 杨文格 | 教育局 | 黄文坤 |  | 出台合同制教师管理细则，抓紧补充紧缺学科教师，推行城乡学校教师校际交流 | 完成合同制教师招聘通告及报名初审，市实小洛江校区和区实验小学专项教师招聘通告 |  |
| 79 | 实施“三名”工程，开展“立德修身”教师成长营 | 杨文格 | 教育局 | 黄文坤 |  | 加大名校长、名师、名班主任培养力度，发挥其示范、引领、辐射作用，提高教师队伍整体素质和水平；举办2期立德修身教师成长营活动 | 完成名校长、名师培养方案征求意见稿及2018年“立德修身”成长营初步方案；推荐2名教师参加“领航计划”跟班学习1年 |  |
| 80 | 启动区医院二期工程，按标配完善设施设备，打造骨干科室 | 陈 倩 | 卫计局 | 杜荣文 |  | 做好门诊、急诊综合楼改扩建工程前期准备工作和医技综合楼改扩建工程前期准备工作；按标配完善设施设备，打造骨干科室 | 正办理土地证，邀请检测公司开展门诊、急诊和医技综合楼改扩建勘察 |  |
| 81 | 继续深化基层医药卫生体制改革，完善提升医疗机构信息化系统 | 陈 倩 | 卫计局 | 杜荣文 |  | 继续深化实施医药卫生体制改革和基层医改工作，全面落实“一归口，三下放”政策，完善分级诊疗各项制度、医疗机构信息化系统建设 | 印发《洛江区深化基层医药卫生体制综合改革方案》 |  |
| 82 | 借助省、市级医院诊疗技术优势组建多层次医联体（医共体） | 陈 倩 | 卫计局 | 杜荣文 |  | 巩固洛江区医院与泉州市第一医院建立紧密型医联体关系，建立区医院、罗溪卫生院、虹山卫生院医疗联合体（医共体） | 完成医共体方案初稿，正在制定医疗联合体方案 |  |

2018年洛江区政府工作目标任务第一季度进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区分管 领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 完善医疗卫生服务体系，实施“骨干人才培养三年行动计划”，扶持民营医疗机构发展壮大 | 陈 倩 | 卫计局 | 杜荣文 |  | 继续实施基层卫技人才队伍建设，重点突破紧缺人才的引进；选派基层医疗机构卫技人员脱产进修培训,开展全科医师、住院医师规范化培训，鼓励和支持民营医疗机构与市三级以上综合医院开展帮扶协作，培养民营医疗机构卫生人才 | 制定《洛江区医疗卫生机构引进培养人才实施方案》，选派5名医务人员到上级医院进修培训 |  |
| 84 | 深化健康洛江建设，促进卫生计生深度融合，提升妇幼健康服务能力和传染病疫情预测预警水平 | 陈 倩 | 卫计局 | 杜荣文 | 各乡镇 街道 | 开展妇幼重大公共卫生服务，提高农村孕产妇和低保妇女健康水平；加强疫情监测预警系统建设，进一步提高突发公共卫生事件应急处置水平 | 免费孕前优生健康检查等妇幼重大公共卫生服务项目常年在实施；区疾病预防控制中心实验室检验检测能力项目完成部分拟采购一期设备的进口论证 |  |
| 85 | 深化“家+文化”建设 | 陈 倩 | 文明办 | 王春霖 | 各乡镇 街道 | 建设6个“家+文化”基地（德孝文化广场） | 完成考评方案制定和建设对象调查摸底 |  |
| 86 | 创建“德孝洛江”，实施“优秀传统文化”进乡村 | 陈 倩 | 文明办 | 王春霖 | 相关乡镇 | 打造若干个孝心示范村 | 确定浮桥村、新告村、新民村、炉田村（马甲镇）、洪泗村、前溪村、新东村、白凤村等8个村创建孝心示范村 |  |
| 87 | 加强历史文化遗产保护、传承创新和特色非遗文化开发 | 陈 倩 | 文体旅 新局 | 林伯强 | 各乡镇 街道 | 加强“陈三五娘传说”相关民间文献的搜集、整理和研究，开展第六批区级非物质文化遗产代表性项目、第三批区级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人的评审认定，开展第二个“文化和自然遗产日”活动 | 正搜集“陈三五娘传说”民间文献；完成第六批区级非物质文化遗产代表性项目、第三批区级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人评审认定工作方案初稿 |  |
| 88 | 推进文化体制改革，力促文化产业加快发展 | 陈 倩 | 文体旅 新局 | 林伯强 | 各乡镇 街道 | 组织文创企业参加“文博会”，引导扶持文创企业发展创新 | 计划推荐2-4家文创企业参加第十一届海峡两岸文化产业博览会 |  |

2018年洛江区政府工作目标任务第一季度进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区分管 领导 | 责任 单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 建设10座百姓书房 | 陈 倩 | 文体旅 新局 | 林伯强 |  | 完成百姓书房选址，采购图书和书架 | 完成3座百姓书房选址、室内装修及配置设计 |  |
| 90 | 落实创业就业扶持政策，实现城镇新增就业4000人 | 陈逢生 | 人社局 | 刘延宁 | 各乡镇 街道 | 开展就业困难人员送温暖慰问活动,落实就业创业扶持政策，实施就业困难人员就业帮扶，组织开展公共就业专项活动，实施“三支一扶”计划，组织举办职业技能竞赛活动 | 开展元旦、春节送温暖慰问活动，为151名就业困难人员发放慰问金30.2万元；确定开发公益性岗位13个以实施托底帮扶；审核142名就业困难人员申请灵活就业社保补贴；开展“春风行动”等就业专项活动28场，实现城镇新增就业2350人；扶持高校毕业生自主创业，发放2017年4个创业项目市级补助资金8万元；确定2018年“三支一扶”计划岗位6个 |  |
| 91 | 深入推进精准扶贫，激活“造血”功能，确保稳定脱贫、不返贫 | 谢卫东 | 农水局 | 刘永水 | 各乡镇 | 继续落实区直部门挂钩帮扶制度，强化帮扶责任人的责任意识，切实履行好帮扶责任，牢固树立“不脱贫不脱钩”的要求，提高走访慰问频率；立足资源禀赋和优势，围绕特色产业，激活“造血”功能，不断增强内生动力 | 区直挂钩帮扶部门慰问建档立卡贫困户298户，发放慰问金29.8万元 |  |
| 92 | 推进养老保险制度改革，做好机关事业、企业职工、城乡居民养老保险衔接 | 陈逢生 | 人社局 | 刘延宁 | 各乡镇 街道 | 落实养老保险政策,严格按经办流程办理养老保险关系转移接续手续 | 征收机关事业单位养老金1475.02万元、职业年金344.42万元，为787名退休人员发放养老金1033.3万元；办理养老保险关系转入35起、转入基金3.8万元，养老保险关系转出6起、转出基金6263.3元；办理企业社保养老关系转出46起、基金支出44万元，养老关系转入26起、基金收入22万元 |  |
| 93 | 落实稳控房价措施，保持房地产平稳健康发展 | 王明元陈天年 | 住建局 | 林忠阳 |  | 严格执行《泉州市人民政府关于进一步加强全市房地产市场调控的实施意见》，做好商品房预售管理，加强房地产企业资质、预售款管理 | 严格执行房地产市场调控政策，办理预售许可2宗面积3.29万平方米、资质审批3宗、预售款审批60宗 |  |
| 94 | 持续推进石结构房屋改造 | 王明元陈天年 | 住建局 | 林忠阳 | 各乡镇 街道 | 按照各级部署安排，持续推进石结构房屋改造工作 | 完成155户贫困户石结构房屋改造验收，发放补助款95户383.7145万元 |  |

2018年洛江区政府工作目标任务第一季度进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区分管 领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 完善社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度 | 杨文格 | 民政局 慈善会 | 刘玉兴 谢定昌 | 各乡镇 街道 | 提高城乡低保补助标准，加大临时救助力度，推进养老事业发展，落实优抚安置各项政策 | 提高城乡低保标准,其中农村低保标准提高至500元·人/月，城市低保标准提高至630元·人/月；调整提高军人抚恤标准和生活补助标准，发放补助金204万元；发放应急救助金2.05万元，自主创业退役士兵一次性经济补贴267万元；印发《养老事业补短板2018年行动方案》 |  |
| 96 | 健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系，加强残疾康复服务 | 杨文格 陈 倩 | 教育局 民政局 妇 联 残 联 | 黄文坤 刘玉兴 史萃婷 孔志强 | 各乡镇 街道 | 开展居家社区养老信息化和专业化服务，做好农村留守儿童相关工作，为贫困妇女及单亲母亲购买安康保险，确保全区有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达60%以上 | 投资134万元，开展居家社区养老信息化和专业化服务；正开展贫困妇女及单亲母亲购买安康保险、有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务调查摸底 |  |
| 97 | 深化“平安洛江”建设. 完善立体化、信息化社会治安防控体系 | 廖启明 | 综治办 | 黄奕瑞 | 各乡镇 街道 | 严格落实综治平安建设领导、部门、单位责任制及《洛江区综治（平安建设）考评及奖惩办法》，持续推进综治三率常态化机制落地生效，深化基层和行业系统平安创建活动，全面组织开展区级平安单位和平安区、乡、村三级联创活动；加大打击犯罪力度、深化治安重点整治，推进“雪亮工程”建设，完善立体化社会治安防控体系建设 | 印发《2018年度洛江区综治（平安建设）工作要点》；与各乡镇（街道）、区直综治成员单位签订综治责任书；部署、推进“扫黑除恶”专项斗争；组织开展综治平安建设宣传月活动 |  |
| 98 | 扎实开展“七五”普法，优化公共法律服务，增强全民守法意识 | 廖启明 | 司法局 | 卢恩水 | 各乡镇 街道 | 组织实施法治宣传“百千万计划”，持续开展“新媒体法雨行动”和普法讲师团宣讲活动，加强“12348”法律服务热线平台规范化建设 | 持续实施法治宣传“百千万”计划，开展法治宣传咨询活动30场、分发宣传材料3万多份；在“洛江周五晚”普法讲堂举办《构建和谐劳动关系--三大妙招助力企业解决用人难题》讲座1场；组织区普法讲师团举办防范毒品犯罪讲座1场；实施“新媒体法雨行动”，在“法治洛江”发布普法专刊30篇；运用“12348”法律服务热线平台，接受群众法律咨询18人次 |  |

2018年洛江区政府工作目标任务第一季度进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区分管 领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办 单位 | 全年主要目标与任务 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 完善矛盾纠纷排查预警机制，畅通群众诉求表达渠道，预防和减少社会矛盾 | 廖启明 | 司法局 | 卢恩水 | 各乡镇 街道 | 深入开展矛盾纠纷集中排查调处专项活动，健全人民调解行业委员会组织，调整充实基层村（社区）调委会，推进区级人民调解中心建设 | 开展矛盾纠纷百日大排查大调处专项活动，排查调处矛盾纠纷261起、调处成功258起、成功率98.85%，防止民间纠纷引起自杀2件2人、群体性上访2件15人、民转刑案件6件22人；成立洛江区物业纠纷人民调解委员会 |  |
| 100 | 实施食品安全“一品一码”工程，强化食品药品安全监管 | 陈逢生 | 市食药监局洛江分局 | 吴水挺 |  | 落实《福建省食品安全信息追溯管理办法》规定的食品安全追溯责任，落实食用农产品市场准入制度，实施监督管理与行政执法；出台激励食品生产、销售、餐饮服务环节和食用农产品销售等环节的有关主体开展追溯工作的政策 | 完成《洛江区食品安全“一品一码”全过程追溯体系建设工作方案》初稿 |  |
| 101 | 落实安全生产领域改革方案，健全风险分级管控体系，坚决遏制重特大生产安全事故发生 | 谢卫东 | 安监局 | 纪华在 | 各乡镇 街道 | 严格责任制目标考核奖惩，落实安全生产领域改革方案；持续开展重点行业领域专项整治工作；构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；加强安监机构和队伍建设，开展安全生产宣教活动 | 对各乡镇（街道）和19个区安委会成员单位2017年落实安全生产责任情况进行考评后,通报表彰3个乡镇（街道）、4个区直单位和20名工作人员;“两节”“两会”期间检查各类生产经营单位86家，现场检查记录29份，排查安全生产隐患80条，发出整改指令书31份, 查处非法经营烟花爆竹场所2处;举办烟花爆竹安全监管等业务培训班5场，参训达 250人次；推进隐患排查治理体系建设，培植典型示范单位10家，通过泉州市智慧安监平台上报隐患388条，全部整改到位 |  |
| 102 | 推进民族宗教事务依法管理 | 陈逢生 | 民宗局 | 潘金福 |  | 扎实开展民族团结进步宣传月活动，持续做好厝斗村精准扶贫工作；贯彻落实新修订《宗教事务条例》，加强宗教活动场所财务监督和安全管理工作 | 开展宗教事务条例宣讲活动，印发宣传册子200份；整理油茶基地200亩；部署宗教活动场所财务审计和安全分级管控工作 |  |
| 103 | 完善双拥运行机制，深入推进军政军民融合发展 | 杨文格 | 民政局 | 刘玉兴 |  | 加强双拥工作督促、指导，开展系列活动 | 开展春节期间慰问部队活动，发放慰问金13.5万元、慰问品价值6万元 |  |

2018年洛江区政府工作目标任务第一季度进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区分管 领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、加强政府自身建设 |
| 104 | 严格执行重大行政决策制度，促进政府决策更加科学化、法治化 | 各副区长 | 各单位 | 各单位 负责人 |  | 全面落实《洛江区人民政府重大行政决策若干规定》，健全完善重大决策征求意见、听证、风险评估、公众参与、专家论证、合法性审查、集体决定等制度 | 召开区政府常务会议、区长办公会议5次，通过23项重大行政决策；建立完善重大行政决策法制审核制度，审查各类规范性文件5件 |  |
| 105 | 高质量办理人大代表议案、建议和政协委员提案 | 陈 倩 | 政府办 | 刘鹏志 |  | 抓好人大代表建议件、政协委员提案的分解、办理，高质量完成人大代表议案、建议和政协委员提案 | 分解、交办人大代表建议99件、政协委员提案90件，并对建议和提案协办进展情况进行督查通报1次 |  |
| 106 | 全面推行政府法律顾问制度，依法开展行政复议和行政应诉 | 陈 倩 | 政府办 | 刘鹏志 |  | 全面推行政府法律顾问制度，发挥法律顾问团在制定重大行政决策、推进依法行政中的参谋助手作用，妥善应对行政复议和行政诉讼，积极化解行政争议 | 聘请10位专家教授、资深律师组成区政府法律顾问团队，为区政府决策提供法律服务12次；办结行政复议案件1件，没有收到行政诉讼案件 |  |
| 107 | 加强公务人员法律培训，促进规范公正文明执法 | 陈逢生 | 人社局 | 刘延宁 |  | 落实干部教育培训规划，把党规党纪、廉政法规以及执法业务相关法律法规等纳入党员干部教育培训内容，加强公务人员法律法规培训，提高依法行政水平 | 与区委组织部、区委党校对接干部教育培训规划，将执法业务相关法律法规等纳入培训内容；选派2名新录用参公人员参加公务员初任培训 |  |
| 108 | 严格规范性文件备案审查，做到有件必备、有错必纠 | 陈 倩 | 政府办 | 刘鹏志 |  | 严格规范文件制定程序，确保科学性和合理性、合法性，健全规范性文件备案审查制度，落实动态管理，促进日常清理与专项清理相融合 | 完成著名商标制度规范性文件专项清理， 2017年12月31日前现行有效规范性文件清理并公布；印发《洛江区贯彻落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责分工方案》 |  |
| 109 | 深化政务公开，让权力运行更加透明 |  | 各单位 | 各单位 负责人 |  | 加大群众关切领域的信息公开力度，保障公众知情权、参与权和监督权 | 主动公开群众关切的重大项目建设、为民办实事等领域政府信息245条 |  |

2018年洛江区政府工作目标任务第一季度进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区分管 领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办 单位 | 全年主要目标与任务 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 深入基层一线、企业车间、项目现场帮助解决实际难题，打通为民服务“最后一公里” | 各副区长 | 区直各 部门 | 区直各部门负责人 |  | 深入基层一线、企业车间、项目现场帮助解决实际难题，打通为民服务“最后一公里” | 通过召开“项目攻坚2018”现场调度会、办公会和专题调研等形式，深入基层一线，走访调研企业，协调推进项目用地征迁、重点项目建设、乡村振兴和养老事业发展等方面存在的困难问题 |  |
| 111 | 深化“放管服”改革，建设“互联网+政务服务”平台 | 陈天年 | 行政服务 中心 | 吴建聪 |  | 持续推进深化“放管服”改革工作，全面推进“互联网+政务服务”模式，推行全程电子化审批模式，完成全市电子证照一体化共享应用服务体系 | 开通2018年82项区重点项目和3项区为民办实事项目办件“绿色通道”；建立20个计划新开工和预备项目行政服务管理台帐；767项审批事项已有760项实现网上办理，占审批事项数的99.09% |  |
| 112 | 推行“一门一号一窗一网”新服务模式，提升“一趟不用跑”“最多跑一趟”办件比率 | 陈天年 | 行政服务 中心 | 吴建聪 |  | 推行“一个窗口、集成服务”机制，推行联审联办机制，大力推行智能审批和全程网办，联合邮政快递EMS推行办理结果快递服务 | 学习借鉴台投区“投资项目报建折叠审批机制”，再造流程，完善我区并联审批机制；与软件公司洽谈建立不动产交易及抵押“一口式”联审服务机制；将邮政速递系统与中心审批系统对接，提供一站式邮递快递服务，实现网上审批“一趟不用跑” |  |
| 113 | 履行政府党组管党治党主体责任，加强和规范党内政治生活，推进政府系统全面从严治党 | 各副区长 | 各单位 | 各单位 负责人 |  | 强化全面从严治党主体责任的落实，抓好党规党纪的学习贯彻，规范党内政治生活 | 坚持一级抓一级、层层抓落实，层层签订《落实全面从严治党主体责任书》；加强和规范党内政治生活，政府系统各党组织精心组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党规党纪，严格按规范召开民主生活会和述责述廉会议 |  |
| 114 | 落实党风廉政建设责任制，始终把纪律规矩挺在前面，持续深入落实中央八项规定及实施细则精神 | 各副区长 | 各单位 | 各单位 负责人 |  | 履行“一岗双责”，落实党风廉政建设主体责任，持续深入落实中央八项规定及实施细则精神，常态化开展“1+X”专项督查，强化责任追究，促进各级党员干部明党规、守党纪 | 抓好省对市、市对区责任制检查反馈问题清单整改，逐一制定整改方案，细化分解任务，明确整改时限；深化“1+X”专项督查，开展检查21次，检查单位86个（次） |  |

2018年洛江区政府工作目标任务第一季度进展情况表

| 序 号 | 项 目 | 区分管 领导 | 责任单位 | 责任人 | 协办单位 | 全年主要目标与任务 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 强化部门预算管理，厉行勤俭节约，进一步压缩“三公”经费 | 杜韶山 | 财政局 | 苏永川 |  | 严格按照只减不增原则，安排“三公”和会议费用预算，压缩一般性因公出国、公务接待支出 | 印发《关于提供差旅伙食费和市内交通费票据的通知》，规范差旅费管理；印发《洛江区行政事业单位会议费管理规定》，规范会议费和培训费管理；“三公”经费支出64.84万元、同比下降23.9% |  |
| 116 | 强化廉政风险防控，营造风清气正的政治生态 | 各副区长 | 各单位 | 各单位 负责人 |  | 强化党风廉政防控，坚决查处违纪违规问题 | 开展岗位廉政风险排查并制定防控措施；落实廉政谈话制度，对苗头性、倾向性问题做到早发现、早提醒、早预防 |  |
| 117 | 坚持不懈改作风、转作风，严防和查处隐形变异“四风”问题 | 各副区长 | 各单位 | 各单位 负责人 |  | 加强机关效能作风的督查和日常管理工作，严肃会风会纪。加强纠正“四风”工作的监督检查 | 开展效能督查6次，发出《效能警示函》 11份；运用远程视频监督系统，对行政服务中心、各分中心窗口进行不定期督查5次 |  |
| 118 | 加强机关效能建设，健全绩效考评和政务大督查制度，完善落实问责问效机制 | 王明元 | 效能办 | 王恩德 | 区直各 单位 | 制定2018年洛江区绩效考评方案，汇总2017年度我区绩效考评结果。对违反机关效能建设的行为进行效能问责 | 对接市级部门，汇总2017年度我区各单位绩效考评结果 |  |

区直有关单位：区综治办、发改局、经信局、商务局、科技局、民宗

局、民政局、司法局、财政局、住建局、行政执法局、农水局、

人社局、文体旅新局、环保局、教育局、卫计局、安监局、林

业局、工商分局、国土资源分局、规划分局、行政服务中心管

委会、金融办，市食药监局洛江分局，侨办、妇联、残联、慈

善会，万投公司，双阳华侨经济开发区开发建设有限公司。

抄送：区委文明办。

泉州市洛江区人民政府办公室               2018年4月23日印发