## 附件2 重点任务清单
附件2
全国粮食和物资储备系统 重大事故隐患专项排查整治2023行动任务和责任清单
序号 | 重点任务 |  | 责任单位 | 完成时限
一、突出主要负责人第一责任带动企事业单位全员安全生产岗位责任落实，切实提高企事业单位隐患排查和整改的质量
1 | 1.研究组织本单位重大事故隐患专项整治 | 粮食行业对照《粮食行业企业重点检查事项》，组织研究部署开展对标对表自查自改。 | 粮食行业企事业单位落实，相关单位督促检查 | 5月底前
2 |  | 垂管系统对照《国家粮食和物资储备局垂直管理系统重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（国粮办应急〔2022〕56号），组织研究部署开展对标对表自查自改。 | 垂管系统企事业单位落实，相关单位督促检查 | 5月底前
3 |  | 组织建立重大事故隐患台账清单，细化本单位各层级排查整治责任分工和工作要求。 | 企事业单位落实，相关单位督促检查 | 5月底前
4 |  | 需要一定时间整改的重大事故隐患，要明确责任人、措施、资金、期限和应急预案。 | 企事业单位落实，相关单位督促检查 | 适时
5 |  | 每月分别向属地监管部门、上级单位报告重大隐患清单。 | 企事业单位落实，相关单位督促检查 | 每月
6 |  | 主要负责人每季度要带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展1次全面检查。 | 企事业单位落实，相关单位督促检查 | 每季度
7 |  | 危险化学品单位每月至少开展1次全面检查。成品油库和石油储备基地对照安全风险评估指南开展2023年度自评工作。 | 危化品仓库落实，各垂管局、受托企业分别督促检查 | 每月
8 | 2.落实全员安全生产岗位责任发挥管理团队和专家作用 | 企事业单位主要负责人建立健全全员安全生产责任制，明确从主要负责人到一线所有从业人员（包括劳务派遣人员、实习生等）的安全生产岗位责任，并制定公示、考核、奖励等制度。 | 企事业单位落实，相关单位督促检查 | 5月底前
9 |  | 企事业单位主要负责人制定本单位各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单。 | 企事业单位落实，相关单位督促检查 | 5月底前
10 |  | 按照规定设置安全生产管理机构或者配备专兼职安全生产管理人员。 | 企事业单位落实，相关单位督促检查 | 8月底前
11 |  | 危险化学品单位推动主要负责人、分管理负责人及安全管理人员专业、学历及专业技术职称达标工作。 | 危化品仓库落实，各垂管局、受托企业分别督促检查 | 持续推进
12 | 3.组织对动火等危险作业开展排查整治 | 企事业单位主要负责人组织开展1次全员安全警示教育活动。 | 企事业单位落实，相关单位督促检查 | 6月底前
13 |  | 严格履行电气焊等动火作业审批手续，督促作业人员严格遵守消防安全操作规程，明确现场监护人员，严格落实消防安全措施检查和作业过程监督。 | 企事业单位落实，相关单位督促检查 | 根据作业安排
14 |  | 组织对电气焊设备进行全面安全检查，严禁带病作业，不得使用淘汰或危及安全的电气焊设备。 | 企事业单位落实，相关单位督促检查 | 5月底前
15 |  | 企事业单位主要负责人组织对动火、受限空间、高处、吊装、临时用电等危险作业人员以及其他关键岗位人员进行1次全面排查。 | 企事业单位落实，相关单位督促检查 | 5月底前
16 |  | 制定“谁招请无证人员，谁负责任”的管理制度。 | 企事业单位落实，相关单位督促检查 | 8月底前
17 |  | 危险化学品单位对照国家规范标准，对最近以来动火作业进行一次全面自查，根据国家强制性标准进一步完善动火作业制度。 | 危化品仓库落实，各垂管局、受托企业分别督促检查 | 5月底前
18 | 4.组织对外包外租等生产经营活动开展排查整治 | 企事业单位主要负责人要针对本单位生产经营项目、场所、库房外包外租情况组织开展1次全面排查。 | 企事业单位落实，相关单位督促检查 | 6月底前
19 |  | 建立外包外租等生产经营活动安全生产管理体系，纳入本单位统一协调、管理。 | 企事业单位落实，相关单位督促检查 | 6月底前
20 |  | 粮食企业加强粮食出入库、进出仓以及施药作业、熏蒸作业、特种设备操作等外包作业任务监管，凡有上述作业的要认真组织岗位交底和培训，必须指定安全员现场监管。 | 粮食企业落实，各粮食和物资储备部门、中央粮食企业督促检查 | 持续推进
21 |  | 垂管系统、石油储备基地对施工单位、承包单位实施全程监督管理，对施工单位和人员相关资质进行1次全面摸排，不符合规定的及时清理。 | 储备仓库、石油基地落实，各垂管局、受托企业督促检查 | 6月底前
22 | 5.开展事故应急救援演练 | 企事业单位主要负责人要根据本行业领域事故特点，至少组织开展1次事故应急救援预案演练。 | 企事业单位落实，各单位督促检查 | 6月底前
23 |  | 危险化学品单位每半年开展1次。 | 危化品仓库落实，各垂管局、受托企业分别督促检查 | 6月底前、12月底前
二、强化粮食行政管理部门、垂直管理局及有关中央企业安全监管职责，深入开展督导检查和指导服务
24 | 1.全面做好专项排查整治动员部署 | 研究制定本单位专项整治工作方案，建立健全专项整治组织领导和常态化督导检查机制。 | 各单位落实 | 5月中旬前
25 |  | 专题学习安全生产十五条硬措施，结合实际对照狠抓落实。 | 各单位落实 | 5月底前
26 |  | 主要负责同志要亲自组织召开专题会议进行动员部署，定期听取工作进展情况汇报，研究解决安全生产重大问题。 | 各单位落实 | 5月中旬前
27 |  | 其他负责同志按照职责分工，定期开展现场督导，督促分管业务处（室）、部门做好排查整治工作。 | 各单位落实 | 11月底前
28 | 2.聚焦专项整治重点加大督导检查力度 | 建立本单位重大事故隐患数据库，完善重点问题挂牌督办、重大事故隐患督促整改和定期通报制度。 | 各单位落实 | 5月底前
29 |  | 粮食行业以“六查六看”为重点，积极协调跨部门联合检查，开展跨部门联合执法检查。 | 各级粮食行政管理部门、中央粮食企业落实 | 11月底前
30 |  | 粮食行业对排查整治不力导致重大事故隐患依然存在或发生事故的，要协调推进依法从严对企业和企业主要负责人实行“一案双罚”。 | 各级粮食行政管理部门落实 | 持续推进
31 |  | 粮食行业对重大事故隐患长期存在并多次受到处罚的，依法提请当地政府予以关闭并落实企业主要负责人行业禁入规定；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。 | 各级粮食行政管理部门落实 | 持续推进
32 |  | 各垂管局要派出精干力量、聘请第三方专业机构，对所属仓库开展全面检查，要按照《垂直管理系统危险化学品仓库重大安全隐患和安全距离专项整治方案》要求，加大力度推动重大风险隐患整改。 | 各垂管局落实 | 持续推进
33 |  | 受托企业要按照《全国危险化学品安全风险集中治理方案》要求，持续推动石油基地完善“一库一策”整改提升方案，开展安全风险评估工作。 | 受托企业督促石油储备基落实 | 8月底前
34 | 3.组织专业力量为企事业单位指导服务 | 结合实际健全优化行业安全生产专家库，大力配备专兼职技术检查人员，充分发挥专业技术优势。 | 各单位落实 | 持续推进
35 |  | 通过“开小灶”“重点帮扶”等方式为重点地区、重点单位开展针对性指导服务，精准查找重大事故隐患、科学治理重大事故隐患。 | 各单位落实 | 持续推进
36 |  | 动员科研、高校、行业协会、安全评价、安全培训、安责险承保等机构单位积极为企事业单位服务，提升专项整治技术支撑能力。 | 各单位落实 | 持续推进
37 | 4.开展安全监管人员专题培训 | 集中对安全监管人员和相关业务人员开展安全生产培训，加强重大事故隐患判定标准、重点检查事项及相关法律法规标准等业务知识的学习，提高专业素养和法治素养，切实提升发现问题和解决问题的能力水平。 | 各单位落实 | 8月底前
38 | 5.强化安全生产宣传 | 组织开展好“安全生产月”专题活动，将重大事故隐患排查整治和应急演练作为重要内容。 | 各单位组织部署、督促检查 | 6月底前
39 |  | 发挥宣传、新闻等部门作用，集中宣传专项排查整治进展和成效及典型经验做法，加大安全生产重大事故隐患的公开曝光力度。 | 各单位落实 | 持续推进
40 |  | 推动健全安全生产举报奖励机制，强化举报奖励的社会监督作用。 | 各单位落实 | 持续推进
三、多措并举推动安全生产责任落地落实，坚决守牢安全底线
41 | 1.统筹部署推动专项行动 | 定期调度掌握各单位专项排查整治进展情况，适时召开专题会议等，及时协调解决存在的突出问题。 | 应急司牵头，安全领导小组相关成员单位参与 | 8月中旬、12月中旬
42 |  | 对于工作推进不力、重大隐患治理不及时导致发生主体责任事故的地区和单位，国家局将对有关单位负责同志进行约谈，并在全系统进行通报。 | 应急司牵头，安全领导小组相关成员单位参与 | 适时
43 | 2.推动完善规范标准 | 研究制定重大危险源辨识标准、重大隐患判定标准。 | 应急司牵头，安全领导小组相关成员单位参与 | 5月底前
44 |  | 全面梳理粮食行业典型事故案例，开展事故分析，针对生产作业事故特点和规律，制作警示教育示范片，印发指导性文件和事故警示汇编。 | 应急司牵头，安全领导小组相关成员单位参与 | 5月底前
45 |  | 研究制定国家粮食和物资储备安全生产相关行业标准。 | 应急司、标准质量中心、安全应急中心分工负责，安全领导小组相关成员单位参与 | 持续推进
46 |  | 采取线上问卷调查和现场实地调研相结合的方式，开展垂管系统安全监管队伍现状调查研究，全面深入掌握情况，研究出台加强安全监管队伍的指导性文件。 | 应急司牵头，安全应急中心参与 | 8月底前
47 |  | 开展重大课题研究，按照安全生产法、刑法修正案等有关法律法规要求，从事故责任倒查的角度，依法界定各级安全生产责任，推动安全生产责任落实落地。 | 应急司牵头，安全领导小组相关成员单位参与 | 12月底前
48 | 3.开展指导帮扶和督导检查 | 进一步健全安全生产专家库。 | 安全应急中心牵头，安全领导小组相关成员单位参与 | 持续推进
49 |  | 开展年度火炸药库安全评估工作。 | 安全应急中心牵头，应急司参与 | 12月底前
50 |  | 上、下半年各组织一次石油储备基地安全运行督导。 | 石油储备中心负责 | 6月底前 12月底前
51 |  | 科学统筹安全生产专项经费，重点帮助垂管系统危险化学品仓库治理重大风险隐患。 | 应急司牵头，安全应急中心参与 | 12月底前
52 |  | 联系协调第三方专业机构提供安全生产检查、帮扶等服务。 | 应急司牵头，安全应急中心参与 | 5月底前
53 |  | 对管理不到位、失职渎职导致的重大事故隐患启动挂牌督办，并严肃追责问责。 | 应急司牵头，安全领导小组相关成员单位参与 | 持续推进
54 | 4.加强安全生产宣传教育培训和信息化建设 | 在《中国粮食经济》宣传推介好经验、好做法，曝光典型案例。 | 应急司、宣教中心分工负责 | 持续推进
55 |  | 印发通知，组织开展“安全生产月”活动。 | 应急司牵头，安全领导小组相关成员单位参与 | 6月底前
56 |  | 持续完善“安全生产培训APP”课程安排，组织好安全生产培训考核。 | 应急司、安全应急中心分工负责 | 持续推进
57 |  | 开展石油储备基地安全生产培训与交流。 | 石油储备中心负责 | 10月底前
58 |  | 继续开发并尽早投入使用“重大危险源在线监测预警平台”和“安全隐患管控系统”。 | 应急司、安全应急中心、信息化推进办分工负责 | 持续推进
59 |  | 制定“网络+监管”方案、计划和清单。 | 办公室、信息化推进办、应急司、安全应急中心分工负责 | 持续推进
60 | 5.强化安全生产在地监管 | 推动各垂管局在督导检查、考核中央事权物资过程中，做到查业务必须查安全。 | 安全领导小组相关成员单位按职责分工负责，垂管局落实 | 持续推进
61 |  | 对发现的问题线索涉及多部门、区域性违法违规行为的，优化组织方式，及时报告、协调属地监管部门开展执法行动。 | 应急司督促指导，垂管局落实 | 持续推进

## 附件3 调度表
附件3
全国粮食和物资储备系统 重大事故隐患专项排查整治2023行动进展情况调度表
单位名称： |  |  |  | 时间：2023年 月 日
总体情况 | 1 | 企事业自查发现的 重大事故隐患（个） | 2 | 企事业自查发现重大事故隐患中 已完成整改的（个）
| 3 | 各级监管部门检查发现的 重大事故隐患（个） | 4 | 各级监管部门检查发现的重大事故隐患中已完成整改的（个）
| 5 | 挂牌督办的重大事故隐患（个） | 6 | 挂牌督办重大事故隐患中 已完成整改的（个）
对企事业单位自查自改进行抽检检查情况 | 1 | 各级监管部门抽查检查 企事业总数（家次） | 2 | 企事业主要负责人未按要求 亲自研究排查整治工作（家）
| 3 | 企事业主要负责人 未带队检查（家） | 4 | 企事业未制定 分管负责人职责清单（家）
| 5 | 企事业未依法建立安全管理机构 和配足安全管理人员（家） | 6 | 特种作业岗位人员 无证上岗作业（家）
| 7 | 外包外租、施工现场 管理混乱（家） | 8 | 未按规定开展应急演练、 员工不熟悉逃生出口（家）
精准严格执法情况 | 1 | 帮扶指导重点市、县（个次） | 2 | 帮扶指导重点企事业（家次）
| 3 | 联合开展行政处罚（次，万元） | 4 | 企事业和企事业主要负责人 “一案双罚”（次）
| 5 | 移送司法机关（人） | 6 | 责令停产整顿（家）
| 7 | 曝光、约谈、联合惩戒 企事业（家） | 8 | 公布典型执法案例（个）， 其中危险作业罪案例（个）
| 9 | 责任倒查追责问责（人） | 10 | 约谈通报有关地区、部门 及企事业（次）
组织领导情况 | 1 | 各级监管部门组织专题学习 安全生产十五条硬措施（次） | 2 | 各级监管部门主要负责同志 专题研究（次）
| 3 | 各级监管部门负责同志 现场督导检查（次 ） | 4 | 各级监管部门负责同志 到企事业宣讲（次 ）
注：1.国家局对各单位工作进展情况进行月度调度。调度表自6月份开始上报，每月2日前上报截至上月末的累计情况。 2.调度表内容应围绕专项排查整治工作并对照方案具体要求如实填报，特别是对企事业自查情况进行抽查检查时，要深挖细查，查 出真问题。