## Sheet1
2024年洛江区工程建设领域工资支付保障制度落实“双随机”抽查情况
序号 | 项目名称 | 总包单位 | 建设单位 | 检查时间 | 检查发现的主要问题 | 整改情况
1 | 泉州市北高干渠功能调整输水工程C1标段工程施工 | 山西省水利建筑工程集团有限公司 | 泉州原水运营有限公司 | 2024-09-10 | 1、施工日志中部分月份施工记录情况与劳动用工资料中施工人员考勤数据及工资支付凭证未能一一对应。 2、三家劳务分包公司劳动用工资料不齐全，无法识别部分农民工由哪家劳务公司招用管理。 3、分包单位资质到期未更新。 4、劳务公司农民工劳动合同签订不规范，如合同要素不全、落款日期未填等。 5、未全面落实劳动合同制度，如个别项目管理人员无劳动合同。 6、高温津贴发放凭证未提供。 7、劳动用工资料不齐，如无劳动合同签收表、部分农民工身份证复印件、工资卡和工资发放银行流水等。 8、七台账资料混乱，未按规范样式整理、资料不齐，如无人工费用补充协议、工程款（含人工费用）结算单、工程款支付清单、分包单位资质材料等。 | 已提交整改材料并反馈
2 | 生产汽车机械零部件项目-2#厂房 | 福建省阳江机械化施工有限公司 | 泉州市祥鑫机械有限公司 | 2024-09-05 | 1、施工日志中2024年2月、4月有施工记录，但无对应月份施工人员考勤数据及工资支付凭证。 2、劳动用工资料不齐，如无2024年3月工资支付银行流水、模板班组2024年6月考勤表和工资表、无桩基班组和模板班组个别人员退场手续。 3、个别员工劳动合同签订不规范，如桩基班组工资条款留白。 4、个人员工工资约定和发放逻辑异常，如项目经理实际工资发放与劳动合同约定不一致、模板班组400元/天但实际工资表发放350元/天、桩基班组谭玉顺进场时间2024年3月15日但没有工资发放记录。 5、工资专户资金管理协议内容不全。 6、未按规范顺序整理七台账，资料不齐如无人工费用补充协议、工程款（含人工费用）结算单、工程款支付清单、工资专户清单。 | 已提交整改材料并反馈
3 | 年产5000智能无人饮料设备-1#厂房 | 福建嘉联建设有限公司 | 福建梦之屋机电工业有限公司 | 2024-08-29 | 1、工程款支付担保合同的项目甲、乙方均为建设单位，为无效担保。 2、施工日志中出现其他工程项目信息，施工日志中2024年5月有砼班组、模板班组施工记录，但上述班组2024年5月劳动用工资料未提供。 3、劳务公司个别员工的劳动合同签订不规范，如出现选项错误。 4、个别工人工资通过现金或微信转账形式发放，但未附相关凭证。 5、人工费用实际拨付时间迟于协议约定时间，2024年5月、7月没有人工费用进账记录。 6、农民工工资委托支付协议要素不全、法定代表人未签字。 | 已提交整改材料并反馈
4 | 兴国至泉州铁路宁化段至泉州段（洛江境内）工程拆迁安置房 | 宇旺建工集团有限公司 | 福建省泉州市洛江区河市镇溪头村民委员会 | 2024-09-02 | 1、施工日志中2024年4月29日记录内容为无施工，但劳动用工资料中当日有模板、架子班组工人考勤数据。 2、工资发放不及时，如2024年5月7日发放2024年3月份工资。 3、高温津贴发放不足额，如出勤24天发放高温津贴240元。 4、工资专户清单数据与人工费用实际进出账数据不符。 5、人工费用实际拨付时间迟于协议约定时间。 | 已提交整改材料并反馈
5 | 洛江区实验幼儿园 | 福建荣建集团有限公司 | 泉州市洛江区教育局 | 2024-08-20 | 1、个别月份工资表中农民工签名存在替签情况。 2、2024年7月没有人工费用进账记录。 3、2024年6月工资发放凭证未完整提供。 4、工程款支付清单记录不完整。 | 已提交整改材料并反馈
6 | 河市镇梧宅村村民住宅小区一期 | 江西中南建设工程集团公司 | 泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发有限公司 | 2024-08-28 | 1、个别项目人员对工资支付保障制度不熟悉。 2、项目管理人员劳动合同签订不规范，如工资约定不明确，与实际发放不符。 3、个别工人实际工资标准与劳动合同约定不一致，如模板工人实际计量工资为17元/平方米，但劳动合同约定为300元/日。 4、高温津贴发放不符合逻辑，如出勤0.5天发放高温津贴260元、出勤6.5天发放高温津贴260元。 5、人工费用实际拨付时间迟于协议约定时间。 | 已提交整改材料并反馈
7 | 莲花.禧上 | 福建峻茂建设有限公司 | 泉州市洛江区万晟置业有限公司 | 2024-09-06 | 1、个别月份人工费用实际拨付时间迟于协议约定时间。 2、施工日志中2024年7月25日-27日记录内容为台风停工，但劳动用工资料中涂料、泥水及保温班组有考勤数据及工资支付凭证。 3、个人员工工资约定和发放逻辑异常，如铝膜班组许君辉2024年4月份考勤工资300元、绩效4710元。 4、劳动用工资料不齐，如无铝膜班组部分人员退场手续、2024年7月份水电班组工资支付银行流水。 5、七台账材料不齐，如工资专户清单信息不全、农民工资委托支付协议内容不全。 | 已提交整改材料并反馈
8 | 福建省震昇纺织机械智造园区-1#、2#厂房、综合楼、门卫 | 福建省水沐建设工程有限公司 | 泉州市震昇纺织机械有限公司 | 2024-09-06 | 1、施工日志中2024年7月29日记录内容为2#厂浇筑工人16人，但劳动用工资料中该班组当月考勤和工资人员只有7人。 2、人工费用未按规定周期拨付，超过一个月周期。 3、个人员工工资结构和发放情况逻辑异常，如2023年12月模板班组罗肖绩效工资比基本工资多。 4、高温津贴发放不规范，如2024年7月模板班组王小波、王荣新高温津贴无发放凭证。 5、未按规范顺序整理七台账，资料不齐如无个别农民工工资卡复印件、个别月份人工费用入账凭证、人工费用请款报告、工资保证金核定表。 | 已提交整改材料并反馈
9 | 泉州第十一中学塘西校区 | 福建建工集团有限责任公司 | 泉州第十一中学 | 2024-09-02 | 1、人工费用实际拨付时间迟于协议约定时间，2024年1月/6月没有人工费用进账记录。 2、部分月份工资发放不及时，如2024年8月9日发放2024年6月工资。 3、个别月份工资表要素错误。 | 已提交整改材料并反馈
10 | 洛江区万虹路（仙公山-罗溪客运站）道路改造提升工程（A2标段） | 江苏燕宁工程科技集团有限公司 | 泉州市洛江城建国有资产投资有限公司 | 2024-05-28 | 1、人工费用实际拨付时间迟于协议约定时间。 2、工资发放不符合规定，如2024年2月发放2023年11月-2024年1月工资。 3、个别月份工资表中农民工签名存在替签情况。 4、部分项目资金往来材料未提供，如工程款结算单、人工费用请款单等。 | 已提交整改材料并反馈
11 | 塘西社区青少年（儿童）活动中心 | 福建万博建设工程有限公司 | 福建省泉州市洛江区万安街道塘西社区居民委员会 | 2024-09-05 | 1、人工费用补充协议未约定拨付时间，人工费用实际拨付比例不符合规定。 2、总包单位资质过期2个月未更新。 3、劳务员劳动合同用工起始时间为2024年5月1日，早于劳务分包合同分包起始时间2024年5月5日，不符合逻辑。 4、施工日志中2024年6月有降水班组施工记录，但该班组2024年6月劳动用工资料未提供。 5、未按规范顺序整理七台账资料,材料不齐如无工程款结算单、银行入账凭证、人工费用请款单、桩基班组个别农民工退场承诺书、桩基班组考勤表等。 | 已提交整改材料并反馈
12 | 智慧洛江综合楼指挥中心大楼 | 浙江恒昌建设有限公司 | 泉州市公安局洛江分局 | 2024-08-23 | 1、人工费用实际拨付时间迟于协议约定时间，无2024年7月份人工费用进账记录。 2、劳动用资料不齐，如个别月份无工人工资银行流水、人工费请款单、工资专户凭证，农民工工资表要素不全。 3、个别月份工资发放不及时，2024年1月份个别工人工资代发失败后未提供再次发放凭证。 4、个别月份工资表中农民工签名存在替签情况。 | 已提交整改材料并反馈
13 | 和光悦湖1期-2#、3#、5#、13#、15#~20#楼及地下室 | 里程建设工程有限公司 | 泉州市万龙置业发展有限公司 | 2024-09-10 | 1、施工日志中2023年12月1日-18日记录内容为无施工，但劳动用工资料中对应时间段消防班组有考勤数据及工资发放凭证。 2、人工费用补充协议比例条款未填，人工费用实际拨付时间迟于协议约定时间。 3、总包单位资质过期未更新。 4、劳动合同签订不规范，如管理人员劳动合同期限未约定结束期、落款日期未填。 5、个别月份工资发放不及时，如2024年7月18日发放2024年5月工资、2024年8月1日发放2024年6月份工资。 6、七台账整理不规范不齐，如劳动合同签收表未盖手印、个别工人未附工资卡、工人工资银行代发失败未再附补发凭证、无2024年1月份、2月份人工费请款单。 | 已提交整改材料并反馈