附件

洛江区2025年重大民生项目实施计划及责任单位汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目 总投资 | 项目资金 来源 | 项目建设 年限 | 年度实施计划 | 区挂钩 领导 | 责任单位及 责任领导 | 预期达到的经济社会效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万虹路（新庵岭-新庵村）道路改造提升工程 | 全长约1.76公里，起点位于新庵岭，终点位于新庵村，道路等级为一级公路，双向六车道，设计时速60公里/小时，包含道路工程、交通工程、边坡防护工程、排水工程等 | 22573 万元 | 区级财政（2025年度计划投资10000万元） | 2024-2026 | 第一季度完成桥梁拆除、路基清表、旧路面破除；第二季度完成路基工程30%、桥梁工程20%；第三季度完成路基工程至70%、桥梁工程至50%；第四季度路基工程完工，桥梁工程完成至70% | 涂德望 王泽勇 | 区住建局 黄克航 | 项目建成后，将显著提升道路交通承载能力，改善道路交通出行安全，对沿线环境品质提升具有重要意义。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 万投集团 林锦福 |  |
| 2 | 洛江阳江水质净化中心及配套管网工程 | 建设阳江水质净化中心一期工程 、阳江水质净化中心配套污水收集工程、阳江厂污水处理厂尾水回用工程、塘西片区防洪排涝工程、智慧水务 | 268644 万元 | 市级国企投资 （2025年度计划投资150000万元） | 2024-2026 | 第一季度完成阳江水质净化中心一期工程基础土方开挖、基坑支护，进行地下室底板施工，同步进行配套管网工程初步设计评审、施工图审查以及预算编审；第二季度完成净化中心地下室底板施工，进行1#-4#主体结构施工，同步完成部分配套管网工程施工招标并开工建设；第三季度完成净化中心1#-4#主体结构施工，同步完成塘西片区防洪排涝工程施工招标并进场施工；第四季度完成净化中心装饰装修、工艺管道安装穿插、室外道路及绿化工程等施工，同步完成部分配套管网工程施工 | 林联华 | 区城管局 林顺健 | 项目建成后，将成为洛江首个污水集中处理中心，服务范围覆盖40.3平方公里，惠及群众33万人，实现生态、经济、社会效益相统一，进一步提升城市承载力。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 泉州市政排水有限公司 林文鹏 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目 总投资 | 项目资金 来源 | 项目建设 年限 | 年度实施计划 | 区挂钩 领导 | 责任单位及 责任领导 | 预期达到的经济社会效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 洛江区住宅小区二次供水改造 | 对我区居民小区二次供水设施进行改造 | 500 万元 | 改造资金由区财政、供水企业按2:1比例出资 （2025年度计划投资500万元） | 2025 | 第一季度完成小区改造的踏勘；第二季度完成改造方案设计；第三季度完成招投标工作并分批进场施工；第四季度完成改造 | 林联华 | 区城管局 林顺健 | 一是提升供水质量。通过改造二次供水设施，可以改善供水水质，减少水中的杂质和污染物，提高供水质量，切实保障居民的身体健康，提升生活品质。二是增强供水稳定性。改造后的二次供水设施采用了更先进的技术和设备，可以更好地保证供水的稳定性和可靠性，避免因设备故障等原因导致的供水问题。三是降低供水成本。通过优化设计和采用节能型水泵等设备，改造后的二次供水设施能够有效降低能耗和运行维护费用，从而降低供水成本。四是促进节能环保。采用先进的节能技术和设备，可以减少供水过程中的能源消耗，降低对环境的影响，符合可持续发展的要求。五是适应不同需求。根据不同场所和需求的用水情况，二次供水设施改造可以进行定制化设计，满足不同场所的用水需求，有助于提高供水服务的针对性和适应性。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市自来水 有限公司 杜清辉 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目 总投资 | 项目资金 来源 | 项目建设 年限 | 年度实施计划 | 区挂钩 领导 | 责任单位及 责任领导 | 预期达到的经济社会效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 洛江区医院项目 | 占地约98亩，总建筑面积约13.16万平方米，分两期建设，一期设置床位500张，二期设置床位200张，建设门诊医技综合楼、1#病房综合楼、3#病房综合楼、污水处理站、动力中心、供氧站等 | 83118 万元 | 专项债券 （2025年度计划投资6940万元） | 2023-2025 | 第一季度完成1#病房综合楼、3#病房综合楼、门诊医技综合楼建设；第二季度进行相关专项验收，同步进行室外景观和夜景工程预算及招投标工作；第三季度进行室外景观、夜景工程施工，同步进行二次装修招投标；第四季度完成部分二次装修及室外景观、夜景工程 | 杜仁义 | 区卫健局 陈体明 | 项目建成后，不仅能够方便群众就近就医，对于提升洛江区医疗服务能力、完善医疗卫生体系具有重要意义。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 万投集团 林锦福 |  |
| 5 | 泉州第十一中学塘西校区 | 占地约63亩，总建筑面积约6.65万平方米，建设教学楼、科技楼、艺术综合楼、体育馆、游泳馆、宿舍、食堂及附属配套设施 | 34924 万元 | 区级财政 （2025年度计划投资6924万元） | 2023-2025 | 第一季度完成内外装修扫尾及安装工程，同步室外配套工程进场施工并进行场地平整；第二季度室外配套工程进行土方回填及景观建设；第三季度进行绿化种植，完工验收 | 郑友飞 沈艺程 | 区教育局 王炜煌 | 项目规划设置36个教学班，预计容纳1800名学生就读，建成后将缓解现有校区的压力，进一步提升洛江区基础教育设施水平。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 万投集团 林锦福 |  |