2024年度泉州市洛江区市场监督管理局

部门绩效评价报告

项目单位：       泉州市洛江区市场监督管理局

委托单位：          泉州市洛江区财政局

评价机构：     泉州市启程财务咨询有限公司

评价时间：             2025年11月

2025年11月

目 录

一、部门概况	1

（一）主要职责	1

（二）单位构成及人员结构	4

（三）部门管理制度	6

（四）部门整体收支情况	6

二、资金使用方向、主要内容和涉及范围	8

1.基本支出	8

2.项目支出	8

3.“三公”经费的使用和管理情况	9

三、部门年度总体目标	9

（1）部门年度目标	9

（2）具体绩效目标	10

四、评价思路	12

（一）评价目的	12

（二）评价对象及范围	12

（三）评价依据	12

（四）评价原则	13

（五）评价方法	14

（六）绩效标准	15

（七）评价思路及关注点	15

（八）绩效评价数据来源	16

（九）评价工作开展情况	16

五、指标体系	17

（一）评价指标分值分布	17

（二）评价等级	17

六、绩效指标分析	21

（一）决策（总分15分，得分13分）	21

1.目标设定（总分6分，得分4分）	21

2.预算配置（总分9分，得分9分）	22

（二）过程（总分21分，得分14.28分）	23

1.预算执行（总分9分，得分8.28分）	23

2.预算管理（总分12分，得分6分）	24

（三）产出（总分36分，得分30分）	26

1.职责履行（总分6分，得分6分）	26

2.产出数量（总分18分，得分18分）	26

3.产出质量（总分12分，得分6分）	27

（四）效益（总分28分，得分28分）	28

1.社会效益（总分18分，得分18分）	28

2.经济效益（总分6分，得分6分）	29

3.满意度（总分4分，得分4分）	30

七、评价结论及绩效分析	30

（一）绩效评价结论	30

（二）扣分项目	30

八、主要成效	30

九、存在问题	32

（一）资金支付未严格遵循合同约定	32

（二）部分合同及验收资料关键信息缺失	33

（三）工程项目交付出现延期	33

（四）执法人员专业能力有待提高	33

（五）食品安全监管覆盖不全面	33

十、提出建议	34

（一）加强资金支付管理，规范预算执行	34

（二）完善合同与验收资料管理流程	34

（三）强化项目验收管理，确保项目按时交付	34

（四）构建系统化培训体系，提升执法人员专业素养	35

（五）完善食品安全全链条监管，筑牢风险防控体系	35

十一、其他需说明事项	35

附件一：调查问卷	36

附件二：访谈相关照片	42

附件三：绩效评价指标体系及得分情况表	43

2024年度泉州市洛江区市场监督管理局部门绩效评价报告

为提升部门资金使用效益和预算管理水平，泉州市启程财务咨询有限公司受泉州市洛江区财政局委托，成立绩效评价小组，对泉州市洛江区市场监督管理局2024年度部门支出实施绩效评价。评价小组通过实地调研，收集、整理、汇总并深入分析相关绩效评价资料，拟定科学合理的绩效评价指标体系，对照评价指标与标准进行综合评议与量化评分，并形成《2024年度泉州市洛江区市场监督管理局部门绩效评价报告》。

一、部门概况

（一）主要职责

泉州市洛江区市场监督管理局作为泉州市洛江区的行政机构，核心职责是统筹市场监督管理和知识产权工作，规范市场秩序、保障安全底线、服务市场主体与消费者。其主要职责如下：

（1）负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、省、市有关市场综合监督管理和知识产权法律法规和规章，拟订并组织实施市场监督管理和知识产权规范性文件。组织实施质量强区战略、品牌战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体统一登记注册、信息公示和共享机制建设。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责市场监督管理和知识产权相关行政审核审批工作。

（4）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织协调查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织协调查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织实施公平竞争审查制度，组织协调依法开展反不正当竞争执法，配合上级部门开展反垄断调查。承担同城快送行业监管职责。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作。

（5）负责消费者权益保护工作。负责消费者咨询、投诉、举报的受理、处理，负责市场监督管理投诉举报网络体系建设与管理，保护经营者、消费者合法权益。指导区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（6）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施的协同服务与应用工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查。落实缺陷产品召回相关工作，监督管理产品防伪工作。

（7）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维制品质量监督工作。

（8）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。

（9）负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责拟订食品安全工作规划、食品安全监管年度计划并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立食品安全信息统一公布制度，依法公布重大食品安全信息。承担区食品安全委员会日常工作。

（10）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费环节全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。此句与前文食品安全监督管理。

（11）负责药品零售、医疗器械和化妆品经营以及药品、医疗器械使用环节质量安全监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度、问题产品召回和处置制度，以及经营使用质量管理规范。负责组织协调药品零售、医疗器械经营许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的检查和处罚。组织指导药品、医疗器械和化妆品不良反应事件监测、评价和处置工作。

（12）负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作。规范商品量和市场计量行为。

（13）负责统一管理标准化工作。依法协调、指导地方标准、团体标准、企业标准制定工作。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。承担我区法人和其他组织统一社会信用代码相关工作。管理商品条码工作。

（14）负责统一管理认证认可与检验检测工作。拟订实施认证与检验检测监督管理的制度措施。指导、规范全区认证与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测活动。

（15）承办区委、区政府及上级相关部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成及人员结构

泉州市洛江区市场监督管理局内设9个机构及1个下属单位（泉州市洛江区消费者委员会）。截至2024年12月，泉州市洛江区市场监督管理局编制数62人，在编人员53人。科室构成如下表1所示：

表1   2024年度泉州市洛江区市场监督管理局内设机构情况表

| 序号 | 单位名称 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合股 | 综合协调机关和所属单位工作。负责机关政务规章制度建设，保障日常运转。承担起草综合性文稿、文电，以及政务公开、信息公开、政务信息、绩效管理、效能建设、督查督办、保密机要、档案管理、信访、会务保障、内部安全等工作。牵头协调办理人大建议和政协提案的答复工作。牵头组织综合性工作调研。负责机关接待工作。负责机关和所属单位的机构编制、人事管理、干部队伍、专业人才队伍建设及退休人员管理服务工作。负责对外交流合作有关工作。指导基层市场监管体系规范化建设。负责教育培训、职称评定和专业技术人员管理工作。 |
| 2 | 行政审核审批股 | 负责组织实施本部门的行政审批及公共服务事项。拟订市场主体登记注册的具体措施、办法，并负责组织实施。承办上级委托的审核审批和服务工作。承担登记注册信息的分析公开工作。负责驻行政服务中心窗口管理工作。配合属地党委组织开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。 |
| 3 | 市场规范监督管理股 | 组织开展相关政策研究和综合分析。负责机关政策和规范性文件的合法性审查。组织编制权责清单和事权划分。承担或参与有关行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。组织开展市场监管法治宣传教育。承担行政执法证件、公职律师和法律顾问的管理。拟订并组织实施广告业发展规划和政策。制定实施广告监督管理的制度措施。指导广告审查机构、广告行业组织发展工作。指导监督管理广告活动。组织监测各类媒介广告发布情况。组织协调查处虚假广告等违法违规行为。 |
| 4 | 信用监督管理股 | 拟订信用管理的具体措施、办法。组织、指导对市场主体登记注册行为的监督检查。组织、指导信用分类管理和信息公示工作。组织、协调国家企业信用信息公示系统（福建）的应用。组织、指导实施企业经营异常名录和严重违法失信企业名单管理制度。承担市场主体信用信息和监管信息公示与归集共享工作，以及联合惩戒的协调联系工作。组织协调查处无照生产经营以及与市场监管部门职能相关的无证生产经营行为。组织落实“双随机、一公开”制度，推动市场监管领域信用体系建设。贯彻落实价格监督检查的制度、措施、规则、指南。 |
| 5 | 食品餐饮监督管理股 | 统筹指导全区食品安全工作。组织实施推进食品安全战略的重大政策措施，拟订食品安全中长期规划和年度计划并组织实施。负责全区食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立食品安全信息统一公布制度，依法公布重大食品安全信息。组织开展食品安全重大专项行动和考核考评工作，统筹协调跨地区跨部门食品安全监管中的重大问题。承担区食品安全委员会日常工作。承担食品流通质量安全监督管理工作，组织协调查处相关违法行为。负责拟订食品流通、市场销售食用农产品监督管理措施、方案并监督实施，组织实施流通环节食品安全监督检查和专项整治行动。 |
| 6 | 药品药械监督管理股 | 负责药品零售、使用环节和化妆品经营环节的质量安全监管工作，监督实施药品分类管理制度、化妆品国家标准、药品经营质量管理规范。推动药品、化妆品检验检测体系、电子监管追溯体系建设。管理药品、化妆品不良反应报告和监测工作。负责医疗器械经营使用环节质量安全监管工作，监督实施医疗器械产品分类管理及企业质量管理规范体系。推动医疗器械检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。组织开展医疗器械安全风险预测、预警、交流和再评价工作。管理医疗器械不良反应报告和监测工作。 |
| 7 | 质量综合监督管理股 | 拟订推进质量强区战略的政策措施并组织实施。组织实施政府质量奖励制度。负责推进品牌建设。负责区质量基础设施的协同服务与应用工作。按照上级要求承担缺陷产品召回相关工作。组织重大质量事故调查，承办重大工程设备质量监理有关事项和产品防伪监督管理工作。开展服务质量监督监测。承担区质量强区工作领导小组办公室日常工作。负责全区产品质量的监督管理工作。承担对产品质量监督抽查、风险监控和分类监督管理工作。承担工业产品生产许可证获证企业产品质量监督。对承担区级监督抽查任务的产品质量检验机构的承检质量实施监督管理。承担食品相关产品生产许可获证企业产品质量监督，组织实施工业产品和食品相关产品获证企业产品区级质量监督抽查和风险监测。按规定组织协调相关产品质量安全事件的调查处理。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。 |
| 8 | 特种设备安全监察股 | 按照特种设备目录实施安全监督管理，组织落实特种设备安全技术规范。监督检查全市特种设备生产、经营、使用和检验检测，以及高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准的执行情况。接收全区特种设备安装、改造、修理施工告知。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析，指导全区特种设备事故应急处置与救援体系建设，组织协调查处相关违法行为。按规定权限监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员。推动特种设备安全技术研究并推广应用。负责拟订市场监督管理领域突发事件应急管理制度或规定。统筹协调市场监督管理系统应急管理和安全生产工作。组织协调市场监督管理应急预案的编制、评审和演练。 |
| 9 | 知识产权运用与保护股 | 拟订保护知识产权政策并组织实施，推进知识产权保护体系及信用体系建设，组织开展商标、专利、原产地地理标志等专用权保护工作，指导知识产权争议处理和纠纷调处。负责处理专利侵权纠纷等行政裁决。组织协调查处知识产权违法案件。统筹协调涉外及涉台港澳知识产权事宜，指导知识产权海外维权工作。承担知识产权代理行业监管，推进知识产权服务业发展。研究实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策措施。按规定做好打击侵权和假冒伪劣商品相关工作。 |

（三）部门管理制度

为加强泉州市洛江区市场监督管理局财务管理和会计核算，规范财务行为，降低行政成本，提高资金使用效益，强化财务监督，加强单位内部控制，泉州市洛江区市场监督管理局出台了《泉州市洛江区市场监督管理局关于印发采购内部控制制度的通知》《泉州市洛江区市场监督管理局固定资产管理制度》《关于印发洛江区市场监督管理系统“三重一大”决策制度的通知》等多项管理制度文件，这些制度对泉州市洛江区市场监督管理局的财务管理、预算管理、收支管理、资金管理、审批管理等进行了严格规定。加强了泉州市洛江区市场监督管理局采购活动内部控制，规范采购行为，提高资金使用效益。

（四）部门整体收支情况

1.资金预算和执行情况

泉州市洛江区市场监督管理局2024年部门年初收入预算为1,869.51万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1,799.51万元，年初结转结余金额70.00万元。部门年初预算总支出1,869.51万元，基本支出1,432.51万元，项目支出437.00万元。具体部门收入情况和部门预算安排情况如下表2：

表2  泉州市洛江区市场监督管理局2024年年初预算安排情况

单位：万元

| 资金来源 | 年初预算收入 | 年初收入预算安排 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本支出 | 项目支出 |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 1,799.51 | 1,432.51 | 437.00 |
| 年初结转和结余 | 70.00 |  |  |
| 收入合计 | 1,869.51 | 1,432.51 | 437.00 |

2.资金年度调剂情况

2024年部门全年收入预算1,769.97万元。部门共追加调整-99.54万元，其中一般公共预算财政拨款追加调整-44.97万元。年初结转结余金额追加调整-54.57万元。2024年度部门全年支出预算为1,769.97万元。（其中，基本支出1,398.17万元，项目支出371.80万元）。部门收入预算安排情况如下表3所示：

表3   泉州市洛江区市场监督管理局2024年全年预算情况

单位：万元

| 资金来源 | 年初预算收入 | 调剂收入 | 全年预算收入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 1,799.51 | -44.97 | 1,754.54 |
| 年初结转和结余 | 70.00 | -54.57 | 15.43 |
| 收入合计 | 1869.51 | -99.54 | 1769.97 |

3.资金预算执行情况

根据2024年部门决算报表，实际支出金额（决算数）为1,755.63万元，其中基本支出金额为1,384.46万元，项目支出金额为371.17万元。根据泉州市洛江区市场监督管理局所提供的数据，2024年部门全年预算数为1,769.97万元。2024年部门预算执行率为99.19%（2024年部门预算执行率=1,755.63/1,769.97*100%=99.19%）。

4.资金结余情况

部门资金结余情况，具体如表4所示：

表4    泉州市洛江区市场监督管理局2024年部门资金结余情况

单位：万元

| 支出内容 | 上年度结转结余资金 | 当年度结转结余资金 | 当年度支出预算数（全年预算口径） | 结转结余率 | 结转结余变动率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 70.00 | 42.73 | 1,398.17 | 3.06% | -38.96% |
| 项目支出 | 0.00 | 0.00 | 371.80 | 0.00% | 0.00% |
| 合计 | 70.00 | 42.73 | 1,769.97 | 2.41% | -38.96% |

二、资金使用方向、主要内容和涉及范围

1.基本支出

2024年基本支出全年预算数为1,398.17万元，实际支出数（决算数）1,384.46万元。基本支出的主要用途包括工资发放、津贴补贴、五险一金、办公费、差旅费、培训费、水电费、物业管理费、维修（护）费和其他对个人和家庭的补助等，其中工资福利支出83.80%、商品和服务支出11.67%、对个人和家庭的补助4.53%。具体基本支出情况如表5所示：

表5    泉州市洛江区市场监督管理局2024年基本支出明细表

单位：万元

| 支出项目 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 工资福利支出 | 1,160.16 | 83.80% |
| 商品和服务支出 | 161.57 | 11.67% |
| 对个人和家庭的补助 | 62.73 | 4.53% |
| 资本性支出 | - | 0.00% |
| 合计 | 1,384.46 | 100% |

2.项目支出

2024年项目支出全年预算数为371.80万元，实际支出数（决算数）371.17万元。2024年泉州市洛江区市场监督管理局项目支出明细如表6所示。

表6    泉州市洛江区市场监督管理局2024年项目支出明细表

单位：万元

| 支出项目 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 工资福利支出 | - | 0.00% |
| 商品和服务支出 | 205.13 | 55.27% |
| 对个人和家庭的补助 | - | 0.00% |
| 资本性支出 | 51.83 | 13.97% |
| 对企业补助 | 114.20 | 30.77% |
| 合计 | 371.17 | 100% |

3.“三公”经费的使用和管理情况

2024年度泉州市洛江区市场监督管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费、“公用经费”“政府采购支出”情况如下表7所示。

表7  2024年泉州市洛江区市场监督管理局“三公”经费、公用经费、政府采购支出表

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | 2024年实际支出数 |
| --- | --- | --- |
| “三公”经费支出 | 12.09 | 9.68 |
| 公用经费支出 | 175.27 | 161.57 |
| 政府采购支出 | - | 187.67 |

三、部门年度总体目标

（1）部门年度目标

2024年泉州市洛江区市场监督管理局部门整体工作目标围绕“打造智造洛江、生态新城”为核心抓手，聚焦高质量发展主线，统筹推进营商环境优化、质量强区建设、市场秩序规范与民生安全保障。在营商环境优化方面，持续深化“放管服”改革，扩展“证照合办”“多证合一”覆盖范围，开设重点项目绿色通道，推行“容缺预审”“直通直达”服务，通过动产抵押、商标质押等方式拓宽企业融资渠道，包容审慎支持新业态发展，降低市场准入门槛，激发市场主体活力。质量强区建设上，深入落实《质量强国建设纲要》，以标准化战略为支点，鼓励企业参与国家、行业标准制修订，培育标准创新试点企业；实施品牌培育工程，推广卓越绩效模式，助力企业冲击政府质量奖，推动产业链供应链质量协同赋能，设立“一站式”检测服务点，针对性开展行业技术帮扶。市场监管领域，夯实“双随机、一公开”常态化机制，落实信用风险分类差异化监管，确保企业抽查比例不低于3.5%，抽查任务完成率、结果公示率及问题处置率均达到100%；严守食品、药品、特种设备、工业产品“四大安全”底线，完成食品抽检、快速检测，强化特种设备动态监管与不良反应监测，筑牢民生安全屏障。同时，加强知识产权全链条保护，新增国家知识产权示范企业、优势企业及省级优势企业多家，推动专利授权量稳步增长；推进监所“两化”建设与队伍规范化建设，打造市场监管铁军，通过多元举措构建公平有序的市场环境，为全国统一大市场建设与区域经济社会高质量发展提供坚实保障。

（2）具体绩效目标

表8  2024年度泉州市洛江区市场监督管理局部门整体绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% |
| 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费违规使用次数 | ≤0次 |
| 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 部门年初预算资金 | =1869.51万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护市场管理秩序 | =有效维护 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护消费者权益、推动经济发展 | =有效保护和推动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥85% |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编人员人数 | ≥43人 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | =合理合规 |
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥90% |

四、评价思路

（一）评价目的

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》相关要求，根据财政局安排，对2024年度泉州市洛江区市场监督管理局部门绩效情况开展评价，以全面反映部门在预算管理中的状况，促进部门总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为部门科学决策、规范管理提供参考，进一步加强预算管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象及范围

评价对象：泉州市洛江区市场监督管理局。

评价时间范围：2024年1月至2024年12月。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.《福建省省级预算绩效管理结果应用暂行办法》（闽财绩〔2023〕8号）；

4.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

5.《中共福建省委福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5号）；

6.《福建省财政厅转发财政部关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》（闽财预〔2018〕20号）；

7.《福建省财政厅关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）；

8.《福建省省级预算绩效监控管理办法》（闽财绩〔2024〕15号）；

9.经济社会发展目标、部门职责相关规定、部门发展规划、年度工作计划、重点任务及重大政策和项目安排情况、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料、审计报告等资料。

（四）评价原则

1.具体性原则。所制定的目标必须具体明确，不能含糊不清，模棱两可。设计指标时，尽量予以量化，减少定性的数量，如确实需要设置定性指标时，可以考虑专家评议、问卷、随机走访周边群众、实地观察等方式收集资料，然后予以确认。

2.可衡量性原则。所制定的目标必须能够通过某定量或定性的方法予以衡量和判定。

3.可实现性原则。所制定的目标必须符合实际，并且可以通过执行人的努力而实现，不能把目标定得太高太难。

4.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与专项资金立项依据文件、绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与立项依据文件、绩效目标无关的指标不应列入评价体系。设计指标要充分考虑项目设立时预期达到的目的。

5.时限性原则。绩效目标的实现有时间限制。

6.经济性原则。指标需要的数据容易获取，获取成本低，符合成本效益原则。

7.可比性原则。为了便于纵向和横向的比较，所选指标尽量考虑共性的指标，以便于评价结果可以相互比较。

8.分级分类原则。指标不要设计过多，尽量以最少的指标涵盖主要评价内容，指标之间避免或减少重复性，必要时可以采用关键指标法进行筛选。

9.系统性原则。所选择的指标应加以提炼，尽可能涵盖主要评价内容，主要部分应以细化指标予以反映。当项目支出明细很多时，应适当根据项目特征对项目进行归类，指标设计时应重点考虑那些金额大、可衡量和项目预期总目标贴合的明细支出，并对其进行深入了解，从中挖掘出可以反映这些明细项目的指标。

10.可理解性原则。指标的设定和命名应通俗易懂，必要时应加以备注，执行人在执行时不容易产生歧义。

（五）评价方法

绩效评价方法是指在绩效评价实施过程中为了取得被评价的预算支出项目、单位基础数据和资金使用绩效情况，完成绩效评价任务而采取的各种手段。整体绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

1.成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2.比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类情况进行比较的方法。

3.因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4.最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5.公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式的方法。

6.标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆评判的方法。

本次绩效评价采用了比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法。

（六）绩效标准

绩效标准，是设定、审核绩效指标时所依据或参考的标准，通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，也可用于对绩效指标完成情况进行比较。

1.计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2.行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3.历史标准，指参照历史数据制定的评价标准。为体现绩效改进原则，在可以实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4.财政部门和部门单位确认或认可的其他标准。

（七）评价思路及关注点

本次评价依据部门绩效目标，从部门财政管理工作绩效、部门职能履行、部门履职效果、年度工作重点任务实施情况，以及财政管理、审计发现的问题，梳理评价内容。重点关注和分析部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力；部门履职中重大任务、重点工作完成情况和取得的效果，以及部门在推进事业发展中重大改革创新举措取得的成效。

（八）绩效评价数据来源

2024年度部门绩效评价中所用到的数据均来源于泉州市洛江区市场监督管理局提供的资料和数据表，包括：部门预决算及说明、部门预算批复文件、部门及专项支出的绩效自评表、自评报告和绩效目标表、部门年度计划及工作总结、资金下达文件、部门制度文件、审计报告等材料。

（九）评价工作开展情况

1.按要求对2024年度部门整体绩效评价工作进行调研方案设计；

2.绩效评价小组成员到泉州市洛江区市场监督管理局进行实地调研和座谈，查阅单位有关档案，收集数据、资料等，依据评价工作规范，制订评价工作方案；

3.拟定2024年度部门整体绩效评价指标体系，与财政局相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

4.根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，绩效评价小组与财政局及泉州市洛江区市场监督管理局进行讨论，补充搜集绩效评价所需的数据和资料；

5.归纳、分析数据与资料，对2024年度部门支出进行绩效分析，完成2024年度部门整体绩效评价报告初稿；

6.征询财政局的意见，对初稿进行修改调整，完成《2024年度泉州市洛江区市场监督管理局部门绩效评价报告》修订稿；

7.组织专家评审。根据绩效评价报告修订稿，组织外部专家对报告进行专家评审，根据专家评审意见对报告进行再次优化；

8.提交绩效评价报告。根据各方意见对评价报告进行优化完善定稿；对评价报告装订成册，在规定时间内提交评价报告终稿。

五、指标体系

（一）评价指标分值分布

本次绩效评价指标体系总体依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的相关规定设计，在参考“部门项目绩效评价指标体系”的一级和二级指标内容的前提下，结合部门当年度实际工作任务对三级指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验确定三级指标的权重。

（二）评价等级

评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：高于或等于90（含）为“优”；80分（含）～90分为“良”；60分（含）～80分为“中”；低于60分为“差”。

2024年度泉州市洛江区市场监督管理局部门绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15%） | 目标设定（6分） | 绩效目标合理性（3分） | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规； ②是否符合国民经济和社会发展总体规划； ③是否符合部门“三定”方案确定的职责。 一项不符扣1分。 |
|  |  | 绩效目标明确性（3分） | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核绩效目标的细化情况，并涵盖绩效目标全部内容，反映项目预期产出和效益。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 一项不符扣1分。 |
|  | 预算配置（9分） | 在职人员控制率（3分） | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 评价要点：在职人员控制率=（在编人员数/编制数）×100%。 评价要点： ①在职人员控制率≤100%，得满分； ②在职人员控制率≧115%，得0分； ③100%＜在职人员控制率＜115%之间，得分=（115%－某部门在职人员控制率）/15%×指标分值。 |
|  |  | “三公”经费变动率（3分） | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。 | 评价要点： ①变动率≤0%得满分； ②变动率每超过10个百分点扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 结转结余变动率（3分） | 部门本年度“结转结余”金额与上年度“结转结余”金额的变动比率，用以反映和考核部门资金的结余程度。 | 评价要点： 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 结转结余变动率＜0，得满分； 结转结余变动率≧60%，不得分。 得分=（60%-结转结余变动率）/60%×该指标分值 |
| 过程（21%） | 预算执行（9分） | 预算执行率（2分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（年度部门实际支出资金/年度部门全年预算资金）×100%）。 | 评价要点： ①90%≤预算执行率≤100%，得2分； ②70%≤预算执行率﹤90%，得1分； ③预算执行率﹤70%，得0分； |
|  |  | 预算调整率（2分） | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 评价要点：支出预算调整率=（支出预算调整数/全年支出预算数）×100%。 ①预算调整率=0，得满分； ②调整率≧10%，得0分； ③0＜预算调整率＜10%，得分=（10%-预算调整率）/10%×该指标分值； |
|  |  | 结转结余率（3分） | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映和评价单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 评价要点：结转结余率=结转结余总额/全年支出预算数×100%。 ①结转结余率=0，得满分； ②结转结余率≧10%，得0分； ③0%＜结转结余率＜10%，得分=（10%-结转结余率）/10%×该指标分值。 |
|  |  | 公用经费控制率（2分） | 部门本年度公用经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对公用经费的实际控制程度。 | 评价要点：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 ①公用经费控制率≦100%，得满分； ②公用经费控制率≧105%，得0分； ③100%＜公用经费控制率<105%，得分=（105%-公用经费控制率）/5%×该指标分值。 |
|  | 预算管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。 ③固定资产是否按照一物一卡进行管理。 一项不符合扣1分。 |
|  |  | 工程项目管理合规性（3分） | 主要评价部门（单位）本年度在项目管理方面是否符合规定。 | 评价要点： ①项目竣工验收是否出具验收报告； ②验收报告是否规范，是否明确验收日期； ③项目竣工验收时间是否符合合同约定，是否存在延期。 一项不符合扣1分。 |
|  |  | 合同管理规范性（3分） | 主要评价部门（单位）合同的签订是否符合《中华人民共和国民法典》的相关规定。 | 评价要点： ①合同签订是否规范； ②合同内容和权责是否明确； ③双方是否按照合同条款，资金支付是否严格按照合同约定。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 绩效自评合规性（3分） | 主要评价部门（单位）是否按要求开展绩效自评工作；绩效自评报告是否报送及时，绩效自评是否真实可靠。 | 评价要点： ①是否按要求开展绩效自评工作； ②绩效自评报告是否报送及时； ③绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理； 一项不符扣1分，扣完为止。 |
| 产出（36%） | 职责履行（6分） | 项目实际完成率（3分） | 主要评价部门（单位）履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门（单位）履职任务目标的实现程度项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 | 评价要点： ①项目实际完成率≥95%，得3分； ②95%>项目实际完成率≥90%，得2分； ③90%>项目实际完成率≥85%，得1分； ④85%>项目实际完成率，得0分。 |
|  |  | 项目质量达标率（3分） | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，主要评价部门（单位）部门履职质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①项目质量达标率≥95%，得3分； ②95%>项目质量达标率≥90%，得2分； ③90%>项目质量达标率≥85%，得1分； ④85%>项目质量达标率，得0分。 |
|  | 产出数量（18分） | 列入经营异常名录（3分） | 主要评价部门（单位）2024年度对经营异常企业进行监管的力度，列入经营异常企业名录企业的数量。 | 评价要点： ①列入经营异常数量≥1500家，得3分； ②1500人>列入经营异常数量≥1450家，得2分； ③1450人>列入经营异常数量≥1400家，得1分； ④1400家>列入经营异常数量，得0分。 |
|  |  | 新设市场主体登记数量（3分） | 主要评价部门（单位）本年度在辖区内新设市场主体登记。 | 评价要点： ①新设主体数量≥5000家，得3分； ②5000家>新设主体数量≥4900家，得2分； ③4900家>新设主体数量≥4800家，得1分； ④4800家>新设主体数量，得0分。 |
|  |  | 工业产品抽检批次（3分） | 主要评价部门（单位）本年度开展对工业产品抽检批次情况。 | 评价要点： ①抽检批次≥120批次，得3分； ②120批次>抽检批次≥110批次，得2分； ③110批次>抽检批次≥100批次，得1分； ④100批次>抽检批次，得0分。 |
|  |  | 走访调研卫生用品企业数量（3分） | 主要评价部门（单位）本年度开展走访调研纸类卫生用品企业数量。 | 评价要点： ①调研数量≥28家，得3分； ②28家>调研数量≥25家，得2分； ③25>调研数量≥22家，得1分； ④22家>调研数量，得0分。 |
|  |  | 新增专利授权数量（3分） | 主要评价部门（单位）本年度在辖区内新增专利授权数量。 | 评价要点： ①授权数量≥1000件，得3分； ②1000件>授权数量≥950件，得2分； ③950件>授权数量≥900件，得1分； ④900件>授权数量，得0分。 |
|  |  | 新增注册商标数量（3分） | 主要评价部门（单位）本年度在辖区内企业新增注册商标数量。 | 评价要点： ①注册数量≥1700件，得3分； ②1700件>注册数量≥1600件，得2分； ③1600件>注册数量≥1500件，得1分； ④1500件>注册数量，得0分。 |
|  | 产出质量（12分） | 食品安全监管情况（3分） | 主要评价部门（单位）在食品安全监管方面是否监管全面。 | 评价要点： ①食品安全监管全面，得3分； ②食品安全监督全面度较高，得2分； ③食品安全监管全面度较低，得1分； ④食品安全监管不全面，得0分。 |
|  |  | 执法人员专业素养（3分） | 主要评价部门（单位）在执法过程中执法人员的专业素养水平如何。 | 评价要点： ①专业素养很高，得3分； ②专业素养一般，得2分； ③专业素养有待提高，得1分； ④专业素养不足，得0分。 |
|  |  | 打击广告市场力度（3分） | 主要评价部门（单位）对本年度广告市场中虚假广告的打击力度。 | 评价要点： ①打击虚假广告力度很大，得3分； ②打击虚假广告力度较大，得2分； ③打击虚假广告力度一般，需要加强，得1分； ④打击力度较小，得0分。 |
|  |  | 2024年度单位绩效考评结果（3分） | 主要评价部门（单位）在2024年度单位绩效考评结果情况。 | 评价要点： ①获得优秀，得3分； ②获得良好，得2分； ③获得一般，得1分； ④获得不合规，得0分。 |
| 效益（28%） | 社会效益（18分） | 12315维权服务点数量（3分） | 主要评价部门（单位）在辖区内12315消费者维权服务点的数量。 | 评价要点： ①服务点数量≥100个，得3分； ②100个>服务点数量≥95个，得2分； ③95个>服务点数量≥90个，得1分； ④90个>服务点数量，得0分。 |
|  |  | 受理消费者投诉案件数量（3分） | 主要评价部门（单位）在本年度受理消费者维权申诉、投诉、举报等案件的数量。 | 评价要点： ①案件数量≥4500件，得3分； ②4500件>案件数量≥4400件，得2分； ③4400件>案件数量≥4300件，得1分； ④4300件>案件数量，得0分。 |
|  |  | 药品监督抽检批次（3分） | 主要评价部门（单位）在本年度对药品进行抽检的次数。 | 评价要点： ①抽检批次≥30次，得3分； ②30次>抽检批次≥25次，得2分； ③25次>抽检批次≥20次，得1分； ④20次>抽检批次，得0分。 |
|  |  | 规范旅游市场检查力度（3分） | 主要评价部门（单位）在本年度对在规范旅游市场中对酒店、旅馆开展检查，引导签订合规承诺书的酒店数量。 | 评价要点： ①签订数量≥30家，得3分； ②30家>签订数量≥25家，得2分； ③25家>签订数量≥20家，得1分； ④20家>签订数量，得0分。 |
|  |  | 政策知晓率（3分） | 主要评价部门（单位）在本年度，群众、消费者、企业对市场监督管理局的监管政策知晓程度。 | 评价要点： ①政策知晓度高，得3分； ②政策知晓度较高，得2分； ③政策知晓度一般，得1分； ④政策知晓度较低，得0分。 |
|  |  | 查处电动车违法案件数量（3分） | 主要评价部门（单位）在本年度查处关于电动车违法案件的数量。 | 评价要点： ①案件数量≥18件，得3分； ②18件>案件数量≥15件，得2分； ③15件>案件数量≥13件，得1分； ④13件>案件数量，得0分。 |
|  | 经济效益（6分） | 查处知识产权案件涉案金额（3分） | 主要评价部门（单位）在本年度查处知识产权案件的涉案金额。 | 评价要点： ①涉案金额≥14万元，得3分； ②14万元>涉案金额≥13万元，得2分； ③13万元>涉案金额≥12万元，得1分； ④12万元>涉案金额，得0分。 |
|  |  | 下达知识产权补贴金额（3分） | 主要评价部门（单位）在本年度对申报知识产权的企业进行补贴的金额。 | 评价要点： ①知识产权金≥40万元，得3分； ②40万元>知识产权金≥35万元，得2分； ③35万元>知识产权金≥30万元，得1分； ④30万元>知识产权金，得0分。 |
|  | 满意度（4分） | 群众的满意度情况（4分） | 主要评价群众对泉州市洛江区市场监督管理局的工作是否感到满意。 | 评价要点： ①非常满意； ②基本满意； ③一般满意； ④不满意。 非常满意4分，基本满意3分，一般满意2分，不满意1分。 |

六、绩效指标分析

泉州市洛江区市场监督管理局的绩效指标体系涵盖了决策、过程、产出、效益和满意度等多个维度，旨在全面、系统地评估该局的工作绩效。以下是对各项指标分数、得分情况和完成情况的详细分析，并在此基础上提出存在的问题与改进建议。

（一）决策（总分15分，得分13分）

1.目标设定（总分6分，得分4分）

（1）绩效目标合理性（3分）：得分2分

泉州市洛江区市场监督管理局根据工作职能制定了年度绩效目标，在绩效目标的设置整体上符合法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，绩效指标的设置符合实际工作情况。但有部分指标设置存在不合理之处，例如在“四星监管所创建经费”项目的绩效自评表中，存在部分指标为“空”以及指标目标值为“空”，但是自评得分确有分数，该指标及目标值设置、指标评分存在不合理。根据评分标准，本项得2分，扣1分。

（2）绩效目标明确性（3分）：得分2分

根据泉州市洛江区市场监督管理局提供的绩效目标表。泉州市洛江区市场监督管理局所设置的绩效指标、绩效目标值整体上能够做到清晰、细化、可衡量，但是有个别绩效指标的目标值设置不够明确具体。例如在“下达省级自然灾害救灾资金”绩效自评表中“防灾减灾降低生态经济损失”指标的目标值为“因气象灾害引起的生态经济损失小于等于历史极值”，该目标设置不明确，年度目标设置过于笼统。根据评分标准，本项得2分，扣1分。

2.预算配置（总分9分，得分9分）

（1）在职人员控制率（3分）：得分3分

泉州市洛江区市场监督管理局2024年的编制数为62人，截至2024年12月31日在编人员数为53人，在职人员控制率=53/62*100%=85.48%。根据评分标准，该指标得3分。

（2）“三公”经费变动率（3分）：得分3分

泉州市洛江区市场监督管理局2024年度“三公”经费实际支出9.68万元，上年度“三公”经费实际支出40.84万元，“三公”经费变动率-76.3%。根据评分标准，该指标得3分。

（3）结转结余变动率（3分）：得分3分

根据泉州市洛江区市场监督管理局2024年部门资金结余情况表，上年度结转结余资金总额为70万元，2024年结转结余资金总额为42.73万元。结转结余变动率为-38.96%。反映出资金管理及资金使用的合理性和有效性。根据评分标准，该指标得3分。

（二）过程（总分21分，得分14.28分）

1.预算执行（总分9分，得分8.28分）

（1）预算执行率（2分）：得分2分

泉州市洛江区市场监督管理局2024年度支出完成数与支出预算数的比较显示，全年预算数为1769.97万元，全年支出执行数为1755.63万元，预算执行率为99.19%。（全年支出执行数/全年预算数）=（1755.63/1769.97）×100%=99.19%。根据评分标准，该指标得2分。

（2）预算调整率（2分）：得分2分

泉州市洛江区市场监督管理局全年支出预算数1769.97万元，年初支出预算数1869.51万元，调整支出-99.54万元，支出预算调整率为-99.54/1769.97*100%=-5.62%。单位本年度预算不仅没有调整增加，反而还减少。根据评分标准，该指标得2分。

（3）结转结余率（3分）：得分2.28分

泉州市洛江区市场监督管理局2024年结转结余资金总额为42.73万元，全年支出预算数为1769.97万元，结转结余率=（42.73/1769.97）*100%=2.41%。根据评分标准，该指标得2.28分，扣0.72分。

（4）公用经费控制率（2分）：得分2分

泉州市洛江区市场监督管理局2024年公用经费预算安排数为175.27万元，实际支出为161.57万元，公用经费控制率为161.57/175.27=92.18%，公用经费控制得当。根据评分标准，此项得2分。

2.预算管理（总分12分，得分6分）

（1）管理制度健全性（3分）：得分2分

为加强财务管理和会计核算，规范财务行为，降低行政成本，防止国有资产流失，提高资金使用效益并强化财务监督，泉州市洛江区市场监督管理局制定了《泉州市洛江区市场监督管理局关于印发采购内部控制制度的通知》《泉州市洛江区市场监督管理局固定资产管理制度》《关于印发洛江区市场监督管理系统“三重一大”决策制度的通知》等多项管理制度文件。该制度对预算管理、收支管理、固定资产管理、资金管理、审批管理、会计档案管理等进行了严格规定。但是在固定资产管理方面，泉州市洛江区市场监督管理局存在部分固定资产未建立固定资产卡片标签，未能严格按照内控制度进行管理，未严格落实一物一卡管理原则，在固定资产的管理方面存在一定不足。根据评分标准，此项得2分，扣1分。

（2）工程项目管理合规性（3分）：得分1分

泉州市洛江区市场监督管理局在工程项目管理方面存在验收报告未写明验收日期以及工程实际竣工时间滞后于合同约定的竣工交付日期的问题。例如在2024年10月-45#凭证中满意度调查验收报告中未填写验收日期。在安置房小区电瓶车电梯管控系统和公共安全信息平台建设采购项目，合同签订日期为2024年7月18日，合同约定设备交付期限为合同签订之日起60日内完成硬件安装并验收，但根据验收报告所示，实际验收日期为2024年12月16日，硬件安装交付方面未严格按照合同约定执行，存在合同交付延期。根据评分标准，得1分，扣2分。

（3）合同管理规范性（3分）：得分1分

泉州市洛江区市场监督管理局在合同的签订与管理方面存在一定不足。泉州市洛江区市场监督管理局在合同签订方面存在未写明合同签订日期，在资金支付方面未严格按照合同约定的方式付款。例如在2024年11月-5#凭证中的技术服务合同中未填写合同签订日期，在2024年6月-28#凭证中的广告宣传合同中未填写合同签订日期。在2024年11月-5#凭证中，合同约定的付款方式为签订合同后一次性支付，实际开票时间是24年8月，实际付款时间为2024年11月5日，实际付款时间不符合合同的约定。在2024年6月-28#凭证，合同约定开票后5个工作日内一次性支付款项，24年度开票日期为2024年5月21日，实际付款日期为2024年6月14日，实际付款时间也不符合合同的约定。根据评分标准，此项得1分，扣2分。

（4）绩效自评合规性（3分）：得分2分

泉州市洛江区市场监督管理局在绩效自评方面有及时在预算一体化系统上填报绩效监控表，绩效自评表，按时开展绩效自评工作并及时撰写绩效自评报告。但是在撰写绩效自评报告方面存在一定的不足之处，例如在“四星监管所创建经费”绩效自评报告中“主要成效”一栏为空，绩效自评报告撰写不完整。未严格按照绩效自评要求执行自评工作。根据评分标准，此项得2分，扣1分。

（三）产出（总分36分，得分30分）

1.职责履行（总分6分，得分6分）

（1）项目实际完成率（3分）：得分3分

根据泉州市洛江区市场监督管理局提供的材料，2024年泉州市洛江区市场监督管理局专项资金等项目371.8万元，实际完成371.17万元，完成率99.83%。根据评分标准，此项得3分。

（2）项目质量达标率（3分）：得分3分

根据泉州市洛江区市场监督管理局提供的材料所示，2024年度泉州市洛江区市场监督管理局所开展的项目均能合格验收，项目质量符合验收标准。根据评分标准，此项得3分。

2.产出数量（总分18分，得分18分）

（1）列入经营异常名录（3分）：得分3分

泉州市洛江区市场监督管理局2024年度通过全面推行行政指导，不断完善包容审慎监管执法“四项清单”。在2024年度，列入经营异常名录的企业数量达到1572家，列入经营异常标注的企业数量达到16390家，移出经营异常名录的企业数量510家，移出经营异常标注的企业数量7159家。根据评分标准，此项得3分。

（2）新设市场主体登记数量（3分）：得分3分

泉州市洛江区市场监督管理局2024年度在泉州市洛江区共计新设市场主体登记5898家，全区市场主体总量增至81396家，企业15111家，个体工商户66285户。根据评分标准，此项得3分。

（3）工业产品抽检批次（3分）：得分3分

泉州市洛江区市场监督管理局2024年度通过开展深化质量提升行动。对全区流通、生产领域工业产品质量安全进行监督抽查130批次。根据评分标准，此项得3分。

（4）走访调研卫生用品企业数量（3分）：得分3分

泉州市洛江区市场监督管理局2024年度通过开展纸类卫生用品行业质量赋能，实地走访调研辖区28家纸类卫生用品生产企业。组织赋能机构为链主企业提供原材料监测、终端产品检测等一系列质量把控服务，及时预警整改，保证出厂产品的质量安全。根据评分标准，此项得3分。

（5）新增专利授权数量（3分）：得3分

泉州市洛江区市场监督管理局在2024年度全区共计新增专利授权1084件，其中发明专利181件，同比增长94.62%；实用新型专利699件；外观专利204件。根据评分标准，此项得3分。

（6）新增注册商标数量（3分）：得分3分

泉州市洛江区市场监督管理局2024年度新增注册商标1760件；有效商标注册总数量26751件，较上年同期增长7.87%。拥有中国驰名商标6件。根据评分标准，此项得3分。

3.产出质量（总分12分，得分6分）

（1）食品安全监管情况（3分）：得分2分

泉州市洛江区市场监督管理局2024年度在食品安全监管方面整体较好，但也存在部分不足。例如在食品添加剂违规使用、标签标识不规范等检查方面执法人员未能全面检查。对农村食品、小作坊产品抽检覆盖率有待提高。对食品安全违法行为处罚力度不够，部分商户整改成效不足。根据评分标准，此项得2分，扣1分。

（2）执法人员专业素养（3分）：得分2分

泉州市洛江区市场监督管理局在执法人员的专业素养方面整体较好，但也存在一点不足。例如在进行食品安全执法过程中，执法人员在对食品小作坊排查时存在无法排查出食品安全风险的问题。在工业产品检查方面存在工业产品行业质量标准更新快，相应的法规更新快，导致执法人员知识更新跟不上节奏的情况。需要对执法人员的专业能力加大培训力度。根据评分标准，此项得2分，扣1分。

（3）打击广告市场力度（3分）：得分1分

泉州市洛江区市场监督管理局在2024年度在打击广告市场力度方面有待加强。在2024年度广告案件立案72件，结案69件，罚没款仅5.97万元，平均每案罚款约865元，处罚力度相对偏低。根据评分标准，此项得1分，扣2分。

（4）2024年度单位绩效考评结果（3分）：得分1分

洛江区机关效能建设领导工作组关于2024年度市直单位绩效考评情况的通报，泉州市洛江区市场监督管理局在2024年度绩效考评成绩为“一般”。根据评分标准，此项得1分，扣2分。

（四）效益（总分28分，得分28分）

1.社会效益（总分18分，得分18分）

（1）12315维权服务点数量（3分）：得分3分

泉州市洛江区市场监督管理局在2024年度对消费者维权方面开展全面行动，健全消费纠纷多元化解机制，全区现有12315消费维权服务点102个。根据评分标准，此项得分3分。

（2）受理消费者投诉案件数量（3分）：得分3分

泉州市洛江区市场监督管理局在2024年度共受理消费者申诉、举报4586件，为消费者挽回经济损失17.4369万元。根据评分标准，此项得分3分。

（3）药品监督抽检批次（3分）：得分3分

泉州市洛江区市场监督管理局在2024年度开展药品监督抽检任务30批次、快检100批次，化妆品监督抽检4批次、快检10批次，医疗器械监督抽检5批次。根据评分标准，此项得分3分。

（4）规范旅游市场检查力度（3分）：得分3分

泉州市洛江区市场监督管理局在2024年度开展组织各乡镇排查辖区内酒店、旅馆、 民宿，并引导辖区32家住宿业经营单位签订价格合规承诺书。2024年度共检查各类生产经营单位852家次，督促23家未履行进货查验义务的经营者及时改正违法行为。根据评分标准，此项得分3分。

（5）政策知晓率（3分）：得分3分

评价小组发放236份问卷，有207份表示对泉州市洛江区市场监督管理局的监管政策知晓度很高。根据评分标准，此项得分3分。

（6）查处电动车违法案件数量（3分）：得分3分

泉州市洛江区市场监督管理局在2024年度通过加强电动自行车全链条安全监管，累计立案查处电动自行车违法案件18件，罚没款0.7万元，扣押涉案电动自行车12辆。根据评分标准，此项得分3分。

2.经济效益（总分6分，得分6分）

（1）查处知识产权案件涉案金额（3分）：得分3分

经评价小组走访调查，泉州市洛江区市场监督管理局在2024年度通过加大知识产权执法力度，共检查市场主体100余家，累计查处侵犯知识产权案件11件，涉及案值14.75万元，罚没金额24万元。根据评分标准，此项得分3分。

（2）下达知识产权补贴金额（3分）：得分3分

经评价小组走访调查，泉州市洛江区市场监督管理局在2024年度组织10家企业申报专利申请精准管理名单，全年累计下达知识产权资金48.9万元。根据评分标准，此项得分4分。

3.满意度（总分4分，得分4分）

（1）群众的满意度情况（4分）：得分4分

评价小组发放236份问卷，有188份表示对泉州市洛江区市场监督管理局满意度达到非常满意。根据评分标准，此项得分4分。

七、评价结论及绩效分析

（一）绩效评价结论

评价小组通过评价指标体系及评分标准，从决策、管理、履职产出、履职效益以及满意度五个方面着手，对2024年度泉州市洛江区市场监督管理局部门进行客观评价，最终评分结果：总得分为85.28分，评价等级为“良好”。

（二）扣分项目

2024年度泉州市洛江区市场监督管理局部门绩效评价扣分项目有绩效目标合理性扣1分，绩效目标明确性扣1分，结转结余率扣0.72分，管理制度健全性扣1分，工程项目管理合规性扣2分，合同管理规范性扣2分，绩效自评合规性扣1分，食品安全监管情况扣1分，执法人员专业素养扣1分，打击广告市场力度扣2分，2024年度单位绩效考评结果扣2分，共计扣14.72分。

八、主要成效

泉州市洛江区市场监督管理局取得的主要成效表现在：（一）持续优化营商环境。全面推动登记审批服务质效，2024年度共新设市场主体登记5898家，全区市场主体总量增至81396家，企业15111家，个体工商户66285户。同时全面推行行政指导，不断完善包容审慎监管执法“四项清单”。截至2024年底，列入经营异常名录1572家，列入经营异常标注16390家，移出经营异常名录510家，移出经营异常标注7159家。开展行政指导58次，召开行政指导会5场次，行政指导案例得到获评全市系统行政指导典型案例。针对企业开展精准帮扶，2024年度开展首批“名优特新”个体工商户的申报认定工作，共4家入库省局名单。实施质量帮扶行动，为纸类卫生用品企业提供计量、检验检测等多方面技术支撑，现已组织落实风险监测30批次，排查风险隐患1处。（二）聚焦产业转型升级重点。2024年度开展深化质量提升行动。对全区流通、生产领域工业产品质量安全进行监督抽查130批次。在全区范围内开展纸类卫生用品行业质量赋能，实地走访调研辖区28家纸类卫生用品生产企业，引导企业与赋能机构签订《产业链质量服务协议》，组织赋能机构为链主企业提供原材料监测，产品检测等一系列质量把控服务，及时预警整改，保证出厂产品的质量安全。（三）加强推动知识产权建设。2024年度开展“一企一策”入企走访宣传活动，提升知识产权创造质效。2024年度洛江区新增专利授权1084件，其中发明专利181件，同比增长94.62%；实用新型专利699件；外观专利204件。每万人高价值发明专利拥有量5.7件，同比增长37.08%。每万人高价值发明专利拥有量5.7件，较上年同期增长40.39%。新增注册商标1760件；有效商标注册总数量26751件，较上年同期增长7.87%。拥有中国驰名商标6件。（四）强化专项整治行动。2024年度开展民生领域广告监管专项整治，排查经营主体124家，普法宣传1次，行政指导1次。共立案9件，结案8起，罚没款6360元。加强电动自行车全链条安全监管，累计立案查处电动自行车违法案件18件，罚没款0.7万元，扣押涉案电动自行车12辆。持续开展知识产权专项执法行动，严厉打击侵权违法行为，加大知识产权执法力度，累计共检查市场主体100余家，累计查处侵犯知识产权案件11件，涉及案值14.75万元，罚没金额24万元，涉及“安踏”“始祖鸟”等多个驰名商标。（五）加强食品药品安全检查。在食品安全方面，2024年度持续开展食品生产、经营企业一品一码追溯系统的宣传创建。全区966家食品生产经营企业、学校食堂注册省级追溯系统，累计上传追溯数据1300万余条，其中，食品生产企业、批发和批零兼营企业、大型餐饮单位、学校食堂注册省级追溯系统率达100%，初步实现食品安全全链条可追溯。在药品安全方面，2024年度共完成省、市局下达的药品监督抽检任务30批次、快检100批次，化妆品监督抽检4批次、快检10批次，医疗器械监督抽检5批次。审核上报药械化不良反应事件报告，药品243例，医疗器械121例，化妆品33例。2024年度共检查零售药店160家次、医疗机构153家次，移交执法四大队案件线索5起，联合公安办理药品案件2起。

九、存在问题

（一）资金支付未严格遵循合同约定

泉州市洛江区市场监督管理局在资金支付方面存在未严格按照合同约定付款的情况。例如在2024年11月-5#凭证中，合同约定的付款方式为签订合同后一次性支付，实际开票时间2024年8月，实际付款时间为2024年11月5日，实际付款时间不符合合同的约定；另外，2024年6月-28#凭证，合同约定开票后5个工作日内一次性支付款项，2024年度开票日期为2024年5月21日，实际付款日期为2024年6月14日，实际付款时间也不符合合同的约定。

（二）部分合同及验收资料关键信息缺失

部分合同签订方面存在未明确合同签订日期，在验收报告中未明确验收日期。例如，2024年11月5号凭证中的技术服务合同中未填写合同签订日期，2024年6月28号凭证中的广告宣传合同中未填写合同签订日期，2024年10月45号凭证中满意度调查验收报告中未填写验收日期。

（三）工程项目交付出现延期

在工程类项目执行中，存在未按合同约定时间完成交付的情况。例如，安置房小区电瓶车电梯管控系统和公共安全信息平台建设采购项目，合同签订日期为2024年7月18日，合同约定设备交付期限为合同签订之日起60日内完成硬件安装并验收，但根据验收报告所示，实际验收日期为2024年12月16日，硬件安装交付方面未严格按照合同约定执行，存在交付延期。

（四）执法人员专业能力有待提高

部分执法人员专业能力与当前监管要求存在差距，例如，在进行食品安全执法过程中，执法人员在对食品小作坊排查时存在无法排查出食品安全风险的问题；在工业产品质量监管中未能及时跟进标准与法规更新；在食品安全检验或工业产品检验方面对第三方检测依赖较大。

（五）食品安全监管覆盖不全面

在食品安全监管工作中，对食品添加剂滥用、标签标识不规范等问题的排查不够系统，对网络餐饮、校园周边食品经营以及农村地区、小作坊等重点领域的监管覆盖不足。抽检覆盖率有待提升，部分区域的整改落实成效不明显，对学校食堂等重点单位的执法处罚力度偏弱，部分商户的整改效果不佳。

十、提出建议

（一）加强资金支付管理，规范预算执行

建议建立健全合同履行与资金支付联动管理机制，明确支付审批各环节责任与时限要求，将合同约定的付款条件作为支付审核的核心依据。推行支付节点预警提示制度，对临近约定支付期限的项目实行提前提醒，对超期支付情况纳入部门绩效考核，切实增强预算执行的规范性与时效性。

（二）完善合同与验收资料管理流程

建议制定统一的合同文本与验收报告规范模板，明确关键信息填写要求，将签订日期、验收日期等要素列为必填内容。建立合同与验收资料归档前的合规性审查机制，实施“谁经办、谁负责，谁审核、谁监督”的责任制，确保项目全过程留痕、可追溯。

（三）强化项目验收管理，确保项目按时交付

建议在签订采购合同时明确设备交付、安装、验收的具体节点及延期违约责任条款，避免约定模糊；建立项目进度专项跟踪机制，指定专人对接供应商，定期核实推进情况，及时协调解决供货、施工中的堵点问题；验收阶段严格核对合同约定时限与实际交付情况，对无正当理由的延期行为按合同追究违约责任；同时复盘延期项目根源，优化供应商筛选标准与项目管控流程，提升履约管理效能，确保后续项目按约定完成交付。

（四）构建系统化培训体系，提升执法人员专业素养

建议制定执法人员年度能力提升计划，围绕食品安全、工业产品质量、专利保护等重点领域开展专题培训。建立法规标准更新快速响应机制，确保培训内容与时俱进。同时，推行“传帮带”实训模式，组建专业领域执法骨干团队，减少对外部检测的过度依赖，全面提升自主监管能力。

（五）完善食品安全全链条监管，筑牢风险防控体系

建议建立重点领域风险清单管理制度，针对食品添加剂、标签标识等突出问题开展专项治理。强化网络餐饮、校园周边、农村地区等重点区域的监管资源配置，提高抽检覆盖率和针对性。同时，完善“检查－整改－处罚－回头看”的闭环管理机制，对学校食堂等重点单位实施更严格的监管标准，全面提升食品安全保障水平。

十一、其他需说明事项

本绩效评价报告是在泉州市洛江区市场监督管理局所提供资料及回收的问卷统计数据基础上形成的，泉州市洛江区市场监督管理局须对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

泉州市启程财务咨询有限公司

2025年11月20日

附件一：调查问卷

| 调查项目 | 选择 |
| --- | --- |
| （1）您的身份是？ A：企业经营者 B：个体工商户 C：普通消费者 D：学生 |  |
| （2）您是否知晓泉州市洛江区市场监督管理局的工作职责？ A：非常清楚 B：大致了解 C：不太清楚 D：完全不了解 |  |
| （3）您是否曾与洛江区市场监督管理局有过业务接触（如办事、咨询、投诉举报等）？ A：多次接触 B：偶尔接触 C：仅咨询未办理业务 D：从未接触 |  |
| （4）您认为洛江区市场监管局的办事流程便捷度如何？ A：非常便捷 B：比较便捷 C：一般便捷 D：便捷较低 |  |
| （5）您对洛江区市场监管局工作人员的专业能力评价如何？ A：非常专业 B：比较专业 C：一般专业 D：专业较低 |  |
| （6）您对洛江区市场监管局在药品医疗器械监管方面的评价如何？ A：非常满意 B：比较满意 C：一般满意 D：不太满意 |  |
| （7）您若有消费维权需求（如商品质量、服务纠纷），向洛江区市场监管局反馈后的处理效率如何？ A：非常高效 B：比较高效 C：效率一般 D：未进行过消费维权反馈 |  |
| （8）您认为洛江区市场监管局在打击假冒伪劣商品、不正当竞争等违法行为方面的力度如何？ A：力度很大 B：有一定力度 C：力度一般 D：不了解相关工作 |  |
| （9）您对洛江区市场监管局的政策知晓度如何？ A：政策知晓度高 B：政策知晓度较高 C：政策知晓度一般 D：政策知晓度不足 |  |
| （10）您认为洛江区市场监管局在特种设备安全监管方面的工作是否到位？ A：监管非常到位 B：监管比较到位 C：监管度一般 D：监管度较低 |  |
| （11）您对洛江区市场上食品、药品的安全状况整体满意度如何？ A：非常满意 B：满意 C：一般 D：不满意 |  |
| （12）您在洛江区消费时，是否遇到过商家虚假宣传、价格欺诈等问题？ A：经常遇到 B：偶尔遇到 C：从未遇到 |  |
| （13）若您有消费维权需求，是否知道通过洛江区市场监督管理局维权（如12315热线）？ A：知道且使用过 B：知道但未使用 C：不知道 |  |
| （14）您认为洛江区市场监督管理局在哪些领域需要进一步加强监管？ A：食品安全 B：药品安全 C：消费维权 D：市场经营秩序 |  |
| （15）您对泉州市洛江区市场监督管理局的工作是否感到满意？ A：非常满意 B：基本满意 C：有一定投诉 D：不满意 |  |

附件二：访谈相关照片

附件三：绩效评价指标体系及得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15%） | 目标设定（6分） | 绩效目标合理性（3分） | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规； ②是否符合国民经济和社会发展总体规划； ③是否符合部门“三定”方案确定的职责。 一项不符扣1分。 | 3 | 2 |
|  |  | 绩效目标明确性（3分） | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核绩效目标的细化情况，并涵盖绩效目标全部内容，反映项目预期产出和效益。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 一项不符扣1分。 | 3 | 2 |
|  | 预算配置（9分） | 在职人员控制率（3分） | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 评价要点：在职人员控制率=（在编人员数/编制数）×100%。 评价要点： ①在职人员控制率≤100%，得满分； ②在职人员控制率≧115%，得0分； ③100%＜在职人员控制率＜115%之间，得分=（115%－某部门在职人员控制率）/15%×指标分值。 | 3 | 3 |
|  |  | “三公”经费变动率（3分） | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。 | 评价要点： ①变动率≤0%得满分； ②变动率每超过10个百分点扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 结转结余变动率（3分） | 部门本年度“结转结余”金额与上年度“结转结余”金额的变动比率，用以反映和考核部门资金的结余程度。 | 评价要点： 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 结转结余变动率＜0，得满分； 结转结余变动率≧60%，不得分。 得分=（60%-结转结余变动率）/60%×该指标分值 | 3 | 3 |
| 过程（21%） | 预算执行（9分） | 预算执行率（2分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（年度部门实际支出资金/年度部门全年预算资金）×100%）。 | 评价要点： ①90%≤预算执行率≤100%，得2分； ②70%≤预算执行率﹤90%，得1分； ③预算执行率﹤70%，得0分； | 2 | 2 |
|  |  | 预算调整率（2分） | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 评价要点：支出预算调整率=（支出预算调整数/全年支出预算数）×100%。 ①预算调整率=0，得满分； ②调整率≧10%，得0分； ③0＜预算调整率＜10%，得分=（10%-预算调整率）/10%×该指标分值； | 2 | 2 |
|  |  | 结转结余率（3分） | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映和评价单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 评价要点：结转结余率=结转结余总额/全年支出预算数×100%。 ①结转结余率=0，得满分； ②结转结余率≧10%，得0分； ③0%＜结转结余率＜10%，得分=（10%-结转结余率）/10%×该指标分值。 | 3 | 2.28 |
|  |  | 公用经费控制率（2分） | 部门本年度公用经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对公用经费的实际控制程度。 | 评价要点：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 ①公用经费控制率≦100%，得满分； ②公用经费控制率≧105%，得0分； ③100%＜公用经费控制率<105%，得分=（105%-公用经费控制率）/5%×该指标分值。 | 2 | 2 |
|  | 预算管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。 ③固定资产是否按照一物一卡进行管理。 一项不符合扣1分。 | 3 | 2 |
|  |  | 工程项目管理合规性（3分） | 主要评价部门（单位）本年度在项目管理方面是否符合规定。 | 评价要点： ①项目竣工验收是否出具验收报告； ②验收报告是否规范，是否明确验收日期； ③项目竣工验收时间是否符合合同约定，是否存在延期。 一项不符合扣1分。 | 3 | 1 |
|  |  | 合同管理规范性（3分） | 主要评价部门（单位）合同的签订是否符合《中华人民共和国民法典》的相关规定。 | 评价要点： ①合同签订是否规范； ②合同内容和权责是否明确； ③双方是否按照合同条款，资金支付是否严格按照合同约定。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 3 | 1 |
|  |  | 绩效自评合规性（3分） | 主要评价部门（单位）是否按要求开展绩效自评工作；绩效自评报告是否报送及时，绩效自评是否真实可靠。 | 评价要点： ①是否按要求开展绩效自评工作； ②绩效自评报告是否报送及时； ③绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理； 一项不符扣1分，扣完为止。 | 3 | 2 |
| 产出（36%） | 职责履行（6分） | 项目实际完成率（3分） | 主要评价部门（单位）履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门（单位）履职任务目标的实现程度项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 | 评价要点： ①项目实际完成率≥95%，得3分； ②95%>项目实际完成率≥90%，得2分； ③90%>项目实际完成率≥85%，得1分； ④85%>项目实际完成率，得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 项目质量达标率（3分） | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，主要评价部门（单位）部门履职质量目标的实现程度。 | 评价要点： ①项目质量达标率≥95%，得3分； ②95%>项目质量达标率≥90%，得2分； ③90%>项目质量达标率≥85%，得1分； ④85%>项目质量达标率，得0分。 | 3 | 3 |
|  | 产出数量（18分） | 列入经营异常名录（3分） | 主要评价部门（单位）2024年度对经营异常企业进行监管的力度，列入经营异常企业名录企业的数量。 | 评价要点： ①列入经营异常数量≥1500人，得3分； ②1500人>列入经营异常数量≥1450人，得2分； ③1450人>列入经营异常数量≥1400人，得1分； ④1400人>列入经营异常数量，得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 新设市场主体登记数量（3分） | 主要评价部门（单位）本年度在辖区内新设市场主体登记。 | 评价要点： ①新设主体数量≥5000家，得3分； ②5000家>新设主体数量≥4900家，得2分； ③4900家>新设主体数量≥4800家，得1分； ④4800家>新设主体数量，得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 工业产品抽检批次（3分） | 主要评价部门（单位）本年度开展对工业产品抽检批次情况。 | 评价要点： ①抽检批次≥120批次，得3分； ②120批次>抽检批次≥110批次，得2分； ③110批次>抽检批次≥100批次，得1分； ④100批次>抽检批次，得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 走访调研卫生用品企业数量（3分） | 主要评价部门（单位）本年度开展走访调研纸类卫生用品企业数量。 | 评价要点： ①调研数量≥28家，得3分； ②28家>调研数量≥25家，得2分； ③25>调研数量≥22家，得1分； ④22家>调研数量，得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 新增专利授权数量（3分） | 主要评价部门（单位）本年度在辖区内新增专利授权数量。 | 评价要点： ①授权数量≥1000件，得3分； ②1000件>授权数量≥950件，得2分； ③950件>授权数量≥900件，得1分； ④900件>授权数量，得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 新增注册商标数量（3分） | 主要评价部门（单位）本年度在辖区内企业新增注册商标数量。 | 评价要点： ①注册数量≥1700件，得3分； ②1700件>注册数量≥1600件，得2分； ③1600件>注册数量≥1500件，得1分； ④1500件>注册数量，得0分。 | 3 | 3 |
|  | 产出质量（12分） | 食品安全监管情况（3分） | 主要评价部门（单位）在食品安全监管方面是否监管全面。 | 评价要点： ①食品安全监管全面，得3分； ②食品安全监督全面度较高，得2分； ③食品安全监管全面度较低，得1分； ④食品安全监管不全面，得0分。 | 3 | 2 |
|  |  | 执法人员专业素养（3分） | 主要评价部门（单位）在执法过程中执法人员的专业素养水平如何。 | 评价要点： ①专业素养很高，得3分； ②专业素养一般，得2分； ③专业素养有待提高，得1分； ④专业素养不足，得0分。 | 3 | 2 |
|  |  | 打击广告市场力度（3分） | 主要评价部门（单位）对本年度广告市场中虚假广告的打击力度。 | 评价要点： ①打击虚假广告力度很大，得3分； ②打击虚假广告力度较大，得2分； ③打击虚假广告力度一般，需要加强，得1分； ④打击力度较小，得0分。 | 3 | 1 |
|  |  | 2024年度单位绩效考评结果（3分） | 主要评价部门（单位）在2024年度单位绩效考评结果情况。 | 评价要点： ①获得优秀，得3分； ②获得良好，得2分； ③获得一般，得1分； ④获得不合规，得0分。 | 3 | 1 |
| 效益（28%） | 社会效益（18分） | 12315维权服务点数量（3分） | 主要评价部门（单位）在辖区内12315消费者维权服务点的数量。 | 评价要点： ①服务点数量≥100个，得3分； ②100个>服务点数量≥95个，得2分； ③95个>服务点数量≥90个，得1分； ④90个>服务点数量，得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 受理消费者投诉案件数量（3分） | 主要评价部门（单位）在本年度受理消费者维权申诉、投诉、举报等案件的数量。 | 评价要点： ①案件数量≥4500件，得3分； ②4500件>案件数量≥4400件，得2分； ③4400件>案件数量≥4300件，得1分； ④4300件>案件数量，得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 药品监督抽检批次（3分） | 主要评价部门（单位）在本年度对药品进行抽检的次数。 | 评价要点： ①抽检批次≥30次，得3分； ②30次>抽检批次≥25次，得2分； ③25次>抽检批次≥20次，得1分； ④20次>抽检批次，得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 规范旅游市场检查力度（3分） | 主要评价部门（单位）在本年度对在规范旅游市场中对酒店、旅馆开展检查，引导签订合规承诺书的酒店数量。 | 评价要点： ①签订数量≥30家，得3分； ②30家>签订数量≥25家，得2分； ③25家>签订数量≥20家，得1分； ④20家>签订数量，得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 政策知晓率（3分） | 主要评价部门（单位）在本年度，群众、消费者、企业对市场监督管理局的监管政策知晓程度。 | 评价要点： ①政策知晓度高，得3分； ②政策知晓度较高，得2分； ③政策知晓度一般，得1分； ④政策知晓度较低，得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 查处电动车违法案件数量（3分） | 主要评价部门（单位）在本年度查处关于电动车违法案件的数量。 | 评价要点： ①案件数量≥18件，得3分； ②18件>案件数量≥15件，得2分； ③15件>案件数量≥13件，得1分； ④13件>案件数量，得0分。 | 3 | 3 |
|  | 经济效益（6分） | 查处知识产权案件涉案金额（3分） | 主要评价部门（单位）在本年度查处知识产权案件的涉案金额。 | 评价要点： ①涉案金额≥14万元，得3分； ②14万元>涉案金额≥13万元，得2分； ③13万元>涉案金额≥12万元，得1分； ④12万元>涉案金额，得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 下达知识产权补贴金额（3分） | 主要评价部门（单位）在本年度对申报知识产权的企业进行补贴的金额。 | 评价要点： ①知识产权金≥40万元，得3分； ②40万元>知识产权金≥35万元，得2分； ③35万元>知识产权金≥30万元，得1分； ④30万元>知识产权金，得0分。 | 3 | 3 |
|  | 满意度（4分） | 群众的满意度情况（4分） | 主要评价群众对泉州市洛江区市场监督管理局的工作是否感到满意。 | 评价要点： ①非常满意； ②基本满意； ③一般满意； ④不满意。 非常满意4分，基本满意3分，一般满意2分，不满意1分。 | 4 | 4 |
| 总得分 |  |  |  |  | 85.28 |  |